## Sheet1
obj_prg | obj_subprg | obj_key | Кодзадачи | НазваниеЗадачи | ФактСтрокВып_дн | СтрокВыпДог_дн | Предсказано дн. на задачу | Отклонение от факта.дн
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.12 | Рассмотрение проектной документации Заказчиком | 7 | 7 | 70 | -63
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.12 | Согласование проектной документации в эксплуатирующих организациях (Стадия "П") | 27 | 60 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.12 | Устранение замечаний Заказчика по проектной документаци | 7 | 7 | 70 | -63
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.12 | Передача проектной документации Заказчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.12 | Передача проектной документации Заказчику на рассмотрение* | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.12.1.2 | Устранение замечаний Заказчика по проектной документаци | 27 | 39 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13 | Экспертиза проекта | 46 | 48 | 70 | -24
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13 | Экспертиза проекта | 128 | 60 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13.1 | Подготовка и сдача комплекта документации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13.1 | Подготовка и сдача комплекта документации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13.2 | Загрузка документации в экспертизу | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13.2 | Загрузка документации в экспертизу | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13.3 | Начало рассмотрения ПД в экспертизе | 0 | 13 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13.3 | Начало рассмотрения ПД в экспертизе | 0 | 13 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13.4 | Рассмотрение ПД экспертами | 24 | 19 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13.4 | Рассмотрение ПД экспертами | 21 | 11 | 70 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13.5 | Устранение замечаний | 19 | 21 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13.5 | Устранение замечаний | 25 | 24 | 70 | -45
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13.6 | Положительное заключение МГЭ получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13.6 | Положительное заключение МГЭ получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13.7 | Заключение договора | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13.7 | Заключение договора | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13.8 | Оплата договора | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.13.8 | Оплата договора | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.14 | Передача ПД Заказчику (после МГЭ на утверждение) | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.14 | Передача ПД Заказчику (после МГЭ на утверждение) | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.14.1 | Передача ПД | 17 | 0 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.14.1 | Передача ПД | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.14.2 | Утверждение | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.14.2 | Утверждение | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15 | РД на выполнение работ 1-го этапа | 154 | 136 | 70 | 84
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15 | Разработка проектной документации | 122 | 228 | 70 | 52
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15 | Разработка рабочей документации | 154 | 136 | 101 | 53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15 | Разработка рабочей документации | 128 | 130 | 101 | 27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15 | РД на выполнение работ 2-го этапа | 128 | 130 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15 | Проектно-изыскательские работы 2-го этапа | 1251 | 346 | 571 | 680
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.1 | Генеральный план (ГП) | 128 | 79 | 150 | -22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.1.1 | Разработка разбивочного плана | 128 | 79 | 109 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.1.2 | Разработка вертикальной планировки. Баланс земляных масс | 128 | 79 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.10 | Электроснабжение (ЭС) и Электроосвещение (ЭО) | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.10.1 | Внутренние системы электроснабжения и освещения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.10.1.1 | Внутреннее электроснабжение | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.10.1.2 | Силовое электрооборудование | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.10.1.3 | Внутреннее электроосвещение | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.10.1.4 | Молниезащита и заземление | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.10.2 | Наружные сети электроснабжения и освещения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.10.2.1 | Наружные сети электроснабжения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.10.2.2 | Наружные сети освещения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.10.3 | Вынос сетей электроснабжения и освещения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.10.3.1 | Вынос сетей электроснабжения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.10.3.2 | Вынос сетей наружного освещения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.11 | Сети связи (СС) | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.11.1 | Внутренние сети связи | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.11.1.1 | Охранная сигнализация | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.11.1.10 | Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Автоматизированная информационная система. Телефония | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.11.1.2 | Автоматическая пожарная сигнализация | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.11.1.3 | Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.11.1.4 | Система охранного телевидения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.11.1.5 | Система коллективного приема телевидения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.11.1.6 | Система контроля и управление доступом | 128 | 91 | 113 | 15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.11.1.7 | Телевидение | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.11.1.8 | Радиофикация | 128 | 91 | 126 | 2
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.11.1.9 | Электрочасофикация | 128 | 91 | 100 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.11.2 | Наружные сети связи | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.11.3 | Вынос сетей связи | 102 | 92 | 70 | 32
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.11.3 | Вынос сетей связи | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.12 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.12.1 | Автоматизация инженерных систем | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.12.2 | Диспетчеризация инженерных систем | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.13 | Тепломеханические решения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.13.1 | Индивидуальный тепловой пункт (тепломеханическая часть) | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.13.2 | Индивидуальный тепловой пункт (автоматизация) | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.13.3 | Индивидуальный тепловой пункт (Узел учета тепла) | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.13.4 | Коммерческий учет электроэнергии (АИСКУЭ) | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.13.5 | Индивидуальный тепловой пункт (электрооборудование, электроосвещение) | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.15 | Благоустройство и озеленение (БЛГ) | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.15 | План благоустройства и озеленения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.16 | Иная документация | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.16.1 | Охранно-защитная дератизационная система | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.16.2 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.16.3 | Проект организации дорожного движения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.17 | Разработка рабочей документации завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.17 | Разработка рабочей документации завершена | 0 | 91 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.2 | Проект организации строительства (ПОС) | 128 | 79 | 157 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.2.1 | Стройгенплан. Подготовительный период | 128 | 79 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.2.2 | СГП на основной период | 111 | 79 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.2.3 | Стройгенплан. Вынос инженерных сетей | 99 | 96 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.2.3 | Стройгенплан. Вынос инженерных сетей | 128 | 79 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.2.4 | Стройгенплан. Сводный план инженерных сетей | 128 | 79 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.2.5 | Снос и демонтаж строений | 128 | 79 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.3 | Согласования | 41 | 91 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.3.1 | Согласование прооекта ИТП (ТМ, АТМ, ЭОМ) | 41 | 91 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.3.2 | Согласование системы водоснабжения и водоотведения | 41 | 91 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.3.2 | Согласование системы отопления | 41 | 91 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.3.2 | Согласование ТХ | 41 | 91 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.3.2 | Согласованияе ЭОМ | 41 | 91 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.3.2 | Согласование системы вентиляции, кондиционирования воздуха | 41 | 91 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.3.2 | Согласование сетей связи | 41 | 91 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.4 | Организация рельефа (ОР) | 128 | 79 | 258 | -130
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5 | Конструктивные решения (КР) | 128 | 129 | 157 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.1 | План котлована | 128 | 9 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 128 | 23 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.1 | Фундаментная плита | 128 | 23 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.14 | Ж/б Лестницы | 128 | 95 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.15 | Парапеты | 128 | 0 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.2 | Конструкции железобетонные подземного этажа | 128 | 23 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.2.1 | Вертикальные конструкции подземного этажа | 128 | 23 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.2.2 | Плита перекрытия подземного этажа | 128 | 23 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.3 | Конструкции железобетонные 1 этажа | 92 | 95 | 70 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.3.1 | Вертикальные конструкции 1 этажа | 92 | 95 | 70 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.3.2 | Плита перекрытия 1 этажа | 92 | 95 | 70 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.4 | Конструкции железобетонные 2 этажа | 92 | 95 | 70 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.4.1 | Вертикальные конструкции 2 этажа | 92 | 95 | 70 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.4.2 | Плита перекрытия 2 этажа | 92 | 95 | 70 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.5 | Конструкции железобетонные 3 этажа | 92 | 95 | 70 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.5.1 | Вертикальные конструкции 3 этажа | 92 | 95 | 70 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.5.2 | Плита перекрытия 3 этажа | 92 | 95 | 70 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.6 | Конструкции железобетонные 4 этажа | 92 | 95 | 70 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.6.1 | Вертикальные конструкции 4 этажа | 92 | 95 | 70 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.3.6.2 | Плита перекрытия 4 этажа | 92 | 95 | 70 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.5.4 | Металлические конструкции | 128 | 30 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.6 | Архитектурные решения | 128 | 52 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.6 | Архитектурные решения | 128 | 40 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.6.13 | Архитектурные решения кровли | 128 | 40 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.6.14 | Фасады | 128 | 42 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.6.15 | Лестницы и лифтовые шахты | 128 | 41 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.6.16 | Узлы, детали | 128 | 41 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.6.17 | Разрезы | 128 | 41 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.6.18 | Спецификации, ведомость объема работ | 128 | 41 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.6.19 | Интерьеры | 128 | 52 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.7 | Технологические решения (ТХ) | 128 | 89 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.7.1 | Вертикальный транспорт | 128 | 89 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.7.2 | Технологические решения | 128 | 89 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.7.3 | Мероприятия и решения, направленные на обеспечение противодействия террористическим атакам | 128 | 89 | 75 | 53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.8 | Вентиляция, кондиционирование и отопление (ОВ) | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.8.1 | Внутренние системы вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления (ОВ) | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.8.1.1 | Отопление, теплоснабжение | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.8.1.2 | Вентиляция общеобменная | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.8.1.3 | Противодымная вентиляция | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.8.1.4 | Кондиционирование | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.8.1.5 | Холодоснабжение | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.8.2 | Наружные тепловые сети | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.8.3 | Вынос теплосети | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9 | Система водоснабжения и водоотведения (ВК) | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9.1 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9.1.1 | Сети водоснабжения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9.1.2 | Сети противопожарного водопровода. Пожаротушение | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9.1.3 | Сети водоотведения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9.2 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9.2.1 | Наружные сети водоснабжения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9.2.2 | Наружные сети водоотведения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9.2.2.1 | Наружные сети хозбытовой канализации | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9.2.2.2 | Наружные сети ливневой канализации | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9.2.2.3 | Наружные сети дренажной канализации | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9.3 | Вынос сетей водоснабжения и водоотведения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9.3.1 | Вынос сетей водоснабжения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9.3.2 | Вынос сетей водоотведения | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9.3.2.1 | Вынос сетей хозбытовой канализации | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9.3.2.2 | Вынос сетей ливневой канализации | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.15.9.3.2.3 | Вынос сетей дренажной канализации | 128 | 91 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.2 | Исходные данные для проектирования | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.2.1 | Предварительная посадка корпусов и зонирование проектируемых зданий | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.3 | Разработка АПР | 706 | 32 | 70 | 636
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.3.1 | Разработка АПР | 177 | 27 | 70 | 107
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.3.3 | Согласование и утверждение АПР с Заказчиком | 0 | 4 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.4 | Изыскания | 344 | 31 | 70 | 274
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.4 | Получение отчета | 11 | 6 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.4 | Инженерно-гидрометеорологические изыскания | 140 | 31 | 70 | 70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.4 | Инженерно-экологические изыскания | 128 | 24 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.4.2 | Инженерно-геодезические изыскания (при необходимости) | 156 | 31 | 70 | 86
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.4.2.1 | Инженерно-геодезические изыскания (Полевые работы) | 149 | 24 | 70 | 79
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.4.2.2 | Получение отчета | 6 | 6 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.4.3 | Инженерно-геологические изыскания | 140 | 31 | 70 | 70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.4.3.1 | Инженерно-геологические изыскания | 128 | 24 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.4.3.2 | Получение отчета | 11 | 6 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.4.4 | Инженерно-экологические изыскания | 140 | 31 | 70 | 70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.4.4.1 | Инженерно-экологические изыскания | 128 | 24 | 70 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.4.4.2 | Получение отчета | 11 | 6 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Получение ТУ на Электроснабжение | 36 | 28 | 70 | -34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Подготовка и направление заявки на ТУ на Электроснабжение | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Электроснабжение (механизация) | 36 | 28 | 70 | -34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Получение ТУ МВК | 36 | 28 | 70 | -34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Подготовка и направление заявки на ТУ Мосводосток | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Получение временных ТУ | 36 | 28 | 100 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Подготовка и направление заявки на ТУ МВК | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Водоснабжение | 36 | 28 | 96 | -60
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Получение ТУ Мосводосток | 36 | 28 | 70 | -34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | ГАУ "Институт Генплана Москвы" | 73 | 53 | 70 | 3
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Подача запроса | 11 | 9 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Подача запроса | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Получение ответа | 62 | 44 | 70 | -8
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Получение ответа | 59 | 43 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Получение ответа | 39 | 29 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Водоотведение | 36 | 28 | 70 | -34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | КП "МПТЦ" (запрос оператора связи) | 53 | 39 | 70 | -17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Подача запроса | 11 | 9 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Подача запроса | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Получение ответа | 45 | 33 | 70 | -25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | АО «Мосводоканал» (о гидрантах) | 46 | 34 | 302 | -256
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | ФГБУ "Центральное УГМС" | 63 | 45 | 70 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Подача запроса | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Департамент культурного наследия | 15 | 34 | 70 | -55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Получение ответа | 14 | 33 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Справки и запросы | 773 | 53 | 70 | 703
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5 | Технические условия, СКП | 833 | 53 | 365 | 468
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.1 | Предварительные ТЭПы и сбор инженерных нагрузок | 236 | 8 | 70 | 166
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2 | Получение ТУ на устройство речного коллектора | 40 | 30 | 70 | -30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2 | Заключение реки Ходынки в коллектор | 43 | 33 | 70 | -27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2 | Подача заявки на ТУ для заключения реки в коллектор | 2 | 2 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж инженерных сетей | 833 | 33 | 70 | 763
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.1 | Электроснабжение (ПАО "Россети Московского региона) | 92 | 33 | 70 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.1.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Электроснабжения | 1 | 2 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.1.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей Электроснабжения | 41 | 30 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.3.3 | СКП (при необходимости) | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.3.3.1 | Подача заявки на СКП | 5 | 0 | 70 | -65
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.3.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.3.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.3.3.4 | СКП заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.4 | Сети теплоснабжения | 724 | 33 | 70 | 654
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.4.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей теплоснабжения | 2 | 2 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.4.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей теплоснабжения | 42 | 30 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.4.3 | СКП (при необходимости) | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.4.3.1 | Подача заявки на СКП | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.4.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.4.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.4.3.4 | СКП заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.6 | Сети бытовой канализации | 133 | 33 | 101 | 32
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.6.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей бытовой канализации | 1 | 2 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.6.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей бытовой канализации | 41 | 30 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.6.3 | СКП (при необходимости) | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.6.3.1 | Подача заявки на СКП | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.6.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.6.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.2.6.3.4 | СКП заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.3 | Получение ТУ | 33 | 26 | 70 | -37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.3 | Подготовка материалов для заявки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.3 | ТУ АО ОЭК ( присоединение сетей наружного освещения) | 34 | 27 | 310 | -276
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.3 | Подача заявки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.3 | Получение ТУ | 22 | 22 | 70 | -48
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.3 | ТУ на электроснабжение ПАО "Россети Московский регион" | 665 | 23 | 70 | 595
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.3.1 | ТУ МВК-В, ТУ МВК-К | 177 | 27 | 70 | 107
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.3.1.1 | Подготовка материалов для заявки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.3.1.2 | Получение ТУ | 53 | 26 | 70 | -17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.3.2 | ТУ ГУП "Мосводосток" | 703 | 27 | 70 | 633
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.3.2.1 | Подготовка материалов для заявки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.3.2.2 | Получение ТУ | 13 | 26 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.3.3 | ТУ ПАО "МОЭК" | 4 | 27 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.3.3.1 | Подготовка материалов для заявки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.3.3.2 | Получение ТУ | 3 | 26 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4 | Подача заявки | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4 | ТУ "ГОЧСиПБ" (сопряжение) | 34 | 27 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4 | Получение ТУ | 30 | 26 | 70 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4 | Получение ТУ | 32 | 26 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4 | ФКУ НИЦ «Охрана» Росгвардии | 33 | 27 | 70 | -37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4 | Подача заявки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4 | Получение постоянных ТУ и договоров на технологическое присоединение | 930 | 27 | 384 | 546
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.2 | ТУ КП "МПТЦ" | 34 | 27 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.2.1 | Подача заявки на ТУ МПТЦ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.2.2 | Получение ТУ МПТЦ | 33 | 26 | 70 | -37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.3 | ГКУ «Центр координации ГУ ИС» (охранное видионаблюдение и подключение к ОДС) | 33 | 27 | 70 | -37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.3.1 | Подача заявки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.3.2 | Получение ТУ | 32 | 26 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.4 | ТУ на РСПИ "Пульт-01" | 33 | 23 | 70 | -37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.4.1 | Подача заявки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.4.2 | Получение ТУ | 32 | 22 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.5 | ТУ ГУП «Моссвет» | 34 | 27 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.5.1 | Подача заявки на ТУ ГУП «Моссвет» | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.5.2 | Получение ТУ ГУП «Моссвет» | 33 | 26 | 70 | -37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.6 | ТУ на радиофикацию и оповещение о ЧС | 33 | 27 | 70 | -37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.6.1 | Подача заявки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.6.2 | Получение ТУ | 32 | 26 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.7 | Телефонизация, телевидение, интернет | 33 | 27 | 70 | -37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.7.1 | Подача заявки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.5.4.7.2 | Получение ТУ | 32 | 26 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.7 | Архитектурно-градостроительные решения | 86 | 80 | 88 | -2
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.7.1 | Разработка регламентного буклета АГР | 16 | 28 | 70 | -54
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.7.2 | Согласование АГР Заказчиком | 28 | 14 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.7.6 | АГР согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.8 | Утверждение перечня ТХО в ДОНМ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.8.1 | Перечень ТХО утвержден в ДОНМ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.8.2 | Перечень ТХО согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.9 | Разработка и согласование дизайн проекта фасадов | 551 | 112 | 70 | 481
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.9.1 | Разработка дизайн-проекта фасадов | 549 | 39 | 70 | 479
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.9.2 | Согласование дизайн-проекта фасадов | 0 | 60 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 3.9.3 | Дизайн-проект фасадов согласован | 0 | 11 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 4 | Строительно-монтажные работы | 8 | 0 | 426 | -418
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 4.1 | Разрешительная документация | 8 | 19346 | 413 | -405
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 4.1.1 | Разрешение на строительство | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 4.1.1.1 | Подача заявки на получение разрешения на строительство | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 4.1.1.2 | Разрешение на строительство получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 4.1.6 | Передача Подрядчику строительной площадки | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 4.1.6.1 | Передача Подрядчику строительной площадки по акту | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 4.1.6.2 | Строительная площадка передана Подрядчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 019-0674 | 6 | Авторский надзор | 375 | 375 | 442 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 1 | Предпроектные работы | 671 | 0 | 502 | 169
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 1.2 | Выпуск ГПЗУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 1.2.2 | Получение ГПЗУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 1.2.3 | ГПЗУ получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 1.3 | Согласование ТХЗ | 392 | 0 | 70 | 322
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 1.3.1 | Получение ТХЗ | 109 | 0 | 70 | 39
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 1.3.2 | Корректировка ТХЗ | 109 | 0 | 70 | 39
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 1.3.3 | Согласование ТХЗ | 280 | 0 | 70 | 210
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 1.3.4 | ТХЗ согласовано/откорректировано | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 1.4 | Договору аренды земельного участка (ДАЗУ) | 101 | 0 | 70 | 31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 1.4.2 | Заключение ДАЗУ на период строительства | 101 | 0 | 70 | 31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 1.4.3 | ДАЗУ заключен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 2 | Контрактование | 22 | 22 | 402 | -380
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 2.1 | Торги на ПИР | 22 | 22 | 70 | -48
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 2.1.1 | Разработка ТЗ и согласование в ДС | 4 | 4 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 2.1.2 | Разработка ПНЦ и согласование в ДС | 4 | 4 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 2.1.3 | Договор на ПИР разработан | 5 | 2 | 70 | -65
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 2.1.4 | Публикация | 3 | 1 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 2.1.5 | Объявление победителя | 11 | 8 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 2.1.6 | Заключение договор на разработку ПИР | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 2.1.7 | Договор на ПИР заключен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3 | Проектно-изыскательские работы | 526 | 303 | 688 | -162
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.1 | Задание на проектирование | 42 | 42 | 208 | -166
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.1.1 | Подготовка проекта Задания | 21 | 21 | 70 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.1.2 | Согласование Задания на проектирование Департамент социальной защиты населения города Москвы | 6 | 6 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.1.4 | Согласование Задания на проектирование Департамент строительства города Москвы | 6 | 6 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.1.5 | Задание на проектирование согласовано | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11 | Разработка проектно-сметной документации (Стадия П) | 292 | 102 | 324 | -32
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.1 | Начало разработки проектной документации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.10 | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 283 | 63 | 166 | 117
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.11 | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 291 | 92 | 185 | 106
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.12 | Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности | 291 | 92 | 148 | 143
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.13 | Раздел 11. Сметная документация | 256 | 66 | 186 | 70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.14 | Раздел 12. Иная документация | 256 | 66 | 157 | 99
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.15 | Полный комплект проектной документации разработан | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.16 | Полный комплект сметной документации разработан | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.2 | Раздел 1. Пояснительная записка | 252 | 63 | 253 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.3 | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | 255 | 92 | 211 | 44
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.4 | Раздел 3. Архитектурные решения | 255 | 92 | 179 | 76
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.5 | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения | 255 | 92 | 208 | 47
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.6 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения | 283 | 63 | 350 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.6.1 | Наружные инженерные сети | 283 | 63 | 159 | 124
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.6.1.1 | Вынос/Демонтаж | 283 | 63 | 173 | 110
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.6.1.2 | Проект подключения к наружным сетям | 283 | 63 | 283 | 0
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.6.2 | Внутренние инженерные системы | 283 | 63 | 157 | 126
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.6.2.1 | Подраздел 5.1. Система электроснабжения | 283 | 63 | 185 | 98
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.6.2.2 | Подраздел 5.2. Система водоснабжения | 283 | 63 | 181 | 102
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.6.2.3 | Подраздел 5.3. Система водоотведения | 283 | 63 | 180 | 103
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.6.2.4 | Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 283 | 63 | 244 | 39
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.6.2.5 | Подраздел 5.5. Сети связи | 283 | 63 | 190 | 93
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.6.2.6 | Подраздел 5.6. Технологические решения | 283 | 63 | 166 | 117
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.7 | Раздел 6. Проект организации строительства | 283 | 63 | 187 | 96
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.8 | Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов строительства | 283 | 63 | 70 | 213
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.11.9 | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 283 | 63 | 240 | 43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.12 | Передача проектно-сметной документации Заказчику на утверждение | 30 | 19 | 80 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.12.1 | Техническая часть | 30 | 19 | 177 | -147
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.12.1.1 | Передача технической части Заказчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.12.1.2 | Устранение замечаний Заказчика по технической части | 29 | 18 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.12.1.3 | Утверждение Закзчиком технической части | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.12.2 | Сметная часть | 30 | 19 | 164 | -134
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.12.2.1 | Передача сметной части Заказчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.12.2.2 | Устранение замечаний Заказчика по сметной части | 29 | 18 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.12.2.3 | Утверждение Закзчиком сметной части | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.13 | Экспертиза ПСД | 125 | 91 | 70 | 55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.13.1 | Подготовка и сдача комплекта документации | 41 | 4 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.13.2 | Загрузка документации в экспертизу | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.13.3 | Начало рассмотрения ПД в экспертизе | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.13.4 | Рассмотрение ПД экспертами | 41 | 44 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.13.5 | Устранение замечаний | 41 | 41 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.13.6 | Положительное заключение экспертизы получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.13.7 | Заключение договора | 8 | 8 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.13.8 | Оплата договора | 8 | 8 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.14 | Передача ПД Заказчику (после МГЭ на утверждение) | 13 | 13 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.14.1 | Передача ПД | 6 | 6 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.14.2 | Утверждение | 6 | 6 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15 | Разработка рабочей документации | 126 | 208 | 313 | -187
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.1 | Генеральный план (ГП) | 100 | 100 | 206 | -106
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.1.1 | Разработка разбивочного плана | 100 | 100 | 157 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.1.2 | Разработка вертикальной планировки. Баланс земляных масс | 100 | 100 | 275 | -175
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.10 | Электроснабжение (ЭС) и Электроосвещение (ЭО) | 110 | 135 | 272 | -162
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.10.1 | Внутренние системы электроснабжения и освещения | 110 | 135 | 225 | -115
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.10.1.1 | Внутреннее электроснабжение | 110 | 135 | 260 | -150
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.10.1.2 | Силовое электрооборудование | 110 | 135 | 278 | -168
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.10.1.3 | Внутреннее электроосвещение | 110 | 135 | 260 | -150
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.10.1.4 | Молниезащита и заземление | 110 | 135 | 232 | -122
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.10.2 | Наружные сети электроснабжения и освещения | 110 | 135 | 217 | -107
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.10.2.1 | Наружные сети электроснабжения | 110 | 135 | 214 | -104
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.10.2.2 | Наружные сети освещения | 110 | 135 | 206 | -96
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.10.3 | Вынос сетей электроснабжения и освещения | 110 | 135 | 213 | -103
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.10.3.1 | Вынос сетей электроснабжения | 110 | 135 | 210 | -100
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.10.3.2 | Вынос сетей наружного освещения | 110 | 135 | 197 | -87
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.11 | Сети связи (СС) | 110 | 135 | 269 | -159
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.11.1 | Внутренние сети связи | 110 | 135 | 224 | -114
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.11.1.1 | Охранная сигнализация | 107 | 135 | 157 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.11.1.10 | Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Автоматизированная информационная система. Телефония | 107 | 135 | 194 | -87
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.11.1.2 | Автоматическая пожарная сигнализация | 107 | 135 | 157 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.11.1.3 | Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре | 107 | 135 | 157 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.11.1.4 | Система охранного телевидения | 107 | 135 | 187 | -80
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.11.1.5 | Система коллективного приема телевидения | 107 | 135 | 157 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.11.1.6 | Система контроля и управление доступом | 107 | 135 | 151 | -44
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.11.1.7 | Телевидение | 107 | 135 | 147 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.11.1.8 | Радиофикация | 107 | 135 | 152 | -45
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.11.1.9 | Электрочасофикация | 107 | 135 | 178 | -71
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.11.2 | Наружные сети связи | 107 | 135 | 206 | -99
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.11.3 | Вынос сетей связи | 107 | 135 | 201 | -94
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.12 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | 110 | 135 | 193 | -83
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.12.1 | Автоматизация инженерных систем | 107 | 135 | 196 | -89
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.12.2 | Диспетчеризация инженерных систем | 107 | 135 | 201 | -94
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.13 | Тепломеханические решения | 110 | 135 | 212 | -102
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.13.1 | Индивидуальный тепловой пункт (тепломеханическая часть) | 107 | 135 | 232 | -125
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.13.2 | Индивидуальный тепловой пункт (автоматизация) | 107 | 135 | 202 | -95
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.13.3 | Индивидуальный тепловой пункт (Узел учета тепла) | 107 | 135 | 245 | -138
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.13.4 | Коммерческий учет электроэнергии (АИСКУЭ) | 107 | 135 | 70 | 37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.13.5 | Индивидуальный тепловой пункт (электрооборудование, электроосвещение) | 107 | 135 | 274 | -167
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.15 | Благоустройство и озеленение (БЛГ) | 107 | 135 | 223 | -116
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.16 | Иная документация | 110 | 135 | 189 | -79
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.16.1 | Охранно-защитная дератизационная система | 107 | 135 | 252 | -145
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.16.2 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 107 | 135 | 189 | -82
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.16.3 | Проект организации дорожного движения | 107 | 135 | 70 | 37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.16.4 | Технологический регламент обращения с отходами | 107 | 135 | 70 | 37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.16.5 | Мероприятия по охране окружающей среды | 107 | 135 | 70 | 37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.16.6 | Система мусороудаления | 107 | 135 | 70 | 37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.17 | Разработка рабочей документации | 1 | 0 | 146 | -145
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.2 | Проект организации строительства (ПОС) | 53 | 53 | 321 | -268
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.2.1 | Стройгенплан. Подготовительный период | 10 | 53 | 210 | -200
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.2.2 | Стройгенплан. Основной период | 53 | 53 | 232 | -179
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.2.3 | Стройгенплан. Вынос инженерных сетей | 53 | 53 | 225 | -172
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.2.4 | Стройгенплан. Сводный план инженерных сетей | 53 | 53 | 248 | -195
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.2.5 | Снос и демонтаж строений | 53 | 53 | 70 | -17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.3 | Согласования | 32 | 29 | 197 | -165
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.3.1 | Согласование прооекта ИТП (ТМ, АТМ, ЭОМ) | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.3.2 | Согласованияе ЭОМ | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.3.3 | Согласование ТХ | 29 | 29 | 166 | -137
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.3.4 | Согласование системы вентиляции, кондиционирования воздуха | 29 | 29 | 213 | -184
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.3.5 | Согласование системы отопления | 29 | 29 | 191 | -162
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.3.6 | Согласование системы водоснабжения и водоотведения | 29 | 29 | 231 | -202
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.3.7 | Согласование сетей связи | 29 | 29 | 179 | -150
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.4 | Организация рельефа (ОР) | 100 | 100 | 355 | -255
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5 | Конструктивные решения (КР) | 111 | 147 | 176 | -65
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.1 | План котлована | 111 | 147 | 131 | -20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.2 | Водопонижение | 111 | 147 | 126 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 111 | 147 | 216 | -105
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.1 | Фундаментная плита | 111 | 147 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.14 | Ж/б Лестницы | 111 | 147 | 166 | -55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.15 | Парапеты | 111 | 147 | 157 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.2 | Конструкции железобетонные подземного этажа | 111 | 147 | 170 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.2.1 | Вертикальные конструкции подземного этажа | 111 | 147 | 113 | -2
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.2.2 | Плита перекрытия подземного этажа | 111 | 147 | 167 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.3 | Конструкции железобетонные 1 этажа | 111 | 147 | 196 | -85
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.3.1 | Вертикальные конструкции 1 этажа | 111 | 147 | 194 | -83
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.3.2 | Плита перекрытия 1 этажа | 111 | 147 | 162 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.4 | Конструкции железобетонные 2 этажа | 111 | 147 | 193 | -82
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.4.1 | Вертикальные конструкции 2 этажа | 111 | 147 | 182 | -71
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.4.2 | Плита перекрытия 2 этажа | 111 | 147 | 163 | -52
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.5 | Конструкции железобетонные 3 этажа | 111 | 147 | 195 | -84
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.5.1 | Вертикальные конструкции 3 этажа | 111 | 147 | 194 | -83
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.5.2 | Плита перекрытия 3 этажа | 111 | 147 | 164 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.6 | Конструкции железобетонные 4 этажа | 111 | 147 | 192 | -81
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.6.1 | Вертикальные конструкции 4 этажа | 111 | 147 | 172 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.6.2 | Плита перекрытия 4 этажа | 111 | 147 | 164 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.7 | Конструкции железобетонные 5 этажа | 111 | 147 | 193 | -82
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.7.1 | Вертикальные конструкции 5 этажа | 111 | 147 | 180 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.3.7.2 | Плита перекрытия 5 этажа | 111 | 147 | 164 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.5.4 | Конструкции металлические | 111 | 147 | 183 | -72
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6 | Архитектурные решения (АР) | 111 | 147 | 238 | -127
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.1 | Архитектурные решения подземного этажа | 111 | 147 | 125 | -14
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.13 | Архитектурные решения кровли | 111 | 147 | 211 | -100
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.14 | Фасады | 111 | 147 | 182 | -71
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.15 | Лестницы и лифтовые шахты | 111 | 147 | 220 | -109
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.16 | Узлы, детали | 111 | 147 | 195 | -84
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.17 | Разрезы | 111 | 147 | 161 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.18 | Спецификации, ведомость объема работ | 111 | 147 | 116 | -5
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.19 | Интерьеры | 111 | 147 | 263 | -152
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.19.1 | Интерьеры 1 этажа | 111 | 147 | 224 | -113
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.19.2 | Интерьеры 2 этажа | 111 | 147 | 218 | -107
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.19.3 | Интерьеры 3 этажа | 111 | 147 | 226 | -115
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.19.4 | Интерьеры 4 этажа | 111 | 147 | 225 | -114
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.19.5 | Интерьеры 5 этажа | 111 | 147 | 218 | -107
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.2 | Архитектурные решения 1 этажа | 111 | 147 | 170 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.3 | Архитектурные решения 2 этажа | 111 | 147 | 171 | -60
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.4 | Архитектурные решения 3 этажа | 111 | 147 | 174 | -63
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.5 | Архитектурные решения 4 этажа | 111 | 147 | 163 | -52
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.6.6 | Архитектурные решения 5 этажа | 111 | 147 | 167 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.7 | Технологические решения (ТХ) | 89 | 89 | 199 | -110
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.7.1 | Вертикальный транспорт | 89 | 89 | 141 | -52
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.7.2 | Технологические решения | 89 | 89 | 211 | -122
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.7.3 | Мероприятия и решения, направленные на обеспечение противодействия террористическим атакам | 89 | 89 | 207 | -118
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.7.4 | Расчет радиационной защиты | 89 | 89 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.7.5 | Снабжение медицинскими газами | 89 | 89 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.8 | Вентиляция, кондиционирование и отопление (ОВ) | 107 | 135 | 301 | -194
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.8.1 | Внутренние системы вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления (ОВ) | 107 | 135 | 273 | -166
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.8.1.1 | Отопление, теплоснабжение | 107 | 135 | 213 | -106
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.8.1.2 | Вентиляция общеобменная | 107 | 135 | 313 | -206
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.8.1.3 | Противодымная вентиляция | 107 | 135 | 245 | -138
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.8.1.4 | Кондиционирование | 107 | 135 | 219 | -112
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.8.1.5 | Холодоснабжение | 107 | 135 | 101 | 6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.8.2 | Наружные тепловые сети | 107 | 135 | 222 | -115
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.8.3 | Вынос теплосети | 107 | 135 | 265 | -158
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9 | Система водоснабжения и водоотведения (ВК) | 110 | 135 | 279 | -169
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.1 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения | 110 | 135 | 247 | -137
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.1.1 | Сети водоснабжения | 107 | 135 | 218 | -111
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.1.2 | Сети противопожарного водопровода. Пожаротушение | 107 | 135 | 230 | -123
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.1.3 | Сети водоотведения | 110 | 135 | 231 | -121
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.1.3.1 | Хозбытовая канализация | 107 | 135 | 158 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.1.3.2 | Ливневая канализация | 107 | 135 | 147 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.1.3.3 | Дренажная канализация | 107 | 135 | 70 | 37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.1.4 | Насосная станция | 107 | 135 | 234 | -127
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.2 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 110 | 135 | 245 | -135
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.2.1 | Наружные сети водоснабжения | 107 | 135 | 221 | -114
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.2.2 | Наружные сети водоотведения | 110 | 135 | 236 | -126
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.2.2.1 | Наружные сети хозбытовой канализации | 110 | 135 | 222 | -112
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.2.2.2 | Наружные сети ливневой канализации | 110 | 135 | 229 | -119
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.2.2.3 | Наружные сети дренажной канализации | 110 | 135 | 192 | -82
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.3 | Вынос сетей водоснабжения и водоотведения | 110 | 135 | 240 | -130
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.3.1 | Вынос сетей водоснабжения | 110 | 135 | 218 | -108
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.3.2 | Вынос сетей водоотведения | 110 | 135 | 229 | -119
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.3.2.1 | Вынос сетей хозбытовой канализации | 110 | 135 | 215 | -105
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.3.2.2 | Вынос сетей ливневой канализации | 110 | 135 | 223 | -113
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.15.9.3.2.3 | Вынос сетей дренажной канализации | 110 | 135 | 178 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.2 | Исходные данные для проектирования | 93 | 189 | 70 | 23
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.2.1 | Предварительная посадка корпусов | 93 | 189 | 70 | 23
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.3 | Разработка АПР | 448 | 39 | 70 | 378
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.3.1 | Разработка АПР | 221 | 18 | 70 | 151
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.3.2 | Согласование АПР | 427 | 18 | 70 | 357
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.3.3 | АПР утвержден | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.4 | Изыскания | 74 | 91 | 70 | 4
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.4.1 | Археологические изыскания | 55 | 91 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.4.1.1 | Археологические изыскания (Полевые работы) | 46 | 80 | 70 | -24
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.4.1.2 | Получение отчета | 8 | 10 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.4.2 | Инженерно-геодезические изыскания | 55 | 91 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.4.2.1 | Инженерно-геодезические изыскания (Полевые работы) | 46 | 80 | 70 | -24
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.4.2.2 | Получение отчета | 8 | 10 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.4.3 | Инженерно-геологические изыскания | 55 | 91 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.4.3.1 | Инженерно-геологические изыскания (полевые работы) | 46 | 80 | 70 | -24
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.4.3.2 | Получение отчета | 8 | 10 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.4.4 | Инженерно-экологические изыскания | 62 | 91 | 70 | -8
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.4.4.1 | Инженерно-экологические изыскания | 60 | 80 | 70 | -10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.4.4.2 | Получение отчета | 1 | 10 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.4.5 | Изыскания выполнены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5 | Технические условия, СКП | 280 | 0 | 396 | -116
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.1 | Предварительные ТЭПы и сбор инженерных нагрузок | 18 | 0 | 70 | -52
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж инженерных сетей | 76 | 0 | 160 | -84
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.1 | Электроосвещение (Моссвет) | 73 | 0 | 170 | -97
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.1.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Электроосвещения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.1.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей Электроосвещения | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.1.3 | СКП (при необходимости) | 32 | 0 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.1.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.1.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 17 | 0 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.1.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.1.3.4 | СКП с Моссвет заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.2 | Ливневая канализация (Мосводосток) | 76 | 0 | 152 | -76
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.2.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Ливневой канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.2.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей Ливневой канализации | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.2.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.2.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.2.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.2.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.2.3.4 | СКП с Мосводосток заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.3 | Электроснабжение МОЭСК | 76 | 0 | 162 | -86
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.3.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Электроснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.3.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей Электроснабжения | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.3.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.3.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.3.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.3.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.3.3.4 | СКП с МОЭСК заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.4 | Теплоснабжение МОЭК | 76 | 0 | 162 | -86
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.4.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Теплоснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.4.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей Теплоснабжения | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.4.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.4.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.4.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.4.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.4.3.4 | СКП с МОЭК заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.5 | Водоснабжение МВК-В | 76 | 0 | 70 | 6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.5.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Водоснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.5.2 | Получение ТУ на вынос/демонтажсетей Водоснабжения | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.5.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.5.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.5.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.5.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.5.3.4 | СКП с МВК (водоснабжение) заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.6 | Канализация МВК-К | 76 | 0 | 70 | 6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.6.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.6.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей Канализации | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.6.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 0 | 117 | -83
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.6.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.6.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.6.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.6.3.4 | СКП с МВК (канализация) заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.7 | Сети связи (МГТС) | 76 | 0 | 70 | 6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.7.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей связи | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.7.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей связи | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.7.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.7.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.7.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.7.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.2.7.3.4 | СКП с МГТС (канализация) заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3 | Заключение договора на тех.присоединение | 90 | 0 | 203 | -113
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.1 | Мосводоканал (В, К) | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.1.1 | Подача заявки на ТУ Мосводоканал | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.1.2 | Получение проекта договора и ТУ Мосводоканал | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.1.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.2 | ТУ Мосводосток | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.2.1 | Подача заявки на ТУ Мосводосток | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.2.2 | Получение проекта договора и ТУ Мосводосток | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.2.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.3 | ТУ МОЭК | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.3.1 | Подача заявки на ТУ МОЭК | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.3.2 | Получение проекта договора и ТУ МОЭК | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.3.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.4 | ТУ МОЭСК | 90 | 0 | 123 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.4.1 | Подача заявки на ТУ МОЭСК | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.4.2 | Получение проекта договора и ТУ МОЭСК | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.4.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.5 | ТУ Моссвет | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.5.1 | Подача заявки на ТУ Моссвет | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.5.2 | Получение проекта договора и ТУ Моссвет | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.3.5.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4 | Получение постоянных ТУ | 77 | 0 | 70 | 7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.1 | ТУ ФГКУ УВО ВНГ (сигнализация) | 46 | 0 | 70 | -24
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.1.1 | Подача заявки на ТУ в ФГКУ УВО ВНГ | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.1.2 | Получение ТУ ФГКУ УВО ВНГ | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.2 | ТУ КП «МПТЦ» | 48 | 0 | 70 | -22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.2.1 | Подача заявки на ТУ «МПТЦ» | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.2.2 | Получение ТУ «МПТЦ» | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.3 | ТУ"ГУ ИС г. Москвы" | 46 | 0 | 70 | -24
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.3.1 | Подача заявки на ТУ ГУ «ИС г. Москвы» | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.3.2 | Получение ТУ ГУ «ИС г. Москвы» | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.4 | ТУ Ассоциация МЦПБ ("Сигнал-01") | 42 | 0 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.4.1 | Подача заявки на ТУ РОУ ДПК"Сигнал-01" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.4.2 | Получение ТУ РОУ ДПК"Сигнал-01" | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.5 | ТУ ГУП «Моссвет» | 46 | 0 | 70 | -24
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.5.1 | Подача заявки на ТУ ГУП «Моссвет» | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.5.2 | Получение ТУ ГУП «Моссвет» | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.6 | ТУ ФГУП РСВО (радиооповещение) | 46 | 0 | 70 | -24
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.6.1 | Подача заявки на ТУ ФГУП РСВО | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.6.2 | Получение ТУ ФГУП РСВО | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.7 | ТУ Сети Связи"Ростелеком"(телефон, интернет, ТВ) | 46 | 0 | 70 | -24
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.7.1 | Подача заявки на ТУ"Ростелеком" | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.5.4.7.2 | Получение ТУ"Ростелеком" | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.6 | СТУ (при необходимости) | 81 | 0 | 198 | -117
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.6.1 | Общестроительные СТУ | 81 | 0 | 167 | -86
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.6.1.1 | Разработка СТУ | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.6.1.2 | Согласование СТУ | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.6.2 | СТУ на проектирование | 81 | 0 | 70 | 11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.6.2.1 | Разработка СТУ | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.6.2.2 | Согласование СТУ | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.6.3 | СТУ по обеспечению пожарной безопасности | 81 | 0 | 157 | -76
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.6.3.1 | Разработка СТУ | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.6.3.2 | Согласование СТУ | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.7 | Архитектурно-градостроительные решения | 77 | 30 | 232 | -155
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.7.1 | Разработка | 55 | 22 | 139 | -84
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.7.2 | Согласование | 21 | 7 | 108 | -87
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.7.6 | АГР согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.8 | Утверждение перечня ТХО в ДОНМ | 346 | 10 | 70 | 276
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.8.1 | Перечень ТХО утвержден в ДОНМ | 346 | 10 | 70 | 276
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.8.2 | Перечень оборудования/ТХО согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.9 | Согласование дизайн проекта фасадов | 67 | 30 | 70 | -3
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.9.1 | Разработка дизайн-проекта фасадов | 58 | 21 | 70 | -12
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.9.2 | Согласование дизайн-проекта фасадов | 8 | 8 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 3.9.3 | Дизайн-проект фасадов согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 4 | Строительно-монтажные работы | 106 | 0 | 516 | -410
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 4.1 | Разрешительная документация | 106 | 0 | 441 | -335
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 4.1.1 | Разрешение на строительство | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 4.1.1.1 | Подача заявки на получение разрешения на строительство | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 4.1.1.2 | Разрешение на строительство получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 4.1.6 | Передача Подрядчику строительной площадки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 4.1.6.1 | Передача Подрядчику строительной площадки по акту | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 4.1.6.2 | Строительная площадка передана Подрядчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 6 | Авторский надзор | 439 | 439 | 490 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 021-0781 | 6.1 | Авторский надзор | 439 | 439 | 485 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 1 | Предпроектные работы | 184 | 0 | 455 | -271
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 1.1 | Объект включен в АИП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 1.2 | Выпуск ГПЗУ | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 1.2.1 | Подача заявки на получение ГПЗУ (в границах ППТ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 1.2.2 | Получение ГПЗУ | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 1.2.3 | ГПЗУ получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 1.3 | Корректировка ТХЗ | 139 | 0 | 70 | 69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 1.3.1 | Получение ТХЗ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 1.3.2 | Корректировка ТХЗ | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 1.3.3 | Согласование ТХЗ | 104 | 0 | 70 | 34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 1.3.4 | ТХЗ разработано и согласовано | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 1.4 | Договор аренды земельного участка (ДАЗУ) | 144 | 0 | 70 | 74
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 1.4.2 | Заключение ДАЗУ на период строительства | 144 | 0 | 70 | 74
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 1.4.3 | ДАЗУ заключен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.1 | Акт принятых работ по благоустройству и озеленению получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.10 | Акт приемки внутренних систем отопления (МГСН) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.11 | Акт приемки естественной вентиляции (МГСН) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.12 | Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.13 | Акт приемки системы кондиционирования воздуха получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.14 | Акт тех приемки локальных систем безопасности объекта получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.15 | Акт тех приемки магистральных сетей для подключения к системе обеспечения безопасности получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.17 | Акт приемки законченного строительством инженерного сооружения ИТП (МГСН) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.18 | Акты полного технического освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) (формы специализированных организаций) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.19 | Акт приемки внутренних электромонтажных работ получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.2 | Акт приемки фасадов получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.20 | Акты приемки смонтированного технологического оборудования получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.24 | Акты приемки специализированных инженерных систем и сооружений (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.27 | Акт (справка) о соответствии объекта капитального строительства требованиям приспособления для нужд инвалидов и маломобильных граждан (форма ДСЗН) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.28 | Акт приемки пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.29 | Акт технической приемки водопровода (форма Мосводоканал) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.3 | Акт приемки кровли получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.31 | Акт (справка) приемки дворовых водосточных сетей (форма ФГУП Мосводосток) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.32 | Акт об обеспечении объекта теплоснабжением (форма МТК и МОЭК) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.33 | Справка о выполнении технических условий энергоснабжающей организации (форма МКС Мосэнерго) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.34 | Справка о выполнении работ по телефонной канализации (форма МГТС) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.35 | Акт о выполнении работ по внешней и внутренней радиофикации в объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими условиями | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.36 | Акт о выполнении работ по системам внешнего и внутреннего телевидения в объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими условиями | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.37 | Акт приемки объекта капитального строительства | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.38 | Техническая ключевая справка эксплуатирующей организации, подтверждающая приемку объекта от заказчика | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.4 | Акт (справка) приемки работ по устройству наружного освещения получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.6 | Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.7 | Акт приемки системы и выпусков внутреннего водостока здания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.8 | Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.9 | Акты приемки слаботочных систем и автоматизации инженерных систем (Охранная сигнализация и Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.1.9.11 | Акт о выполнении работ по радиофикации, часофикации получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.2.1 | Справка по выполнению ТУ МОССВЕТ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.2.10 | Справка по выполнению ТУ ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.2.11 | Справка п выполнению ТУ Ростелеком (АКАДО и пр.) (интернет) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.2.12 | Справка п выполнению ТУ МГТС (Ростелеком) (телефония) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.2.2 | Справка по выполнению ТУ КП МПТЦ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.2.3 | Справка по выполнению ТУ ФГУП РСВО | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.2.4 | Справка по выполнению ТУ ГОЧС и ПБ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.2.5 | Справка по выполнению ТУ ФГКУ УВО ВНГ России (сигнализация) (Росгвардия) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.2.6 | Справка по выполнению ТУ Московская добровольная пожарная команда "Сигнал -1" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.2.7 | Справка по выполнению ТУ МЧС время прибытия пожарного расчета | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.2.8 | Справка по выполнению ТУ ГУ ИС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.2.9 | Справка по выполнению ТУ ФГБУ "Центральное УГМС" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.10 | Сан.эпидем.обследование:Измерение уровня шума в помещении, от инженерно-технического оборудования здания СН 2.2.4/2.1.8.562-96 | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.11 | Сан.эпидем.обследование:определение инрдекса изоляции воздушного шума и индекса ударного шума | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.12 | Сан.эпидем.обследование: исследование качества питьевой воды. | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.13 | Сан.эпидем.обследование: определение индекса изоляции ударного шума | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.14 | Сан.экологическое обследование: Радиационное обследование помещений (МЭД), определение мощности эквивалентной дозы от ограждающих конструкций | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.15 | Сан.экологическое обследование: определение радона в воздухе помещений (ЭРОА) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.16 | Сан.экологическое обследование: измерение уровня звукового давления (шум) в помещении, от инженерно-технического оборудования здания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.17 | Сан.экологическое обследование: измерение урооня виброускорения в помещении, от инженерно-технического оборудования здания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.18 | Сан.экологическое обследование: определение индекса изоляции воздушного шума и индекса уровня ударного шума | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.19 | Сан.экологическое обследование: определение концентрации формальдеrида в помещении с отделкой | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.20 | Сан.экологическое обследование: определение концентрации аммиака в помещении | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.21 | Сан.экологическое обследование: определение концентрации (стирола, толуола, метанола, этилбензола, бензола, ксилола, дибутилфталата, диоктилфталата, спирта метилового, метилакрилата, винилхлорид)) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.22 | Сан.экологическое обследование: измерение уровня эектромагнитноrо излучения (ЭМП) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.23 | Сан.экологическое обследование: исследование качества питьевой воды (микробиологический и химический анализ холодной воды) городского водопровода | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.24 | Сан.экологическое обследование: определяемые показатели: Гранулометрический состав, содержание органического вещества, Водородный показатель (рН (KCI)), содержание хлоридов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.25 | Тепловизионное обследование: съемка внешних ограждающих конструкций | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.26 | Тепловизионное обследование: оформление вкладыша к энергопасорту | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.27 | Тепловизионное обследование: обработка и анализ полученных данных по обследованию | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.28 | Тепловизионное обследование: Разработка энергопаспорта | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.3.29 | Тепловизионное обследование: Замеры воздухопроницаемости конструкций | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.4.2 | Освидетельствование грузоподъемных механизмов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.4.3 | Страхование грузоподъемных механизмов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.1.4.4 | Формирование паспортов на оборудование | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.2.1 | Техплан на здание | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.2.2 | Техплан на сети теплоснабжения | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.2.3 | Техплан на сети водопровода | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.2.4 | Техплан на сети хоз-бытовой канализации | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.2.5 | Техплан на сети водостока | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.2.6 | Техплан на сети связи | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.2.7 | Техплан на сети электроснабжения (кабель ДНС) | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.2.8 | Техплан на сети дренажа | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.2.9 | Техплан на сети наружнего освещения | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.3 | Милицейский адрес | 7 | 0 | 70 | -63
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.3.1 | Комплект документов для подачи заявления | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.3.2 | Подача заявления | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.3.3 | Получение адреса | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.4.1 | Правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды земельного участка) | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.4.3 | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.4.4 | Свидетельство АГР | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.4.5 | ГПЗУ | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.4.6 | Разрешение на строительство | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.4.7 | Акт приемки объекта капитального строительтсва | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.4.8 | АКТ о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства ПД, в т.ч. Требованиям ЭЭ и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета и используемых энергетических ресурсов | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 10.2.4.9 | Схема расположения объекта | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 12 | Временная эксплуатация | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 12.1 | Мероприятия по временной эксплуатации | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 12.2 | Временная эксплуатация завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 2 | Контрактование | 116 | 0 | 391 | -275
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 2.1 | Торги на ПИР (УК) | 95 | 0 | 70 | 25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 2.1.1 | Разработка ТЗ и согласование в ДС | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 2.1.2 | Разработка ПНЦ и согласование в ДС | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 2.1.3 | Договор на ПИР разработан | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 2.1.4 | Публикация | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 2.1.5 | Объявление победителя | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 2.1.6 | Заключение договор на разработку ПИР | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 2.1.7 | Договор на ПИР заключен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 2.3 | Формирование и согласование сметы договора СМР | 18 | 0 | 70 | -52
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 2.3.1.1 | Формирование сметы договора СМР | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 2.3.1.2 | Согласование сметы договора СМР | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 2.3.1.3 | Смета к договору СМР согласована | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3 | Проектно-изыскательские работы | 366 | 0 | 641 | -275
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.1 | Задание на проектирование | 123 | 65 | 197 | -74
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.1.1 | Подготовка проекта Задания | 25 | 0 | 70 | -45
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.1.2 | Согласование Задания на проектирование Департамент социальной защиты населения города Москвы | 25 | 0 | 70 | -45
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.1.4 | Согласование Задания на проектирование Департамент строительства города Москвы | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.1.5 | Задание на проектирование согласовано | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11 | Разработка проектно-сметной документации (Стадия П) | 179 | 19188 | 308 | -129
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.1 | Начало разработки проектной документации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.10 | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 179 | 0 | 157 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.11 | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 179 | 0 | 167 | 12
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.12 | Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности | 179 | 0 | 101 | 78
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.13 | Раздел 11. Сметная документация | 179 | 0 | 134 | 45
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.14 | Раздел 12. Иная документация | 179 | 0 | 157 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.15 | Полный комплект проектной документации разработан | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.16 | Полный комплект сметной документации разработан | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.2 | Раздел 1. Пояснительная записка | 179 | 0 | 232 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.3 | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | 179 | 0 | 201 | -22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.4 | Раздел 3. Архитектурные решения | 179 | 0 | 161 | 18
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.5 | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения | 179 | 0 | 201 | -22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.6 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения | 179 | 0 | 339 | -160
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.6.2 | Внутренние инженерные системы | 179 | 0 | 151 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.6.2.1 | Подраздел 5.1. Система электроснабжения | 179 | 0 | 173 | 6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.6.2.2 | Подраздел 5.2. Система водоснабжения | 179 | 0 | 165 | 14
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.6.2.3 | Подраздел 5.3. Система водоотведения | 179 | 0 | 163 | 16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.6.2.4 | Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 179 | 0 | 224 | -45
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.6.2.5 | Подраздел 5.5. Сети связи | 179 | 0 | 175 | 4
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.6.2.6 | Подраздел 5.6. Технологические решения | 179 | 0 | 157 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.7 | Раздел 6. Проект организации строительства | 179 | 0 | 168 | 11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.11.9 | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 179 | 0 | 202 | -23
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.12 | Передача проектно-сметной документации Заказчику на утверждение | 10 | 0 | 70 | -60
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.12.1 | Техническая часть | 10 | 0 | 157 | -147
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.12.1.1 | Передача технической части Заказчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.12.1.2 | Устранение замечаний Заказчика по технической части | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.12.1.3 | Утверждение Закзчиком технической части | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.12.2 | Сметная часть | 10 | 0 | 109 | -99
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.12.2.1 | Передача сметной части Заказчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.12.2.2 | Устранение замечаний Заказчика по сметной части | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.12.2.3 | Утверждение Закзчиком сметной части | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.13 | Экспертиза ПСД | 63 | 0 | 70 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.13.1 | Подготовка и сдача комплекта документации | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.13.2 | Загрузка документации в экспертизу | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.13.3 | Начало рассмотрения ПД в экспертизе | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.13.4 | Рассмотрение ПД экспертами | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.13.5 | Устранение замечаний | 22 | 0 | 70 | -48
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.13.6 | Положительное заключение экспертизы получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.13.7 | Заключение договора | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.13.8 | Оплата договора | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.14 | Передача ПД Заказчику (после МГЭ на утверждение) | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.14.1 | Передача ПД | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.14.2 | Утверждение | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15 | Разработка рабочей документации | 111 | 0 | 266 | -155
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.0 | Согласование в ДОНМ | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.0 | Направление на согласование в ДОНМ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.0 | Выдача готового раздела Заказчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.1 | Генеральный план (ГП) | 111 | 0 | 190 | -79
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.1.1 | Разработка разбивочного плана | 111 | 0 | 157 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.1.2 | Разработка вертикальной планировки. Баланс земляных масс | 111 | 0 | 240 | -129
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.10 | Электроснабжение (ЭС) и Электроосвещение (ЭО) | 111 | 0 | 181 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.10.1 | Внутренние системы электроснабжения и освещения | 111 | 0 | 201 | -90
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.10.1.1 | Внутреннее электроснабжение | 111 | 0 | 183 | -72
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.10.1.2 | Силовое электрооборудование | 111 | 0 | 230 | -119
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.10.1.3 | Внутреннее электроосвещение | 111 | 0 | 162 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.10.1.4 | Молниезащита и заземление | 111 | 0 | 217 | -106
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.10.2 | Наружные сети электроснабжения и освещения | 111 | 0 | 204 | -93
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.10.2.1 | Наружные сети электроснабжения | 111 | 0 | 199 | -88
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.10.2.2 | Наружные сети освещения | 111 | 0 | 197 | -86
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.11 | Сети связи (СС) | 111 | 0 | 227 | -116
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.11.1 | Внутренние сети связи | 111 | 0 | 197 | -86
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.11.1.1 | Охранная сигнализация | 111 | 0 | 131 | -20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.11.1.10 | Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Автоматизированная информационная система. Телефония | 111 | 0 | 126 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.11.1.2 | Автоматическая пожарная сигнализация | 111 | 0 | 157 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.11.1.3 | Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре | 111 | 0 | 111 | 0
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.11.1.4 | Система охранного телевидения | 111 | 0 | 166 | -55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.11.1.5 | Система коллективного приема телевидения | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.11.1.6 | Система контроля и управление доступом | 111 | 0 | 147 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.11.1.7 | Телевидение | 111 | 0 | 111 | 0
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.11.1.8 | Радиофикация | 111 | 0 | 149 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.11.1.9 | Электрочасофикация | 111 | 0 | 153 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.11.2 | Наружные сети связи | 111 | 0 | 198 | -87
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.12 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | 111 | 0 | 95 | 16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.12.1 | Автоматизация инженерных систем | 111 | 0 | 182 | -71
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.12.2 | Диспетчеризация инженерных систем | 111 | 0 | 141 | -30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.13 | Тепломеханические решения (ИТП. ТМ, ИТП.А, УУТЭ) | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.13.1 | Индивидуальный тепловой пункт (тепломеханическая часть) | 111 | 0 | 193 | -82
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.13.2 | Индивидуальный тепловой пункт (автоматизация) | 111 | 0 | 87 | 24
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.13.3 | Индивидуальный тепловой пункт (Узел учета тепла) | 111 | 0 | 156 | -45
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.13.4 | Коммерческий учет электроэнергии (АИСКУЭ) | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.13.5 | Индивидуальный тепловой пункт (электрооборудование, электроосвещение) | 111 | 0 | 213 | -102
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.15 | Благоустройство и озеленение (БЛГ) | 111 | 0 | 155 | -44
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.17 | Разработка рабочей документации завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5 | Конструктивные решения (КР) | 111 | 0 | 157 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.1 | План котлована | 111 | 0 | 110 | 1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.2 | Водопонижение | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 111 | 0 | 188 | -77
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.1 | Фундаментная плита | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.14 | Ж/б Лестницы | 111 | 0 | 140 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.15 | Парапеты | 111 | 0 | 118 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.2 | Конструкции железобетонные подземного этажа | 111 | 0 | 122 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.2.1 | Вертикальные конструкции подземного этажа | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.2.2 | Плита перекрытия подземного этажа | 111 | 0 | 132 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.3 | Конструкции железобетонные 1 этажа | 111 | 0 | 170 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.3.1 | Вертикальные конструкции 1 этажа | 111 | 0 | 181 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.3.2 | Плита перекрытия 1 этажа | 111 | 0 | 146 | -35
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.4 | Конструкции железобетонные 2 этажа | 111 | 0 | 173 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.4.1 | Вертикальные конструкции 2 этажа | 111 | 0 | 177 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.4.2 | Плита перекрытия 2 этажа | 111 | 0 | 137 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.5 | Конструкции железобетонные 3 этажа | 111 | 0 | 171 | -60
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.5.1 | Вертикальные конструкции 3 этажа | 111 | 0 | 181 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.5.2 | Плита перекрытия 3 этажа | 111 | 0 | 147 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.6 | Конструкции железобетонные 4 этажа | 111 | 0 | 172 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.6.1 | Вертикальные конструкции 4 этажа | 111 | 0 | 156 | -45
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.3.6.2 | Плита перекрытия 4 этажа | 111 | 0 | 141 | -30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.5.4 | Конструкции металлические | 111 | 0 | 144 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6 | Архитектурные решения (АР) | 111 | 0 | 221 | -110
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6.1 | Архитектурные решения подземного этажа | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6.13 | Архитектурные решения кровли | 111 | 0 | 191 | -80
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6.14 | Фасады | 111 | 0 | 175 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6.15 | Лестницы и лифтовые шахты | 111 | 0 | 219 | -108
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6.16 | Узлы, детали | 111 | 0 | 132 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6.17 | Разрезы | 111 | 0 | 120 | -9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6.18 | Спецификации, ведомость объема работ | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6.19 | Интерьеры | 111 | 0 | 219 | -108
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6.19.1 | Интерьеры 1 этажа | 111 | 0 | 151 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6.19.2 | Интерьеры 2 этажа | 111 | 0 | 145 | -34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6.19.3 | Интерьеры 3 этажа | 111 | 0 | 156 | -45
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6.19.4 | Интерьеры 4 этажа | 111 | 0 | 157 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6.2 | Архитектурные решения 1 этажа | 111 | 0 | 136 | -25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6.3 | Архитектурные решения 2 этажа | 111 | 0 | 138 | -27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6.4 | Архитектурные решения 3 этажа | 111 | 0 | 141 | -30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.6.5 | Архитектурные решения 4 этажа | 111 | 0 | 146 | -35
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.7 | Технологические решения (ТХ) | 111 | 0 | 165 | -54
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.7.1 | Вертикальный транспорт | 97 | 0 | 77 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.7.2 | Разработка проекта ТХ | 97 | 0 | 92 | 5
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.8 | Вентиляция, кондиционирование и отопление (ОВ) | 111 | 0 | 251 | -140
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.8.1 | Внутренние системы вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления (ОВ) | 111 | 0 | 236 | -125
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.8.1.1 | Отопление, теплоснабжение | 111 | 0 | 202 | -91
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.8.1.2 | Вентиляция общеобменная | 111 | 0 | 264 | -153
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.8.1.3 | Противодымная вентиляция | 111 | 0 | 151 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.8.1.4 | Кондиционирование | 111 | 0 | 203 | -92
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.8.1.5 | Холодоснабжение | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.8.2 | Наружные тепловые сети | 111 | 0 | 195 | -84
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.9 | Система водоснабжения и водоотведения (ВК) | 111 | 0 | 194 | -83
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.9.1 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения | 111 | 0 | 207 | -96
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.9.1.1 | Сети водоснабжения | 111 | 0 | 201 | -90
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.9.1.2 | Сети противопожарного водопровода. Пожаротушение | 111 | 0 | 208 | -97
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.9.1.3 | Сети водоотведения | 111 | 0 | 210 | -99
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.9.1.3.1 | Хозбытовая канализация | 111 | 0 | 132 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.9.1.3.2 | Ливневая канализация | 111 | 0 | 98 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.9.1.3.3 | Дренажная канализация | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.9.1.4 | Насосная станция | 111 | 0 | 227 | -116
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.9.2 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 111 | 0 | 226 | -115
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.9.2.1 | Наружные сети водоснабжения | 111 | 0 | 204 | -93
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.9.2.2 | Наружные сети водоотведения | 111 | 0 | 219 | -108
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.9.2.2.1 | Наружные сети хозбытовой канализации | 111 | 0 | 209 | -98
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.15.9.2.2.2 | Наружные сети ливневой канализации | 111 | 0 | 219 | -108
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.16 | Разработка цифровой информационной модели (ЦИМ) | 179 | 0 | 195 | -16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.16.1 | Разработка цифровой информационной модели (ЦИМ) | 179 | 0 | 196 | -17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.16.2 | Разработка цифровой информационной модели (ЦИМ) завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.17 | Экспертиза цифровой информационной модели (ЦИМ) | 63 | 0 | 70 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.17.1 | Загрузка цифровой информационной модели (ЦИМ) в экспертизу | 5 | 0 | 70 | -65
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.17.2 | Заключение договора на экспертизу цифровой информационной модели (ЦИМ) | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.17.3 | Оплата договора на экспертизу цифровой информационной модели (ЦИМ) | 10 | 0 | 70 | -60
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.17.4 | Начало рассмотрения цифровой информационной модели (ЦИМ) в экспертизе | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.17.5 | Рассмотрение цифровой информационной модели (ЦИМ) экспертами | 15 | 0 | 70 | -55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.17.6 | Устранение замечаний экспертов по цифровой информационной модели (ЦИМ) | 21 | 0 | 70 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.17.7 | Положительное заключение экспертизы по цифровой информационной модели (ЦИМ) получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.2 | Исходные данные для проектирования | 123 | 19052 | 70 | 53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.2.1 | Предварительная посадка корпусов | 123 | 0 | 70 | 53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.3 | Архитектурно-планировочные решения | 60 | 0 | 178 | -118
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.3.1 | Разработка АПР | 25 | 0 | 70 | -45
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.3.2 | Согласование АПР | 32 | 0 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.3.3 | АПР утвержден | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.4 | Изыскания | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.4.1 | Археологические изыскания | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.4.1.1 | Археологические изыскания (Полевые работы) | 21 | 0 | 70 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.4.1.2 | Получение отчета | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.4.2 | Инженерно-геодезические изыскания | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.4.2.1 | Инженерно-геодезические изыскания (Полевые работы) | 21 | 0 | 70 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.4.2.2 | Получение отчета | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.4.3 | Инженерно-геологические изыскания | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.4.3.1 | Инженерно-геологические изыскания (полевые работы) | 21 | 0 | 70 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.4.3.2 | Получение отчета | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.4.4 | Инженерно-экологические изыскания | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.4.4.1 | Инженерно-экологические изыскания | 21 | 0 | 70 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.4.4.2 | Получение отчета | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.4.5 | Изыскания выполнены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5 | Технические условия, СКП | 151 | 0 | 381 | -230
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.1 | Предварительные ТЭПы и сбор инженерных нагрузок | 53 | 0 | 70 | -17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3 | Заключение договора на тех.присоединение | 95 | 0 | 187 | -92
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.1 | Мосводоканал (В, К) | 95 | 0 | 70 | 25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.1.1 | Подача заявки на ТУ Мосводоканал | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.1.2 | Получение проекта договора и ТУ Мосводоканал | 81 | 0 | 70 | 11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.1.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.2 | ТУ Мосводосток | 95 | 0 | 70 | 25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.2.1 | Подача заявки на ТУ Мосводосток | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.2.2 | Получение проекта договора и ТУ Мосводосток | 81 | 0 | 70 | 11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.2.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.3 | ТУ МОЭК | 95 | 0 | 70 | 25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.3.1 | Подача заявки на ТУ МОЭК | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.3.2 | Получение проекта договора и ТУ МОЭК | 81 | 0 | 70 | 11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.3.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.4 | ТУ МОЭСК | 95 | 0 | 70 | 25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.4.1 | Подача заявки на ТУ МОЭСК | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.4.2 | Получение проекта договора и ТУ МОЭСК | 81 | 0 | 70 | 11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.4.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.5 | ТУ Моссвет | 95 | 0 | 70 | 25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.5.1 | Подача заявки на ТУ Моссвет | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.5.2 | Получение проекта договора и ТУ Моссвет | 81 | 0 | 70 | 11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.3.5.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4 | Получение постоянных ТУ | 95 | 0 | 70 | 25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.1 | ТУ ФГКУ УВО ВНГ (сигнализация) | 67 | 0 | 70 | -3
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.1.1 | Подача заявки на ТУ в ФГКУ УВО ВНГ | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.1.2 | Получение ТУ ФГКУ УВО ВНГ | 60 | 0 | 70 | -10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.2 | ТУ КП «МПТЦ» | 67 | 0 | 70 | -3
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.2.1 | Подача заявки на ТУ «МПТЦ» | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.2.2 | Получение ТУ «МПТЦ» | 60 | 0 | 70 | -10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.3 | ТУ"ГУ ИС г. Москвы" | 67 | 0 | 70 | -3
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.3.1 | Подача заявки на ТУ ГУ «ИС г. Москвы» | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.3.2 | Получение ТУ ГУ «ИС г. Москвы» | 60 | 0 | 70 | -10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.4 | ТУ Ассоциация МЦПБ ("Сигнал-01") | 63 | 0 | 70 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.4.1 | Подача заявки на ТУ РОУ ДПК"Сигнал-01" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.4.2 | Получение ТУ РОУ ДПК"Сигнал-01" | 62 | 0 | 70 | -8
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.5 | ТУ ГУП «Моссвет» | 67 | 0 | 70 | -3
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.5.1 | Подача заявки на ТУ ГУП «Моссвет» | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.5.2 | Получение ТУ ГУП «Моссвет» | 60 | 0 | 70 | -10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.6 | ТУ ФГУП РСВО (радиооповещение) | 67 | 0 | 70 | -3
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.6.1 | Подача заявки на ТУ ФГУП РСВО | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.6.2 | Получение ТУ ФГУП РСВО | 60 | 0 | 70 | -10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.7 | ТУ Сети Связи"Ростелеком"(телефон, интернет, ТВ) | 67 | 0 | 70 | -3
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.7.1 | Подача заявки на ТУ"Ростелеком" | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.5.4.7.2 | Получение ТУ"Ростелеком" | 60 | 0 | 70 | -10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.7 | Архитектурно-градостроительные решения | 95 | 0 | 219 | -124
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.7.1 | Разработка | 46 | 0 | 124 | -78
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.7.2 | Согласование | 46 | 0 | 70 | -24
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.7.6 | АГР согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.8 | Утверждение перечня ТХО в ДОНМ | 80 | 0 | 70 | 10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.8.1 | Перечень ТХО утвержден в ДОНМ | 80 | 0 | 70 | 10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.8.2 | Перечень оборудования утвержден | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.9 | Согласование дизайн проекта фасадов | 125 | 0 | 70 | 55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.9.1 | Разработка дизайн-проекта фасадов | 69 | 0 | 70 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.9.2 | Согласование дизайн-проекта фасадов | 55 | 0 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 3.9.3 | Дизайн-проект фасадов согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4 | Строительно-монтажные работы | 581 | 0 | 474 | 107
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.1 | Разрешительная документация | 60 | 19346 | 416 | -356
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.1.1 | Разрешение на строительство | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.1.1.1 | Подача заявки на получение разрешения на строительство | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.1.1.2 | Разрешение на строительство получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.1.3 | Ордер на проведение земляных работ | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.1.3.1 | Подача заявки на получение ордера | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.1.3.2 | Получение ордера на проведение земляных работ | 25 | 0 | 70 | -45
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.1.3.3 | Закрытие ордера на проведение земляных работ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.1.4 | Порубочный билет | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.1.4.1 | Подача заявки на порубочный билет | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.1.4.2 | Получение порубочного билета | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.1.4.3 | Закрытие порубочного билета | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.1.6 | Передача Подрядчику строительной площадки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.1.6.1 | Передача Подрядчику строительной площадки по акту | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.1.6.2 | Строительная площадка передана Подрядчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.10 | ПНР | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.10.1 | ПНР Водоснабжение | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.10.10 | ПНР лифтов | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.10.12 | ПНР ВРУ | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.10.2 | ПНР завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.10.3 | ПНР Водоотведение | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.10.4 | ПНР Отопление и теплоснабжение | 58 | 0 | 70 | -12
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.10.5 | ПНР Вентиляция | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.10.6 | ПНР Холодоснабжение и кондиционирование | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.10.7 | ПНР ИТП | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.10.8 | ПНР Электромонтажные работы | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.10.9 | ПНР Слаботочные системы | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11 | Наружные инженерные сети | 195 | 0 | 154 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.1 | Водоснабжение | 195 | 0 | 139 | 56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.1.1 | Устройство сетей водоснабжения (АНО "РСИ") | 195 | 0 | 70 | 125
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.1.2 | Устройство сетей водоснабжения (АО "Мосводоканал") | 195 | 0 | 70 | 125
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.2 | Хоз-бытовая канализация | 195 | 0 | 159 | 36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.2.1 | Устройство сетей хоз.-бытовой канализации (АНО "РСИ") | 195 | 0 | 79 | 116
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.2.2 | Устройство сетей хоз.-бытовой канализации (АО "Мосводоканал") | 195 | 0 | 70 | 125
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.3 | Ливневая канализация | 195 | 0 | 150 | 45
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.3.1 | Устройство сетей ливневой канализации (АНО "РСИ") | 195 | 0 | 153 | 42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.3.2 | Устройство сетей ливневой канализации (АО "Мосводоканал" / ГУП "Мосводосток") | 195 | 0 | 70 | 125
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.4 | Сети связи | 195 | 0 | 118 | 77
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.4.1 | Устройство сетей связи (АНО "РСИ") | 195 | 0 | 70 | 125
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.4.2 | Устройство сетей связи (МГТС) | 195 | 0 | 70 | 125
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.5 | Электроснабжение | 195 | 0 | 134 | 61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.5.1 | Устройство сетей электроснабжения (АНО "РСИ") | 195 | 0 | 132 | 63
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.5.3 | Устройство сетей электроснабжения (Россети, МОЭСК, Синтез-Групп, …) | 195 | 0 | 70 | 125
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.7 | Теплоснабжение | 195 | 0 | 127 | 68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.7.1 | Устройство сетей теплоснабжения (АНО "РСИ") | 195 | 0 | 92 | 103
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.7.3 | Устройство сетей теплоснабжения (МОЭК) | 195 | 0 | 70 | 125
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.11.9 | Наружные инженерные сети завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.12 | Благоустройство | 74 | 0 | 70 | 4
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.12.1 | Вертикальная планировка | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.12.2 | Ограждение территории | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.12.3 | Поставка и установка МАФ | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.12.4 | Наружное освещение | 195 | 0 | 70 | 125
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.12.4.1 | Устройство сетей наружного освещения (АНО "РСИ") | 195 | 0 | 70 | 125
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.12.4.2 | Устройство сетей наружного освещения (Моссвет) | 195 | 0 | 70 | 125
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.12.5 | Благоустройство выполнено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.12.6 | Устройство дорог, тротуаров | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.15.1 | Устройство наружных стен | 132 | 0 | 131 | 1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.15.1.1 | Кирпичная кладка стен подземного этажа | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.15.1.2 | Кирпичная кладка стен 1-го этажа | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.15.1.3 | Кирпичная кладка стен 2-го этажа | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.15.1.4 | Кирпичная кладка стен 3-го этажа | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.15.1.5 | Кирпичная кладка стен 4-го этажа | 32 | 0 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.15.2 | Устройство внутренних стен и перегородок | 127 | 0 | 148 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.15.2.1 | Устройство перегородок подземного этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.15.2.2 | Устройство перегородок 1-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.15.2.3 | Устройство перегородок 2-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.15.2.4 | Устройство перегородок 3-го этажа | 27 | 0 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.15.2.5 | Устройство перегородок 4-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.17.1 | ОДИ | 221 | 0 | 115 | 106
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.19 | Монтаж лифтового оборудования | 147 | 0 | 70 | 77
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.2 | Подготовительные работы | 54 | 19417 | 101 | -47
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.2.1 | Обустройство строительной площадки | 50 | 0 | 70 | -20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.2.2 | Вырубка | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.2.2.1 | Вырубка в границах ГПЗУ | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.2.2.2 | Вырубка за границей ГПЗУ | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.2.3 | Разбивка осей здания | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.2.4 | Временные инженерные сети | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.2.7 | Подготовительные работы завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.3 | Земляные работы (котлован) | 145 | 0 | 70 | 75
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.3.1 | Устройство шпунта | 145 | 0 | 70 | 75
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.3.2 | Разработка котлована с открытым водоотливом | 145 | 0 | 70 | 75
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.3.2.1 | Выемка и вывоз грунта | 145 | 0 | 70 | 75
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.3.3 | Земляные работы (котлован) завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4 | Монолитные работы | 170 | 0 | 150 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.1 | Монолитные работы ниже отметки"0" | 58 | 0 | 91 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.1.1 | Устройство фундамента | 25 | 0 | 70 | -45
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.1.1.2.1 | Песчаная подготовка | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.1.1.2.2 | Бетонная подготовка | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.1.1.2.3 | Гидроизоляция фундаментной плиты | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.1.1.2.4 | Стяжка | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.1.1.2.5 | Устройство фундаментной плиты | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.1.2 | Вертикальные конструкции | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.1.2.1 | Устройство стен, колонн и пилонов подземного этажа | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.1.3 | Плита перекрытия | 10 | 0 | 99 | -89
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.1.3.1 | Устройство плиты перекрытия подземного этажа (+0.000) | 10 | 0 | 70 | -60
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.1.6 | Монолитные работы ниже отм. 0,00 завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.2 | Монолитные работы выше отметки"0" | 111 | 0 | 162 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.2.1 | Монолитные работы 1-го этажа | 27 | 0 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.2.1.1 | Устройство стен, колонн и пилонов 1-го этажа | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.2.1.2 | Устройство плиты перекрытия 1-го этажа | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.2.2 | Монолитные работы 2-го этажа | 27 | 0 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.2.2.1 | Устройство стен, колонн и пилонов 2-го этажа | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.2.2.2 | Устройство плиты перекрытия 2-го этажа | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.2.3 | Монолитные работы 3-го этажа | 27 | 0 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.2.3.1 | Устройство стен, колонн и пилонов 3-го этажа | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.2.3.2 | Устройство плиты перекрытия 3-го этажа | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.2.4 | Монолитные работы 4-го этажа | 27 | 0 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.2.4.1 | Устройство стен, колонн и пилонов | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.2.4.2 | Устройство плиты перекрытия | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.2.5 | Надземная часть (монолитные работы) завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.3.1 | Гидроизоляция стен подземного этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.4.3.2 | Утепление стен подземного этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.5 | Кровля | 152 | 0 | 70 | 82
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.5.1 | Пароизоляция | 117 | 0 | 70 | 47
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.5.2 | Утепление | 117 | 0 | 70 | 47
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.5.3 | Разуклонка ЦПР | 117 | 0 | 70 | 47
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.5.4 | Гидроизоляция 3 слоя | 122 | 0 | 70 | 52
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.5.5 | Кровля завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.6 | Устройство фасадов и остекление | 152 | 0 | 155 | -3
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.6.1 | Монтаж окон | 152 | 0 | 70 | 82
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.6.2 | Фасадные работы | 152 | 0 | 155 | -3
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.6.2.1 | Установка кронштейнов | 117 | 0 | 70 | 47
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.6.2.2 | Монтаж утеплителя | 117 | 0 | 70 | 47
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.6.2.3 | Монтаж подсистемы | 117 | 0 | 70 | 47
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.6.2.4 | Монтаж фасадных панели | 122 | 0 | 70 | 52
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.6.6 | Закрытие теплового контура завершено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.6.7 | Закрытие теплового контура по временной схеме завершено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7 | Внутренние инженерные системы | 221 | 0 | 159 | 62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.1 | Водоснабжение | 221 | 0 | 142 | 79
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.1.1 | Водопровод ГВС и ХВС | 221 | 0 | 187 | 34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.1.1.1 | Монтаж оборудования насосных станций | 207 | 0 | 70 | 137
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.1.1.2 | Монтаж трубопроводов | 207 | 0 | 70 | 137
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.1.1.3 | Монтаж санитарно-технического оборудования | 64 | 0 | 70 | -6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.1.1.4 | Подключение оборудования ТХ | 64 | 0 | 70 | -6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.1.1.5 | Устройство изоляции трубопроводов | 64 | 0 | 70 | -6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.1.1.6 | Гидравлические испытания | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.1.3 | Монтаж водомерного узла | 69 | 0 | 70 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.10 | Монтаж ВРУ | 207 | 0 | 70 | 137
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.10.1 | Монтаж ВРУ | 207 | 0 | 70 | 137
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.12.1 | Автоматизация водоснабжения и канализации | 221 | 0 | 133 | 88
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.12.2 | Автоматизация отопления и вентиляции | 221 | 0 | 70 | 151
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.12.3 | Автоматизация дымоудаления | 221 | 0 | 147 | 74
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.12.4 | Автоматическая система водяного пожаротушения | 221 | 0 | 104 | 117
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.13 | Противопожарный водопровод | 221 | 0 | 180 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.13.1 | Монтаж оборудования насосных станций | 207 | 0 | 70 | 137
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.13.2 | Монтаж трубопроводов | 207 | 0 | 70 | 137
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.13.3 | Монтаж спринклеров | 207 | 0 | 70 | 137
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.13.4 | Монтаж комплектов пожарных шкафов | 79 | 0 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.13.5 | Гидравлические испытания | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.2 | Водоотведение | 221 | 0 | 70 | 151
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.2.1 | Система хозяйственно-бытовой канализации К1 | 221 | 0 | 151 | 70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.2.1.1 | Монтаж трубопроводов | 207 | 0 | 70 | 137
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.2.1.2 | Монтаж санитарно-технического оборудования | 64 | 0 | 70 | -6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.2.1.3 | Подключение оборудования ТХ | 64 | 0 | 70 | -6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.2.1.4 | Гидравлические испытания | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.2.2 | Ливневая канализация | 221 | 0 | 151 | 70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.2.2.1 | Монтаж трубопроводов | 207 | 0 | 70 | 137
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.2.2.2 | Монтаж кровельных воронок | 64 | 0 | 70 | -6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.2.2.3 | Гидравлические испытания | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.3 | Отопление и теплоснабжение | 205 | 0 | 127 | 78
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.3.1 | Отопление | 205 | 0 | 168 | 37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.3.1.1 | Монтаж трубопроводов | 187 | 0 | 70 | 117
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.3.1.2 | Монтаж приборов отопления | 187 | 0 | 70 | 117
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.3.1.3 | Монтаж узлов управления (коллекторные группы) | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.3.1.4 | Промывка (система) | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.3.1.5 | Гидравлические испытания (система) | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.3.1.6 | Устройство тепловой изоляции трубопроводов (система) | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.3.2 | Теплоснабжение | 205 | 0 | 132 | 73
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.3.2.1 | Монтаж трубопроводов | 127 | 0 | 70 | 57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.3.2.2 | Установка приборов (вентиляционные завесы и пр.) | 127 | 0 | 70 | 57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.3.2.3 | Монтаж узлов управления (узлы смешения) | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.3.2.4 | Промывка (система) | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.3.2.5 | Гидравлические испытания (система) | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.3.2.6 | Устройство тепловой изоляции трубопроводов (система) | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.4 | Вентиляция | 221 | 0 | 162 | 59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.4.1.1 | Монтаж воздуховодов | 221 | 0 | 147 | 74
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.4.1.2 | Монтаж оборудования (приточные, вытяжные установки) | 221 | 0 | 70 | 151
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.4.1.3 | Монтаж клапанов регулирующих | 64 | 0 | 70 | -6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.4.1.4 | Монтаж оконечных устройств | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.4.3 | Холодоснабжение и кондиционирование | 221 | 0 | 70 | 151
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.4.3.1 | Монтаж трубопроводов | 202 | 0 | 70 | 132
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.4.3.2 | Монтаж оборудования (внутренние и наружные блоки кондиционеров, фанкойлы и пр.) | 202 | 0 | 70 | 132
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.4.3.3 | Монтаж узлов управления | 64 | 0 | 70 | -6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.4.3.4 | Промывка | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.4.3.5 | Гидравлические испытания | 15 | 0 | 70 | -55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.4.3.6 | Устройство тепловой изоляции трубопроводов | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.6 | Монтаж оборудования ИТП | 207 | 0 | 70 | 137
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.6.1 | Тепломеханическая часть | 207 | 0 | 121 | 86
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.6.2 | Электротехническая часть | 207 | 0 | 70 | 137
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.6.3 | Автоматизация | 207 | 0 | 135 | 72
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.6.4 | Узел учета тепла | 207 | 0 | 90 | 117
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.7 | Электромонтажные работы | 221 | 0 | 70 | 151
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.7.1 | Монтаж кабеленесущих конструкций | 221 | 0 | 179 | 42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.7.2 | Монтаж кабельных линий | 221 | 0 | 123 | 98
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.7.3 | Монтаж низковольтного оборудования (щитовое) | 187 | 0 | 70 | 117
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.7.4 | Монтаж оконечных устройств (розетки, выключатели, светильники) | 187 | 0 | 70 | 117
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.7.5 | Молниезащита и заземление | 83 | 0 | 100 | -17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.8 | Слаботочные системы | 221 | 0 | 70 | 151
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.8.1 | Охранная сигнализация | 221 | 0 | 70 | 151
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.8.11 | Система охранного телевидения | 221 | 0 | 150 | 71
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.8.13 | Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Автоматизированная информационная система. Телефония | 221 | 0 | 135 | 86
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.8.2 | Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре. | 221 | 0 | 137 | 84
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.8.3 | Система контроля и управление доступом | 221 | 0 | 148 | 73
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.8.4 | Электрочасофикация | 221 | 0 | 126 | 95
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.8.5 | Система коллективного приема телевидения | 221 | 0 | 70 | 151
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.8.6 | Радиофикация | 221 | 0 | 148 | 73
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.7.9 | Внутренние инженерные системы завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.8 | Оборудование | 196 | 0 | 70 | 126
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.8.1 | Монтируемое оборудование | 196 | 0 | 70 | 126
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.8.1.1 | Поставка монтируемого оборудования | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.8.1.2 | Монтаж монтируемого оборудования | 126 | 0 | 70 | 56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.8.2 | Немонтируемое оборудование | 196 | 0 | 70 | 126
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.8.2.1 | Поставка немонтируемого оборудования | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.8.2.2 | Установка немонтируемого оборудования | 126 | 0 | 70 | 56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.8.4 | Монтаж оборудования завершен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.9 | Отделочные работы | 199 | 0 | 201 | -2
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.9.3 | Монтаж дверей | 109 | 0 | 70 | 39
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.9.3.1 | Монтаж внутренних дверей | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.9.3.2 | Монтаж наружных дверей и ворот | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.9.4 | Внутренние отделочные работы | 169 | 0 | 212 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.9.4.1 | Отделочные работы подземного этажа | 59 | 0 | 178 | -119
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.9.4.2 | Отделочные работы 1-го этажа | 67 | 0 | 191 | -124
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.9.4.3 | Отделочные работы 2-го этажа | 67 | 0 | 187 | -120
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.9.4.4 | Отделочные работы 3-го этажа | 59 | 0 | 184 | -125
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 4.9.4.5 | Отделочные работы 4-го этажа | 61 | 0 | 196 | -135
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5 | Завершение строительства и приемка работ | 139 | 0 | 241 | -102
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.1 | Предъявление внутренних инженерных систем, фасада, кровли, благоустройства | 98 | 0 | 267 | -169
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.1.1 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.1.10 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.1.11 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.1.12 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.1.13 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.1.14 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.1.3 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.1.5 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.1.7 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.1.8 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.1.9 | Предъявление системы | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.10 | Итоговый комплект РД передан | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.11 | Комплексные испытания | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2 | Предъявление наружных инженерных систем | 85 | 0 | 242 | -157
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.1 | Электроснабжение | 57 | 0 | 135 | -78
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.1.1 | Мероприятия МОЭСК | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.1.1.1 | Прокладка КЛ 0.4-10 кВ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.1.2 | Мероприятия АНО РСИ | 57 | 0 | 70 | -13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.1.2.1 | Прокладка кабельных линий | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.1.2.10 | Подача заявки в РЭР на включение | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.1.2.2 | Монтаж ВРУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.1.2.3 | Контур заземления | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.1.2.4 | Подготовка ИД, в т.ч. Заключение лаборатории | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.1.2.5 | Проведение осмотра РЭР и Энергоучет (Россети) | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.1.2.6 | Акт выполнения ТУ (Для ЗОС, РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.1.2.7 | Получение Разрешения МТУ РТН (Допуск) | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.1.2.8 | Разрешение МТУ РТН на допуск в эксплуатацию | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.1.2.9 | Договор поставки с Мосэнергосбыт | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2 | Теплоснабжение | 73 | 0 | 130 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.1 | Мероприятия МОЭК (подключение до границы ЗУ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.1.1 | Прокладка ТС до границ ЗУ по ГПЗУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2 | Мероприятия АНО РСИ (подключение в границах ЗУ) включая ИТП, ОВ, ГВС | 73 | 0 | 306 | -233
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.1 | Устройство теплосети силами генподрядчика | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.10 | Назначение рабочей комисси, подписанный Акт об исп-и обязательств по договору ТН | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.11 | Проведение рабочей комиссии (ТС, ИТП, внутр. Системы отопления, теплоснабжения, ГВС) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.12 | Акт осмотра | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.13 | Акт о готовности (Для ЗОС) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.14 | Экспертиза промбезопасности (ОПО) на объектах , где ТС 2Д133 и более | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.15 | Получение Разрешения МТУ РТН (временно на ПНР) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.16 | Разрешение на допуск в эксплуатацию теплоустановки (временно) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.17 | Заключение Договора поставки с Ф11 Горэнергосбыт (временно) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.18 | Включение теплоустановки, проведение ПНР, ввод УУТЭ в эксплуатацию | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.19 | Проведение рабочей комиссии по результатам ПНР | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.2 | Отопление и теплоснабжение | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.20 | Акт комплексного опробования ТС и ИТП, ведомость технологических параметров (диспетчеризация ИТП) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.21 | Получение Разрешения МТУ РТН (постоянно) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.22 | Разрешение на допуск в эксплуатацию теплоустановки (постоянно) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.23 | Подписание УТН МОЭК Акта о подключении (Для РВ) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.24 | Акт о подключении (Для РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.25 | Регистрация ОПО в МТУ РТН | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.26 | Заключение Договора поставки с Ф11 Горэнергосбыт (постоянно) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.3 | Монтаж ИТП (ТМ, ЭОМ, АТМ, УУТЭ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.4 | ГВС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.5 | Предъявление работ УТН МОЭК, включая ГИ и промывки внутренних систем, получение штампа УТН на ИЧ ТС и схемах | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.6 | Подписанные УТН Акты скрытых работ, Акты ГИ и промывок, схемы СОДК, спецификации оборудования и пр. | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.7 | Проведение КГС теплосети и получение согласования ОПС | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.8 | Решение ОПС о соответствии СПП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.2.2.9 | Сдача комплекта ИД в УТН МОЭК (проверка на соответствие УП и ПД) с последующим закрытием договора на технадзор | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3 | Водопровод | 65 | 0 | 153 | -88
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.1 | Мероприятия АО "Мосводоканал" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.2 | Мероприятия АНО РСИ | 65 | 0 | 96 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.2.1 | Завершение СМР по прокладке трубопровода и монтажу колодцев | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.2.10 | Комиссия МВК (приемка эксплуатационным районом) | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.2.11 | Заключение договора с МВК на проведение обеззараживания | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.2.12 | Акт технической приемки (ЗОС) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.2.13 | Акт о подключении (РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.2.14 | Оформление Акта технической приемки (ЗОС) | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.2.15 | Оформление Акта о подключении (РВ) | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.2.2 | Проведение КГС МГГТ | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.2.3 | Монтаж водомерного узла | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.2.4 | Гидравлические испытания, поршень, промывка, телеинспекция (наружная сеть, водомерный узел, узел врезки) | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.2.5 | Оформление Акта ЦТД МВК (телеконтроль, антикор., электроперемычка) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.2.6 | Подготовка исполнительной документации с подписанием в УТК МВК, включая ИЧ | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.2.7 | Подача исполнительного чертежа в ГБУ «Мосгоргеотрест» с получением штампа ОПС | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.2.8 | Сдача комплекта исполнительной документации в УТК АО Мосводканал | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.3.2.9 | Врезка узла в ГВ (при условии подписания Акта приемки ХВС или гарант. Письма на выполнение) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.4 | Канализация К1 (хоз.-быт.) | 42 | 0 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.4.1 | Мероприятия АО "Мосводоканал" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.4.2 | Мероприятия АНО РСИ (подключение и перекладка) | 42 | 0 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.4.2.1 | Завершение СМР (прокладка дворовой сети с отделкой колодцев) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.4.2.10 | Акт о подключении (РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.4.2.11 | Оформление Акта осмотра сети (ЗОС) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.4.2.12 | Оформление Акта о подключении (РВ) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.4.2.2 | Гидравлические испытания и телеинспекция построенных трубопроводов | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.4.2.3 | Проведение КГС МГГТ | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.4.2.4 | Подготовка исполнительной документации с подписанием исп. Чертежей УТН МВК | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.4.2.5 | Загрузка исполнительного чертежа в ГБУ «Мосгоргеотрест» с получением штампа ОПС | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.4.2.6 | Оформление Акта ЦТД МВК (телеконтроль, антикор.) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.4.2.7 | Сдача комплекта исполнительной документации в УТК АО Мосводканал. | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.4.2.8 | Комиссия МВК (приемка эксплуатационным районом) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.4.2.9 | Акт осмотра сети (ЗОС) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.5 | Водосток (ливневая канализация) | 55 | 0 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.5.1 | Мероприятия АО "Мосводоканал" / ГУП "Мосводосток" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.5.2 | Мероприятия АНО РСИ (подключение по ДТП) | 55 | 0 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.5.2.1 | Прокладка дворовой сети | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.5.2.10 | Акт о подключении (РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.5.2.11 | Получение акта технической готовности (ЗОС) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.5.2.12 | Получение акта о подключении (РВ) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.5.2.2 | Проведение контрольно-геодезической съемки ОПС | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.5.2.3 | Подготовка ИД в соответствии с перечнем МВС | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.5.2.4 | Проведение ОТНиП (технадзор МВС) осмотра и устранение замечаний | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.5.2.5 | Акт осмотра | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.5.2.6 | Загрузка исполнительной документации в электронном виде ГУП «Мосводосток» и утверждение исполнительного чертежа штампом (ЭЦП) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.5.2.7 | Загрузка исполнительного чертежа в ОПС МГГТ с получением решения о соответствии СПП | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.5.2.8 | Сдача в "Мосводосток" полностью укомплектованной папки исполнительной и технической документацией, включая техпланы | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.5.2.9 | Акт технической готовности (ЗОС) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.6 | Наружные сети связи | 42 | 0 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.6.1 | Мероприятия МГТС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.6.2 | Мероприятия АНО РСИ по ТУ | 42 | 0 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.6.2.1 | Прокладка телефонной канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.6.2.10 | Справка о выполнении ТУ ПАО "МГТС" (ЗОС РВ) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.6.2.2 | Предъявление результатов СМР 1й МПТЦ и ПАО МГТС, сдача исполнительной документации с подписанием исп. Чертежей КП МПТЦ и ПАО МГТС с оформлением Акта обследования | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.6.2.3 | Акт техприемки КП МПТЦ Акта приема - передачи во временную эксплуатацию Ведомость внешнего осмотра МГТС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.6.2.4 | Проведение КГС, подача исполнительного чертежа в ГБУ «Мосгоргеотрест», получение решения СПП | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.6.2.5 | Выполнение СМР 2й этап (прокладка кабеля) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.6.2.6 | Предъявление результатов СМР КП МПТЦ и ПАО МГТС с оформлением Акта обследования, сдача исполнительной документации по кабелю с протокалами измерений | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.6.2.7 | Справка о выполнении ТУ КП МПТЦ (ЗОС РВ) получена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.6.2.8 | Справка о выполнении ТУ ПАО "МГТС" (ЗОС РВ) получена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.6.2.9 | Справка о выполнении ТУ КП МПТЦ (ЗОС РВ) | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.7 | Наружное освещение | 51 | 0 | 70 | -19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.7.1 | Мероприятия "Моссвет" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.7.2 | Мероприятия АНО РСИ по ТУ | 51 | 0 | 70 | -19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.7.2.1 | Выполнение СМР с оформлением допуска и предъявлением работ в ОЭК | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.7.2.10 | Оформление Акта техприемки (для передачи на баланс) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.7.2.11 | Получение справки о выполнении ТУ "Моссвет" (ЗОС РВ) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.7.2.12 | Получение Акта ТП ОЭК (РВ) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.7.2.2 | Заключение Договора с с ОПС на КГС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.7.2.3 | Проведение КГС ОПС | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.7.2.4 | Получения штампа ОЭК и Моссвет на исп. документации по результатам СМР и технадзора | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.7.2.5 | Подача исполнительного чертежа в ГБУ «Мосгоргеотрест» с получением штампа ОПС | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.7.2.6 | Сдача комплекта исполнительной документации в ОЭК и технического отчета в Моссвет | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.7.2.7 | Справка о выполнении ТУ "Моссвет" (ЗОС РВ) получена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.7.2.8 | Акт ТП ОЭК (РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.2.7.2.9 | Включение электроустановки НО | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.3.1 | Предъявление благоустройства | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.3.2 | Предъявление фасада | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.3.3 | Предъявление кровли | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.4 | Предоставление полного итогового комплекта ПД и РД, сводного отчета по результатам осуществления Авторского надзора с приложением Итогового акта сдачи-приемки проектных работ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.5 | Оформление Итогового акта сдачи-приемки проектных работ по Договору | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.1 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.11 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.12 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.13 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.14 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.15 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.17.1 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.17.2 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.17.3 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.17.4 | Передача ИД | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.17.5 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.17.6 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.19 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.2 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.20 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.21 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.22 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.23 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.3 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.4 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.5 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.7 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.7.9 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.8.1 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.8.10 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.8.11 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.8.12 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.8.13 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.8.3 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.8.5 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.8.7 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.8.8 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 5.8.9 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 6 | Авторский надзор | 627 | 0 | 457 | 170
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 6.1 | Авторский надзор | 627 | 0 | 453 | 174
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7 | ЗОС, РВ | 42 | 0 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1 | Проведение итоговой проверки МГСН | 33 | 0 | 70 | -37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1 | Формирование комплекта документов для получения ЗОС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.13 | Справка о выполнении и акт ТП по водоснабжению | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.14 | Справка о выполнении и акт ТП по хозяйственно-бытовой канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.15 | Справка о выполнении ТУ по ливневой канализации (работы выполняются по ТУ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.16 | Справка о выполнении и акт ТП по электроснабжению | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.17 | Справка о выполнении и акт ТП по теплоснабжению | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.18 | Справка о выполнении и акт ТП по подключению к наружным электрическим сетям городского освещения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.44 | Акт приемки кровли | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.45 | Акт приемки фасадов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.48 | Акт приемки внутренних систем отопления | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.49 | Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.51 | Акт приемки естественной вентиляции | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.52 | Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.53 | Акт приемки систем кондиционирования воздуха | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.54 | Акт приемки законченного строительством инженерного сооружения (ЦТП, РТП и др.) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.58 | Акты приемки слаботочных систем и автоматизации инженерных систем (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.64 | Акт приемки внутренних электромонтажных работ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.65 | Акт приемки работ по устройству наружного освещения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.69 | Акты полного технического освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) (формы специализированных организаций) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.70 | Акт технической приемки локальных систем безопасности объекта (форма ДЖКХ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.71 | Акт технической приемки магистральных сетей для подключения к системе обеспечения безопасности города (форма ДЖКХ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.72 | Акты приемки смонтированного технологического оборудования | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.1.73 | Акт принятых работ по благоустройству и озеленению (зимняя или летняя формы) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.3 | Направление извещения об окончании строительства в Комитет государственного строительного надзора г. Москвы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.4 | Итоговая проверка Комитета государственного строительного надзора г. Москвы | 21 | 0 | 70 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.5 | Получение Акта итоговой проверки | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.6 | Итоговая проверка проведена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.7 | Подача Заявления о выдаче ЗОС в Комитет государственного строительного надзора г. Москвы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.8 | Получение Заключения о соответствии | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.1.9 | ЗОС получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.3 | Предварительная подача на получение РВ | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.4 | Разрешение на ввод в эксплуатацию | 7 | 0 | 70 | -63
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.4.1 | Формирование комплекта документов для получения РВ | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.4.1.10 | Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в части обеспечения водоснабжением | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.4.1.11 | Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в части обеспечения канализацией | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.4.1.12 | Акт о подключении (технологическом присоединении) к сетям электроснабжения | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.4.1.13 | Акт (о подключении, технологическом присоединении) о соответствии объекта техническим условиям слаботочных систем и сетей связи | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.4.1.14 | Акт (справка, разрешение) о приемке в эксплуатацию наружного освещения | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.4.1.8 | Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в части обеспечения теплоснабжением | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.4.1.9 | Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в части обеспечения водостоком | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.4.2 | Подача заявки на получение РВ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.4.3 | Рассмотрение заявки на получение РВ | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.4.4 | Получение Разрешения на ввод | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 7.4.5 | Разрешение на ввод получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9 | Передача объекта на баланс и списание затрат | 169 | 0 | 181 | -12
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.1 | Постановка на кадастровый учет и оформление права собственности на объект | 17 | 0 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.1.1 | Регистрация прав собственности на построенные объекты | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.1.2 | Право собственности АНО «РСИ» на построенные объекты зарегистрировано | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.1.3 | Передача комплекта документов (оригиналы РВ, техпланов, выписки из ЕГРН (с указанием права собственности АНО "РСИ")) в отдел ЗИО и отдел СКП для проведения работ по передаче объектов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.1.4 | Формирование запроса функциональному заказчику о целесообразности включения объекта апитального строительства в государственную систему здравоохранения (образования) г. Москвы с последующим закреплением его за эксплуатирующей организацией | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.1.5 | Получение письма от функционального заказчика о целесообразности включения объекта апитального строительства в государственную систему здравоохранения (образования) г. Москвы с последующим закреплением его за эксплуатирующей организацией | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.1.6 | Формирование запроса в адрес Департамента строительства г. Москвы о получении согласия на отчуждение недвижимого имущества. | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.1.7 | Получение согласия Департамента строительства г. Москвы на отчуждение недвижимого имущества | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.2 | Определение стоимости законченного строительством объекта, получение отчета об оценке | 72 | 0 | 70 | 2
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.2.1 | Инициация процесса формирования перечня передаваемого имущества и проведения оценки его рыночной стоимости | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.2.10 | Стоимость передаваемого имущества определена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.2.2 | Передача комплекта документов (Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта, акты технической приемки (готовности) наружных сетей, акты приемки ТХ/элементов благоустройства (согласованные с УСиДЦ) с в отдел ЗИО | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.2.3 | Формирование перечня передаваемого имущества и согласование его с отделом СКП в части имущества, передаваемого по СКП (с указанием формы передачи) | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.2.4 | Подготовка справки о затратах (капитальных вложениях) при строительстве объекта на дату получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по статьям затрат: ПИР, СМР, технологическое присоединение, имущество по СКП и Прочие | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.2.5 | Формирование ориентировочной стоимости ПИР, СМР, технологического присоединения, имущества по СКП, с учетом затрат Заказчика по объектам дарения на основании справки о затратах | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.2.6 | Согласование Комиссией по распределению затрат Перечня и ориентировочной стоимостью ПИР, СМР, тех. Присоединения, имущества по СКП по объекту с учетом затрат Заказчика | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.2.7 | Оформление и подписание Протокола комиссии по списанию затрат | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.2.8 | Подготовка, согласование и регистрация Приказа о начислении резерва для отражения его в учете АНО «РСИ» | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.2.9 | Проведение обязательной оценки стоимости построенного объекта | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.2.9.1 | Инициация закупочной процедуры и заключение договора с оценочной компанией | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.2.9.2 | Проведение обязательной оценки рыночной стоимости объекта с получением отчета об оценке объекта, положительного заключения СРО на указанный объект (при необходимости) | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3 | Передача городу Москве законченного строительством объекта | 147 | 0 | 150 | -3
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.1 | Оформление передачи городу Москве объекта капитально строительства | 63 | 0 | 70 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.1.1 | Инициация процесса оформления дарения объекта капитального строительства | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.1.2 | Подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.1.3 | Подготовка и подписание ДГИ г. Москвы проекта договора дарения, акта приема-передачи, издание распорядительного документа о принятии объекта в собственность города и (или) передаче на соответствующем праве ФЗ и направление их в АНО "РСИ" | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.1.4 | Подписание АНО "РСИ" договора дарения и проекта акта приема-передачи и направление их в ДГИ г. Москвы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.1.5 | Направление ДГИ г. Москвы подписанного договора дарения и акта приема-передачи в Росреестр и регистрация Росреестром перехода права собственности | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.1.6 | Направление ДГИ г. Москвы в АНО "РСИ" подписанного договора дарения и акта приема-передачи после регистрации перехода права собственности | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.1.7 | Передача городу Москве объекта капитального строительства завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.2 | Оформление передачи городу Москве имущества инженерно-коммунального назначения | 141 | 0 | 70 | 71
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.2.1 | Инициация процесса оформления дарения объектов инженерно-коммунального назначения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.2.2 | Направление на согласование в эксплуатирующую организацию перечня передаваемого имущества инженерно-коммунального назначения и запрос справки о наличии технологической связи (если эксплуатирующая организация - акционерное общество) | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.2.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечня передаваемого имущества инженерно-коммунального назначения и предоставление справки о наличии технологической связи (если эксплуатирующая организация - акционерное общество) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.2.4 | Инициация подготовки договора дарения, подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.2.5 | Подписание ДГИ г. Москвы договора дарения имущества инженерно-коммунального назначения и дорожно-мостового хозяйства, издание распорядительного документа о принятии в собственность города и (или) передаче на соответствующем праве РСО | 48 | 0 | 70 | -22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.2.6 | Направление ДГИ г. Москвы подписанного договора дарения в Росреестр и регистрация Росреестром перехода права собственности (только по объектам недвижимого имущества) | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.2.7 | Направление ДГИ г. Москвы в АНО "РСИ" подписанного договора дарения, выписки из ЕГРН и акта приема-передачи после регистрации перехода права собственности | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.2.8 | Передача городу Москве имущества инженерно-коммунального назначения завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.3 | Оформление дарения объектов движимого имущества: ТХ, благоустройство | 74 | 0 | 70 | 4
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.3.1 | Инициация процесса оформления дарения объектов движимого имущества | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.3.2 | Направление на согласование в эксплуатирующую организацию перечня передаваемого движимого имущества | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.3.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечн передаваемого движимого имущества | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.3.4 | Направление согласованного эксплуатирующей организацией перечня передаваемого имущества на согласование ФЗ (профильный ОИВ) | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.3.5 | Согласование ФЗ (профильный ОИВ) перечня передаваемого имущества | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.3.6 | Инициация подготовки договора дарения, подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.3.7 | Подписание ДГИ г. Москвы договора дарения, издание распорядительного документа о принятии имущества в имущественную казну г. Москвы и закреплении движимого имущества ТХ на праве оперативного управления с согласия с ФЗ | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.3.8 | Направление ДГИ г. Москвы в АНО "РСИ" подписанного договора дарения и акта приема | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.3.3.9 | Передача городу Москве объектов движимого имущества: ТХ, благоустройство завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.4 | Передача объектов (имущества) в рамках реализации СКП в имущественной форме | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.4.1 | Инициация процессапередачи объектов (имущества) в рамках реализации СКП в имущественной форме | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.4.2 | Направление письма-обращения в РСО с целью корректировки приложений к ранее заключённым СКП в имущественной форме по фактическому выполнению работ | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.4.3 | Получение и подписание откорректированного по факту приложения и дополнительного соглашения к действующему СКП | 62 | 0 | 70 | -8
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.4.4 | Оформление и подписание акта приема-передачи | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.4.5 | Подготовка и направление письма в РСО с целью оформления акта о взаимном исполнении обязательств по заключённым СКП в имущественной форме | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.4.6 | Оформления акта о взаимном исполнении обязательств по заключённым СКП в имущественной форме | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.5 | Списание затрат (капитальных вложений), сформированных при строительстве объекта | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.5.1 | Инициация процесса списания затрат (капитальных вложений), сформированных при строительстве объекта | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.5.2 | Передача оригинала подписанного договора дарения с учетным номером и актом приема-передачи в УБУиО. | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.5.3 | Подготовка и согласование проекта приказа о списании затрат (Приложение 14) | 5 | 0 | 70 | -65
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.5.4 | Организация подписания согласованного приказа о списании затрат Генеральным директором и ознакомление с приказом осписании затрат | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.5.5 | Списание затрат (капитальных вложений) выполнено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.6 | Оформление КС 11 | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.6.1 | Оформление КС 11 - Акта приемки законченного строительством объекта | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0522 | 9.6.2 | КC-11 оформлена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1 | Предпроектные работы | 468 | 0 | 455 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1.1 | Объект включен в АИП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1.2 | Выпуск ГПЗУ | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1.2.1 | Подача заявки на получение ГПЗУ (в границах ППТ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1.2.2 | Получение ГПЗУ | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1.2.3 | ГПЗУ получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1.3 | Корректировка ТХЗ | 45 | 0 | 70 | -25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1.3.1 | Получение ТХЗ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1.3.2 | Корректировка ТХЗ | 16 | 0 | 70 | -54
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1.3.3 | Согласование ТХЗ | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1.3.4 | ТХЗ разработано и согласовано | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1.4 | Договор аренды земельного участка (ДАЗУ) | 346 | 0 | 70 | 276
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1.4.1 | Заключение ДАЗУ сроком действия 11.28 (при необходимости) | 207 | 0 | 70 | 137
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1.4.2 | Заключение ДАЗУ на период строительства | 108 | 0 | 70 | 38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1.4.3 | ДАЗУ заключен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1.5 | РНИ | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 1.6 | Сервитут | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.1 | Акт принятых работ по благоустройству и озеленению получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.10 | Акт приемки внутренних систем отопления (МГСН) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.11 | Акт приемки естественной вентиляции (МГСН) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.12 | Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.13 | Акт приемки системы кондиционирования воздуха получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.14 | Акт тех приемки локальных систем безопасности объекта получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.15 | Акт тех приемки магистральных сетей для подключения к системе обеспечения безопасности получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.17 | Акт приемки законченного строительством инженерного сооружения ИТП (МГСН) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.18 | Акты полного технического освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) (формы специализированных организаций) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.19 | Акт приемки внутренних электромонтажных работ получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.2 | Акт приемки фасадов получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.20 | Акты приемки смонтированного технологического оборудования получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.24 | Акты приемки специализированных инженерных систем и сооружений (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.27 | Акт (справка) о соответствии объекта капитального строительства требованиям приспособления для нужд инвалидов и маломобильных граждан (форма ДСЗН) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.28 | Акт приемки пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.29 | Акт технической приемки водопровода (форма Мосводоканал) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.3 | Акт приемки кровли получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.31 | Акт (справка) приемки дворовых водосточных сетей (форма ФГУП Мосводосток) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.32 | Акт об обеспечении объекта теплоснабжением (форма МТК и МОЭК) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.33 | Справка о выполнении технических условий энергоснабжающей организации (форма МКС Мосэнерго) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.34 | Справка о выполнении работ по телефонной канализации (форма МГТС) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.35 | Акт о выполнении работ по внешней и внутренней радиофикации в объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими условиями | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.36 | Акт о выполнении работ по системам внешнего и внутреннего телевидения в объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими условиями | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.37 | Акт приемки объекта капитального строительства | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.38 | Техническая ключевая справка эксплуатирующей организации, подтверждающая приемку объекта от заказчика | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.4 | Акт (справка) приемки работ по устройству наружного освещения получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.6 | Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.7 | Акт приемки системы и выпусков внутреннего водостока здания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.8 | Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.9 | Акты приемки слаботочных систем и автоматизации инженерных систем (Охранная сигнализация и Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.1.9.11 | Акт о выполнении работ по радиофикации, часофикации получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.2.1 | Справка по выполнению ТУ МОССВЕТ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.2.10 | Справка по выполнению ТУ ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.2.11 | Справка п выполнению ТУ Ростелеком (АКАДО и пр.) (интернет) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.2.12 | Справка п выполнению ТУ МГТС (Ростелеком) (телефония) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.2.2 | Справка по выполнению ТУ КП МПТЦ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.2.3 | Справка по выполнению ТУ ФГУП РСВО | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.2.4 | Справка по выполнению ТУ ГОЧС и ПБ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.2.5 | Справка по выполнению ТУ ФГКУ УВО ВНГ России (сигнализация) (Росгвардия) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.2.6 | Справка по выполнению ТУ Московская добровольная пожарная команда "Сигнал -1" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.2.7 | Справка по выполнению ТУ МЧС время прибытия пожарного расчета | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.2.8 | Справка по выполнению ТУ ГУ ИС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.2.9 | Справка по выполнению ТУ ФГБУ "Центральное УГМС" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.10 | Сан.эпидем.обследование:Измерение уровня шума в помещении, от инженерно-технического оборудования здания СН 2.2.4/2.1.8.562-96 | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.11 | Сан.эпидем.обследование:определение инрдекса изоляции воздушного шума и индекса ударного шума | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.12 | Сан.эпидем.обследование: исследование качества питьевой воды. | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.13 | Сан.эпидем.обследование: определение индекса изоляции ударного шума | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.14 | Сан.экологическое обследование: Радиационное обследование помещений (МЭД), определение мощности эквивалентной дозы от ограждающих конструкций | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.15 | Сан.экологическое обследование: определение радона в воздухе помещений (ЭРОА) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.16 | Сан.экологическое обследование: измерение уровня звукового давления (шум) в помещении, от инженерно-технического оборудования здания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.17 | Сан.экологическое обследование: измерение урооня виброускорения в помещении, от инженерно-технического оборудования здания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.18 | Сан.экологическое обследование: определение индекса изоляции воздушного шума и индекса уровня ударного шума | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.19 | Сан.экологическое обследование: определение концентрации формальдеrида в помещении с отделкой | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.20 | Сан.экологическое обследование: определение концентрации аммиака в помещении | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.21 | Сан.экологическое обследование: определение концентрации (стирола, толуола, метанола, этилбензола, бензола, ксилола, дибутилфталата, диоктилфталата, спирта метилового, метилакрилата, винилхлорид)) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.22 | Сан.экологическое обследование: измерение уровня эектромагнитноrо излучения (ЭМП) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.23 | Сан.экологическое обследование: исследование качества питьевой воды (микробиологический и химический анализ холодной воды) городского водопровода | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.24 | Сан.экологическое обследование: определяемые показатели: Гранулометрический состав, содержание органического вещества, Водородный показатель (рН (KCI)), содержание хлоридов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.25 | Тепловизионное обследование: съемка внешних ограждающих конструкций | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.26 | Тепловизионное обследование: оформление вкладыша к энергопасорту | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.27 | Тепловизионное обследование: обработка и анализ полученных данных по обследованию | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.28 | Тепловизионное обследование: Разработка энергопаспорта | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.3.29 | Тепловизионное обследование: Замеры воздухопроницаемости конструкций | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.4.2 | Освидетельствование грузоподъемных механизмов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.4.3 | Страхование грузоподъемных механизмов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.1.4.4 | Формирование паспортов на оборудование | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.2.1 | Техплан на здание | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.2.2 | Техплан на сети теплоснабжения | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.2.3 | Техплан на сети водопровода | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.2.4 | Техплан на сети хоз-бытовой канализации | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.2.5 | Техплан на сети водостока | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.2.6 | Техплан на сети связи | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.2.7 | Техплан на сети электроснабжения (кабель ДНС) | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.2.8 | Техплан на сети дренажа | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.2.9 | Техплан на сети наружнего освещения | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.3 | Милицейский адрес | 7 | 0 | 70 | -63
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.3.1 | Комплект документов для подачи заявления | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.3.2 | Подача заявления | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.3.3 | Получение адреса | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.4.1 | Правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды земельного участка) | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.4.3 | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.4.4 | Свидетельство АГР | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.4.5 | ГПЗУ | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.4.6 | Разрешение на строительство | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.4.7 | Акт приемки объекта капитального строительтсва | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.4.8 | АКТ о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства ПД, в т.ч. Требованиям ЭЭ и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета и используемых энергетических ресурсов | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 10.2.4.9 | Схема расположения объекта | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 12 | Временная эксплуатация | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 12.1 | Мероприятия по временной эксплуатации | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 12.2 | Временная эксплуатация завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 2 | Контрактование | 391 | 0 | 391 | 0
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 2.1 | Торги на договор УК | 55 | 0 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 2.1.1 | Разработка ТЗ и согласование в ДС | 10 | 0 | 70 | -60
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 2.1.2 | Разработка ПНЦ и согласование в ДС | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 2.1.3 | Договор на ПИР разработан | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 2.1.4 | Публикация | 10 | 0 | 70 | -60
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 2.1.5 | Объявление победителя | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 2.1.6 | Заключение договор на УК | 23 | 0 | 70 | -47
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 2.1.7 | Договор на УК заключен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 2.3 | Формирование и согласование сметы договора СМР | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 2.3.1.1 | Формирование сметы договора СМР | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 2.3.1.2 | Согласование сметы договора СМР | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 2.3.1.3 | Смета к договору СМР согласована | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3 | Проектно-изыскательские работы | 357 | 0 | 641 | -284
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.1 | Задание на проектирование | 101 | 65 | 197 | -96
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.1.1 | Подготовка проекта Задания | 17 | 0 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.1.2 | Согласование Задания на проектирование Департамент социальной защиты населения города Москвы | 27 | 0 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.1.4 | Согласование Задания на проектирование Департамент строительства города Москвы | 27 | 0 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.1.5 | Задание на проектирование согласовано | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11 | Разработка проектно-сметной документации (Стадия П) | 150 | 19188 | 308 | -158
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.1 | Начало разработки проектной документации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.10 | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 150 | 0 | 157 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.11 | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 150 | 0 | 167 | -17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.12 | Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности | 150 | 0 | 102 | 48
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.13 | Раздел 11. Сметная документация | 150 | 0 | 133 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.14 | Раздел 12. Иная документация | 150 | 0 | 157 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.15 | Полный комплект проектной документации разработан | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.16 | Полный комплект сметной документации разработан | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.2 | Раздел 1. Пояснительная записка | 150 | 0 | 232 | -82
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.3 | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | 150 | 0 | 201 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.4 | Раздел 3. Архитектурные решения | 150 | 0 | 160 | -10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.5 | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения | 150 | 0 | 203 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.6 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения | 150 | 0 | 339 | -189
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.6.1 | Наружные инженерные сети | 150 | 0 | 154 | -4
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.6.1.1 | Вынос/Демонтаж | 150 | 0 | 139 | 11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.6.1.2 | Проект подключения к наружным сетям | 150 | 0 | 263 | -113
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.6.2 | Внутренние инженерные системы | 150 | 0 | 151 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.6.2.1 | Подраздел 5.1. Система электроснабжения | 150 | 0 | 171 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.6.2.2 | Подраздел 5.2. Система водоснабжения | 150 | 0 | 165 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.6.2.3 | Подраздел 5.3. Система водоотведения | 150 | 0 | 163 | -13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.6.2.4 | Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 150 | 0 | 224 | -74
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.6.2.5 | Подраздел 5.5. Сети связи | 150 | 0 | 177 | -27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.6.2.6 | Подраздел 5.6. Технологические решения | 150 | 0 | 157 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.7 | Раздел 6. Проект организации строительства | 150 | 0 | 168 | -18
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.11.9 | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 150 | 0 | 201 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.12 | Передача проектно-сметной документации Заказчику на утверждение | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.12.1 | Техническая часть | 19 | 0 | 157 | -138
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.12.1.1 | Передача технической части Заказчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.12.1.2 | Устранение замечаний Заказчика по технической части | 18 | 0 | 70 | -52
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.12.1.3 | Утверждение Закзчиком технической части | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.12.2 | Сметная часть | 19 | 0 | 109 | -90
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.12.2.1 | Передача сметной части Заказчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.12.2.2 | Устранение замечаний Заказчика по сметной части | 18 | 0 | 70 | -52
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.12.2.3 | Утверждение Закзчиком сметной части | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.13 | Экспертиза ПСД | 61 | 0 | 70 | -9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.13.1 | Подготовка и сдача комплекта документации | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.13.2 | Загрузка документации в экспертизу | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.13.3 | Начало рассмотрения ПД в экспертизе | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.13.4 | Рассмотрение ПД экспертами | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.13.5 | Устранение замечаний | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.13.6 | Положительное заключение экспертизы получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.13.7 | Заключение договора | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.13.8 | Оплата договора | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.14 | Передача ПД Заказчику (после МГЭ на утверждение) | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.14.1 | Передача ПД | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.14.2 | Утверждение | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15 | Разработка рабочей документации | 98 | 0 | 266 | -168
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.0 | Согласование в ДОНМ | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.0 | Выдача готового раздела Заказчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.0 | Направление на согласование в ДОНМ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.1 | Генеральный план (ГП) | 98 | 0 | 190 | -92
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.1.1 | Разработка разбивочного плана | 98 | 0 | 157 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.1.2 | Разработка вертикальной планировки. Баланс земляных масс | 98 | 0 | 238 | -140
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.10 | Электроснабжение (ЭС) и Электроосвещение (ЭО) | 98 | 0 | 181 | -83
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.10.1 | Внутренние системы электроснабжения и освещения | 98 | 0 | 201 | -103
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.10.1.1 | Внутреннее электроснабжение | 98 | 0 | 183 | -85
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.10.1.2 | Силовое электрооборудование | 98 | 0 | 232 | -134
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.10.1.3 | Внутреннее электроосвещение | 98 | 0 | 162 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.10.1.4 | Молниезащита и заземление | 98 | 0 | 217 | -119
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.10.2 | Наружные сети электроснабжения и освещения | 98 | 0 | 203 | -105
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.10.2.1 | Наружные сети электроснабжения | 98 | 0 | 199 | -101
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.10.2.2 | Наружные сети освещения | 98 | 0 | 197 | -99
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.11 | Сети связи (СС) | 98 | 0 | 227 | -129
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.11.1 | Внутренние сети связи | 98 | 0 | 198 | -100
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.11.1.1 | Охранная сигнализация | 98 | 0 | 131 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.11.1.10 | Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Автоматизированная информационная система. Телефония | 98 | 0 | 126 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.11.1.2 | Автоматическая пожарная сигнализация | 98 | 0 | 156 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.11.1.3 | Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре | 98 | 0 | 111 | -13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.11.1.4 | Система охранного телевидения | 98 | 0 | 166 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.11.1.5 | Система коллективного приема телевидения | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.11.1.6 | Система контроля и управление доступом | 98 | 0 | 146 | -48
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.11.1.7 | Телевидение | 98 | 0 | 111 | -13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.11.1.8 | Радиофикация | 98 | 0 | 149 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.11.1.9 | Электрочасофикация | 98 | 0 | 153 | -55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.11.2 | Наружные сети связи | 98 | 0 | 198 | -100
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.12 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | 98 | 0 | 95 | 3
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.12.1 | Автоматизация инженерных систем | 98 | 0 | 182 | -84
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.12.2 | Диспетчеризация инженерных систем | 98 | 0 | 140 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.13 | Тепломеханические решения (ИТП. ТМ, ИТП.А, УУТЭ) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.13.1 | Индивидуальный тепловой пункт (тепломеханическая часть) | 98 | 0 | 193 | -95
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.13.2 | Индивидуальный тепловой пункт (автоматизация) | 98 | 0 | 88 | 10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.13.3 | Индивидуальный тепловой пункт (Узел учета тепла) | 98 | 0 | 156 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.13.4 | Коммерческий учет электроэнергии (АИСКУЭ) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.13.5 | Индивидуальный тепловой пункт (электрооборудование, электроосвещение) | 98 | 0 | 213 | -115
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.15 | Благоустройство и озеленение (БЛГ) | 98 | 0 | 157 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.17 | Разработка рабочей документации завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5 | Конструктивные решения (КР) | 98 | 0 | 157 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.1 | План котлована | 98 | 0 | 111 | -13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.2 | Водопонижение | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 98 | 0 | 188 | -90
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.1 | Фундаментная плита | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.14 | Ж/б Лестницы | 98 | 0 | 141 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.15 | Парапеты | 98 | 0 | 118 | -20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.2 | Конструкции железобетонные подземного этажа | 98 | 0 | 122 | -24
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.2.1 | Вертикальные конструкции подземного этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.2.2 | Плита перекрытия подземного этажа | 98 | 0 | 132 | -34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.3 | Конструкции железобетонные 1 этажа | 98 | 0 | 170 | -72
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.3.1 | Вертикальные конструкции 1 этажа | 98 | 0 | 181 | -83
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.3.2 | Плита перекрытия 1 этажа | 98 | 0 | 147 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.4 | Конструкции железобетонные 2 этажа | 98 | 0 | 173 | -75
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.4.1 | Вертикальные конструкции 2 этажа | 98 | 0 | 177 | -79
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.4.2 | Плита перекрытия 2 этажа | 98 | 0 | 137 | -39
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.5 | Конструкции железобетонные 3 этажа | 98 | 0 | 171 | -73
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.5.1 | Вертикальные конструкции 3 этажа | 98 | 0 | 181 | -83
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.5.2 | Плита перекрытия 3 этажа | 98 | 0 | 147 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.6 | Конструкции железобетонные 4 этажа | 98 | 0 | 174 | -76
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.6.1 | Вертикальные конструкции 4 этажа | 98 | 0 | 156 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.3.6.2 | Плита перекрытия 4 этажа | 98 | 0 | 141 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.5.4 | Конструкции металлические | 98 | 0 | 144 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6 | Архитектурные решения (АР) | 98 | 0 | 221 | -123
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6.1 | Архитектурные решения подземного этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6.13 | Архитектурные решения кровли | 98 | 0 | 191 | -93
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6.14 | Фасады | 98 | 0 | 177 | -79
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6.15 | Лестницы и лифтовые шахты | 98 | 0 | 219 | -121
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6.16 | Узлы, детали | 98 | 0 | 132 | -34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6.17 | Разрезы | 98 | 0 | 122 | -24
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6.18 | Спецификации, ведомость объема работ | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6.19 | Интерьеры | 98 | 0 | 219 | -121
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6.19.1 | Интерьеры 1 этажа | 98 | 0 | 151 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6.19.2 | Интерьеры 2 этажа | 98 | 0 | 145 | -47
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6.19.3 | Интерьеры 3 этажа | 98 | 0 | 156 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6.19.4 | Интерьеры 4 этажа | 98 | 0 | 157 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6.2 | Архитектурные решения 1 этажа | 98 | 0 | 136 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6.3 | Архитектурные решения 2 этажа | 98 | 0 | 138 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6.4 | Архитектурные решения 3 этажа | 98 | 0 | 141 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.6.5 | Архитектурные решения 4 этажа | 98 | 0 | 146 | -48
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.7 | Технологические решения (ТХ) | 98 | 0 | 167 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.7.1 | Вертикальный транспорт | 87 | 0 | 77 | 10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.7.2 | Разработка проекта ТХ | 87 | 0 | 92 | -5
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.8 | Вентиляция, кондиционирование и отопление (ОВ) | 98 | 0 | 249 | -151
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.8.1 | Внутренние системы вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления (ОВ) | 98 | 0 | 236 | -138
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.8.1.1 | Отопление, теплоснабжение | 98 | 0 | 202 | -104
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.8.1.2 | Вентиляция общеобменная | 98 | 0 | 264 | -166
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.8.1.3 | Противодымная вентиляция | 98 | 0 | 151 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.8.1.4 | Кондиционирование | 98 | 0 | 203 | -105
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.8.1.5 | Холодоснабжение | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.8.2 | Наружные тепловые сети | 98 | 0 | 193 | -95
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.9 | Система водоснабжения и водоотведения (ВК) | 98 | 0 | 194 | -96
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.9.1 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения | 98 | 0 | 207 | -109
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.9.1.1 | Сети водоснабжения | 98 | 0 | 201 | -103
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.9.1.2 | Сети противопожарного водопровода. Пожаротушение | 98 | 0 | 209 | -111
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.9.1.3 | Сети водоотведения | 98 | 0 | 210 | -112
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.9.1.3.1 | Хозбытовая канализация | 98 | 0 | 132 | -34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.9.1.3.2 | Ливневая канализация | 98 | 0 | 100 | -2
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.9.1.3.3 | Дренажная канализация | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.9.1.4 | Насосная станция | 98 | 0 | 227 | -129
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.9.2 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 98 | 0 | 226 | -128
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.9.2.1 | Наружные сети водоснабжения | 98 | 0 | 206 | -108
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.9.2.2 | Наружные сети водоотведения | 98 | 0 | 219 | -121
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.9.2.2.1 | Наружные сети хозбытовой канализации | 98 | 0 | 209 | -111
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.15.9.2.2.2 | Наружные сети ливневой канализации | 98 | 0 | 218 | -120
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.2 | Исходные данные для проектирования | 71 | 19052 | 70 | 1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.2.1 | Предварительная посадка корпусов | 71 | 0 | 70 | 1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.3 | Разработка АПР | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.3.1 | Разработка АПР | 55 | 0 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.3.2 | Согласование АПР | 55 | 0 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.3.3 | АПР утвержден | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.4 | Изыскания | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.4.1 | Археологические изыскания | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.4.1.1 | Археологические изыскания (Полевые работы) | 52 | 0 | 70 | -18
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.4.1.2 | Получение отчета | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.4.2 | Инженерно-геодезические изыскания | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.4.2.1 | Инженерно-геодезические изыскания (Полевые работы) | 52 | 0 | 70 | -18
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.4.2.2 | Получение отчета | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.4.3 | Инженерно-геологические изыскания | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.4.3.1 | Инженерно-геологические изыскания (полевые работы) | 52 | 0 | 70 | -18
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.4.3.2 | Получение отчета | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.4.4 | Инженерно-экологические изыскания | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.4.4.1 | Инженерно-экологические изыскания | 52 | 0 | 70 | -18
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.4.4.2 | Получение отчета | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.4.5 | Изыскания выполнены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5 | Технические условия, СКП | 181 | 0 | 381 | -200
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.1 | Предварительные ТЭПы и сбор инженерных нагрузок | 55 | 0 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3 | Заключение договора на тех.присоединение | 125 | 0 | 187 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.1 | Мосводоканал (В, К) | 125 | 0 | 70 | 55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.1.1 | Подача заявки на ТУ Мосводоканал | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.1.2 | Получение проекта договора и ТУ Мосводоканал | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.1.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.2 | ТУ Мосводосток | 125 | 0 | 70 | 55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.2.1 | Подача заявки на ТУ Мосводосток | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.2.2 | Получение проекта договора и ТУ Мосводосток | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.2.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.3 | ТУ МОЭК | 125 | 0 | 70 | 55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.3.1 | Подача заявки на ТУ МОЭК | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.3.2 | Получение проекта договора и ТУ МОЭК | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.3.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.4 | ТУ МОЭСК | 125 | 0 | 70 | 55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.4.1 | Подача заявки на ТУ МОЭСК | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.4.2 | Получение проекта договора и ТУ МОЭСК | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.4.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.5 | ТУ Моссвет | 125 | 0 | 70 | 55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.5.1 | Подача заявки на ТУ Моссвет | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.5.2 | Получение проекта договора и ТУ Моссвет | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.3.5.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4 | Получение постоянных ТУ | 116 | 0 | 70 | 46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.1 | ТУ ФГКУ УВО ВНГ (сигнализация) | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.1.1 | Подача заявки на ТУ в ФГКУ УВО ВНГ | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.1.2 | Получение ТУ ФГКУ УВО ВНГ | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.2 | ТУ КП «МПТЦ» | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.2.1 | Подача заявки на ТУ «МПТЦ» | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.2.2 | Получение ТУ «МПТЦ» | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.3 | ТУ"ГУ ИС г. Москвы" | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.3.1 | Подача заявки на ТУ ГУ «ИС г. Москвы» | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.3.2 | Получение ТУ ГУ «ИС г. Москвы» | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.4 | ТУ Ассоциация МЦПБ ("Сигнал-01") | 84 | 0 | 70 | 14
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.4.1 | Подача заявки на ТУ РОУ ДПК"Сигнал-01" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.4.2 | Получение ТУ РОУ ДПК"Сигнал-01" | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.5 | ТУ ГУП «Моссвет» | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.5.1 | Подача заявки на ТУ ГУП «Моссвет» | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.5.2 | Получение ТУ ГУП «Моссвет» | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.6 | ТУ ФГУП РСВО (радиооповещение) | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.6.1 | Подача заявки на ТУ ФГУП РСВО | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.6.2 | Получение ТУ ФГУП РСВО | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.7 | ТУ Сети Связи"Ростелеком"(телефон, интернет, ТВ) | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.7.1 | Подача заявки на ТУ"Ростелеком" | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.5.4.7.2 | Получение ТУ"Ростелеком" | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.7 | Архитектурно-градостроительные решения | 67 | 0 | 219 | -152
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.7.1 | Разработка | 32 | 0 | 124 | -92
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.7.2 | Согласование | 32 | 0 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 3.7.6 | АГР согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4 | Строительно-монтажные работы | 226 | 0 | 474 | -248
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.1 | Разрешительная документация | 57 | 19346 | 416 | -359
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.1.1 | Разрешение на строительство | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.1.1.1 | Подача заявки на получение разрешения на строительство | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.1.1.2 | Разрешение на строительство получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.1.3 | Ордер на проведение земляных работ | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.1.3.1 | Подача заявки на получение ордера | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.1.3.2 | Получение ордера на проведение земляных работ | 27 | 0 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.1.3.3 | Закрытие ордера на проведение земляных работ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.1.4 | Порубочный билет | 43 | 0 | 70 | -27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.1.4.1 | Подача заявки на порубочный билет | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.1.4.2 | Получение порубочного билета | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.1.4.3 | Закрытие порубочного билета | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.1.6 | Передача Подрядчику строительной площадки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.1.6.1 | Передача Подрядчику строительной площадки по акту | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.1.6.2 | Строительная площадка передана Подрядчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.10 | ПНР | 50 | 0 | 70 | -20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.10.1 | ПНР Водоснабжение | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.10.10 | ПНР лифтов | 26 | 0 | 70 | -44
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.10.12 | ПНР ВРУ | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.10.2 | ПНР завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.10.3 | ПНР Водоотведение | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.10.4 | ПНР Отопление и теплоснабжение | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.10.5 | ПНР Вентиляция | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.10.6 | ПНР Холодоснабжение и кондиционирование | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.10.7 | ПНР ИТП | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.10.8 | ПНР Электромонтажные работы | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.10.9 | ПНР Слаботочные системы | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11 | Наружные инженерные сети | 137 | 0 | 154 | -17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.1 | Водоснабжение | 137 | 0 | 139 | -2
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.1.1 | Устройство сетей водоснабжения (АНО "РСИ") | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.1.2 | Устройство сетей водоснабжения (АО "Мосводоканал") | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.2 | Хоз-бытовая канализация | 137 | 0 | 159 | -22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.2.1 | Устройство сетей хоз.-бытовой канализации (АНО "РСИ") | 137 | 0 | 79 | 58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.2.2 | Устройство сетей хоз.-бытовой канализации (АО "Мосводоканал") | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.3 | Ливневая канализация | 137 | 0 | 150 | -13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.3.1 | Устройство сетей ливневой канализации (АНО "РСИ") | 137 | 0 | 153 | -16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.3.2 | Устройство сетей ливневой канализации (АО "Мосводоканал" / ГУП "Мосводосток") | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.4 | Сети связи | 137 | 0 | 118 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.4.1 | Устройство сетей связи (АНО "РСИ") | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.4.2 | Устройство сетей связи (МГТС) | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.5 | Электроснабжение | 137 | 0 | 134 | 3
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.5.1 | Устройство сетей электроснабжения (АНО "РСИ") | 137 | 0 | 132 | 5
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.5.3 | Устройство сетей электроснабжения (Россети, МОЭСК, Синтез-Групп, …) | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.7 | Теплоснабжение | 137 | 0 | 127 | 10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.7.1 | Устройство сетей теплоснабжения (АНО "РСИ") | 137 | 0 | 92 | 45
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.7.3 | Устройство сетей теплоснабжения (МОЭК) | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.11.9 | Наружные инженерные сети завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.12 | Благоустройство | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.12.1 | Вертикальная планировка | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.12.2 | Ограждение территории | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.12.3 | Поставка и установка МАФ | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.12.4 | Наружное освещение | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.12.4.1 | Устройство сетей наружного освещения (АНО "РСИ") | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.12.4.2 | Устройство сетей наружного освещения (Моссвет) | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.12.5 | Благоустройство выполнено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.12.6 | Устройство дорог, тротуаров | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.15.1 | Устройство наружных стен | 114 | 0 | 131 | -17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.15.1.1 | Кирпичная кладка стен подземного этажа | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.15.1.2 | Кирпичная кладка стен 1-го этажа | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.15.1.3 | Кирпичная кладка стен 2-го этажа | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.15.1.4 | Кирпичная кладка стен 3-го этажа | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.15.1.5 | Кирпичная кладка стен 4-го этажа | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.15.2 | Устройство внутренних стен и перегородок | 104 | 0 | 148 | -44
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.15.2.1 | Устройство перегородок подземного этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.15.2.2 | Устройство перегородок 1-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.15.2.3 | Устройство перегородок 2-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.15.2.4 | Устройство перегородок 3-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.15.2.5 | Устройство перегородок 4-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.17.1 | ОДИ | 99 | 0 | 115 | -16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.19 | Монтаж лифтового оборудования | 79 | 0 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.2 | Подготовительные работы | 19 | 19417 | 101 | -82
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.2.1 | Обустройство строительной площадки | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.2.2 | Вырубка | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.2.2.1 | Вырубка в границах ГПЗУ | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.2.2.2 | Вырубка за границей ГПЗУ | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.2.3 | Разбивка осей здания | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.2.4 | Временные инженерные сети | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.2.7 | Подготовительные работы завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.3 | Земляные работы (котлован) | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.3.1 | Устройство шпунта | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.3.2 | Разработка котлована с открытым водоотливом | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.3.2.1 | Выемка и вывоз грунта | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.3.3 | Земляные работы (котлован) завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4 | Монолитные работы | 72 | 0 | 150 | -78
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.1 | Монолитные работы ниже отметки"0" | 24 | 0 | 91 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.1.1 | Устройство фундамента | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.1.1.2.1 | Песчаная подготовка | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.1.1.2.2 | Бетонная подготовка | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.1.1.2.3 | Гидроизоляция фундаментной плиты | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.1.1.2.4 | Стяжка | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.1.1.2.5 | Устройство фундаментной плиты | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.1.2 | Вертикальные конструкции | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.1.2.1 | Устройство стен, колонн и пилонов подземного этажа | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.1.3 | Плита перекрытия | 4 | 0 | 99 | -95
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.1.3.1 | Устройство плиты перекрытия подземного этажа (+0.000) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.1.6 | Монолитные работы ниже отм. 0,00 завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.2 | Монолитные работы выше отметки"0" | 47 | 0 | 162 | -115
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.2.1 | Монолитные работы 1-го этажа | 17 | 0 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.2.1.1 | Устройство стен, колонн и пилонов 1-го этажа | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.2.1.2 | Устройство плиты перекрытия 1-го этажа | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.2.2 | Монолитные работы 2-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.2.2.1 | Устройство стен, колонн и пилонов 2-го этажа | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.2.2.2 | Устройство плиты перекрытия 2-го этажа | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.2.3 | Монолитные работы 3-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.2.3.1 | Устройство стен, колонн и пилонов 3-го этажа | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.2.3.2 | Устройство плиты перекрытия 3-го этажа | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.2.4 | Монолитные работы 4-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.2.4.1 | Устройство стен, колонн и пилонов | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.2.4.2 | Устройство плиты перекрытия | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.2.5 | Надземная часть (монолитные работы) завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.3.1 | Гидроизоляция стен подземного этажа | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.4.3.2 | Утепление стен подземного этажа | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.5 | Кровля | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.5.1 | Пароизоляция | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.5.2 | Утепление | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.5.3 | Разуклонка ЦПР | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.5.4 | Гидроизоляция 3 слоя | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.5.5 | Кровля завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.6 | Устройство фасадов и остекление | 64 | 0 | 155 | -91
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.6.1 | Монтаж окон | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.6.2 | Фасадные работы | 64 | 0 | 155 | -91
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.6.2.1 | Установка кронштейнов | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.6.2.2 | Монтаж утеплителя | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.6.2.3 | Монтаж подсистемы | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.6.2.4 | Монтаж фасадных панели | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.6.6 | Закрытие теплового контура завершено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.6.7 | Закрытие теплового контура по временной схеме завершено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7 | Внутренние инженерные системы | 119 | 0 | 159 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.1 | Водоснабжение | 109 | 0 | 142 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.1.1 | Водопровод ГВС и ХВС | 109 | 0 | 187 | -78
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.1.1.1 | Монтаж оборудования насосных станций | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.1.1.2 | Монтаж трубопроводов | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.1.1.3 | Монтаж санитарно-технического оборудования | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.1.1.4 | Подключение оборудования ТХ | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.1.1.5 | Устройство изоляции трубопроводов | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.1.1.6 | Гидравлические испытания | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.1.3 | Монтаж водомерного узла | 69 | 0 | 70 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.10 | Монтаж ВРУ | 97 | 0 | 70 | 27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.10.0 | Нетиповая задача для блока Монтаж ВРУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.10.1 | Монтаж ВРУ | 97 | 0 | 70 | 27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.12.1 | Автоматизация водоснабжения и канализации | 99 | 0 | 133 | -34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.12.2 | Автоматизация отопления и вентиляции | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.12.3 | Автоматизация дымоудаления | 99 | 0 | 147 | -48
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.12.4 | Автоматическая система водяного пожаротушения | 99 | 0 | 104 | -5
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.13 | Противопожарный водопровод | 106 | 0 | 180 | -74
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.13.1 | Монтаж оборудования насосных станций | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.13.2 | Монтаж трубопроводов | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.13.3 | Монтаж спринклеров | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.13.4 | Монтаж комплектов пожарных шкафов | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.13.5 | Гидравлические испытания | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.2 | Водоотведение | 109 | 0 | 70 | 39
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.2.1 | Система хозяйственно-бытовой канализации К1 | 109 | 0 | 151 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.2.1.1 | Монтаж трубопроводов | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.2.1.2 | Монтаж санитарно-технического оборудования | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.2.1.3 | Подключение оборудования ТХ | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.2.1.4 | Гидравлические испытания | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.2.2 | Ливневая канализация | 109 | 0 | 151 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.2.2.1 | Монтаж трубопроводов | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.2.2.2 | Монтаж кровельных воронок | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.2.2.3 | Гидравлические испытания | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.3 | Отопление и теплоснабжение | 119 | 0 | 128 | -9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.3.1 | Отопление | 90 | 0 | 170 | -80
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.3.1.1 | Монтаж трубопроводов | 79 | 0 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.3.1.2 | Монтаж приборов отопления | 79 | 0 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.3.1.3 | Монтаж узлов управления (коллекторные группы) | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.3.1.4 | Промывка (система) | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.3.1.5 | Гидравлические испытания (система) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.3.1.6 | Устройство тепловой изоляции трубопроводов (система) | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.3.2 | Теплоснабжение | 119 | 0 | 131 | -12
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.3.2.1 | Монтаж трубопроводов | 69 | 0 | 70 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.3.2.2 | Установка приборов (вентиляционные завесы и пр.) | 58 | 0 | 70 | -12
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.3.2.3 | Монтаж узлов управления (узлы смешения) | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.3.2.4 | Промывка (система) | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.3.2.5 | Гидравлические испытания (система) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.3.2.6 | Устройство тепловой изоляции трубопроводов (система) | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.4 | Вентиляция | 99 | 0 | 163 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.4.1.1 | Монтаж воздуховодов | 99 | 0 | 147 | -48
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.4.1.2 | Монтаж оборудования (приточные, вытяжные установки) | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.4.1.3 | Монтаж клапанов регулирующих | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.4.1.4 | Монтаж оконечных устройств | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.4.3 | Холодоснабжение и кондиционирование | 119 | 0 | 70 | 49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.4.3.1 | Монтаж трубопроводов | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.4.3.2 | Монтаж оборудования (внутренние и наружные блоки кондиционеров, фанкойлы и пр.) | 100 | 0 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.4.3.3 | Монтаж узлов управления | 64 | 0 | 70 | -6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.4.3.4 | Промывка | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.4.3.5 | Гидравлические испытания | 15 | 0 | 70 | -55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.4.3.6 | Устройство тепловой изоляции трубопроводов | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.6 | Монтаж оборудования ИТП | 119 | 0 | 70 | 49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.6.1 | Тепломеханическая часть | 119 | 0 | 122 | -3
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.6.2 | Электротехническая часть | 119 | 0 | 70 | 49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.6.3 | Автоматизация | 119 | 0 | 135 | -16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.6.4 | Узел учета тепла | 119 | 0 | 90 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.7 | Электромонтажные работы | 95 | 0 | 70 | 25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.7.1 | Монтаж кабеленесущих конструкций | 80 | 0 | 179 | -99
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.7.2 | Монтаж кабельных линий | 80 | 0 | 123 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.7.3 | Монтаж низковольтного оборудования (щитовое) | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.7.4 | Монтаж оконечных устройств (розетки, выключатели, светильники) | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.7.5 | Молниезащита и заземление | 62 | 0 | 100 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.8 | Слаботочные системы | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.8.1 | Охранная сигнализация | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.8.11 | Система охранного телевидения | 99 | 0 | 150 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.8.13 | Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Автоматизированная информационная система. Телефония | 99 | 0 | 135 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.8.2 | Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре. | 99 | 0 | 137 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.8.3 | Система контроля и управление доступом | 99 | 0 | 148 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.8.4 | Электрочасофикация | 99 | 0 | 126 | -27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.8.5 | Система коллективного приема телевидения | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.8.6 | Радиофикация | 99 | 0 | 148 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.7.9 | Внутренние инженерные системы завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.8 | Оборудование | 76 | 0 | 70 | 6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.8.1 | Монтируемое оборудование | 76 | 0 | 70 | 6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.8.1.1 | Поставка монтируемого оборудования | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.8.1.2 | Монтаж монтируемого оборудования | 69 | 0 | 70 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.8.2 | Немонтируемое оборудование | 76 | 0 | 70 | 6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.8.2.1 | Поставка немонтируемого оборудования | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.8.2.2 | Монтаж немонтируемого оборудования | 69 | 0 | 70 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.8.4 | Монтаж оборудования завершен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.9 | Отделочные работы | 114 | 0 | 200 | -86
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.9.3 | Монтаж дверей | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.9.3.1 | Монтаж внутренних дверей | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.9.3.2 | Монтаж наружных дверей и ворот | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.9.4 | Внутренние отделочные работы | 94 | 0 | 212 | -118
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.9.4.1 | Отделочные работы подземного этажа | 19 | 0 | 178 | -159
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.9.4.2 | Отделочные работы 1-го этажа | 19 | 0 | 191 | -172
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.9.4.3 | Отделочные работы 2-го этажа | 19 | 0 | 185 | -166
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.9.4.4 | Отделочные работы 3-го этажа | 19 | 0 | 186 | -167
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 4.9.4.5 | Отделочные работы 4-го этажа | 19 | 0 | 196 | -177
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5 | Завершение строительства и приемка работ | 106 | 0 | 241 | -135
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.1 | Предъявление внутренних инженерных систем, фасада, кровли, благоустройства | 66 | 0 | 267 | -201
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.1.1 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.1.10 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.1.11 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.1.12 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.1.13 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.1.14 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.1.3 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.1.5 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.1.7 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.1.8 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.1.9 | Предъявление системы | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.10 | Итоговый комплект РД передан | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.11 | Комплексные испытания | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2 | Предъявление наружных инженерных систем | 95 | 0 | 242 | -147
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.1 | Электроснабжение | 57 | 0 | 135 | -78
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.1.1 | Мероприятия МОЭСК | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.1.1.1 | Прокладка КЛ 0.4-10 кВ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.1.2 | Мероприятия АНО РСИ | 57 | 0 | 70 | -13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.1.2.1 | Прокладка кабельных линий | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.1.2.10 | Подача заявки в РЭР на включение | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.1.2.2 | Монтаж ВРУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.1.2.3 | Контур заземления | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.1.2.4 | Подготовка ИД, в т.ч. Заключение лаборатории | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.1.2.5 | Проведение осмотра РЭР и Энергоучет (Россети) | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.1.2.6 | Акт выполнения ТУ (Для ЗОС, РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.1.2.7 | Получение Разрешения МТУ РТН (Допуск) | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.1.2.8 | Разрешение МТУ РТН на допуск в эксплуатацию | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.1.2.9 | Договор поставки с Мосэнергосбыт | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2 | Теплоснабжение | 70 | 0 | 130 | -60
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.1 | Мероприятия МОЭК (подключение до границы ЗУ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.1.1 | Прокладка ТС до границ ЗУ по ГПЗУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2 | Мероприятия АНО РСИ (подключение в границах ЗУ) включая ИТП, ОВ, ГВС | 70 | 0 | 308 | -238
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.1 | Устройство теплосети силами генподрядчика | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.10 | Назначение рабочей комисси, подписанный Акт об исп-и обязательств по договору ТН | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.11 | Проведение рабочей комиссии (ТС, ИТП, внутр. Системы отопления, теплоснабжения, ГВС) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.12 | Акт осмотра | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.13 | Акт о готовности (Для ЗОС) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.14 | Экспертиза промбезопасности (ОПО) на объектах , где ТС 2Д133 и более | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.15 | Получение Разрешения МТУ РТН (временно на ПНР) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.16 | Разрешение на допуск в эксплуатацию теплоустановки (временно) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.17 | Заключение Договора поставки с Ф11 Горэнергосбыт (временно) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.18 | Включение теплоустановки, проведение ПНР, ввод УУТЭ в эксплуатацию | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.19 | Проведение рабочей комиссии по результатам ПНР | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.2 | Отопление и теплоснабжение | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.20 | Акт комплексного опробования ТС и ИТП, ведомость технологических параметров (диспетчеризация ИТП) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.21 | Получение Разрешения МТУ РТН (постоянно) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.22 | Разрешение на допуск в эксплуатацию теплоустановки (постоянно) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.23 | Подписание УТН МОЭК Акта о подключении (Для РВ) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.24 | Акт о подключении (Для РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.25 | Регистрация ОПО в МТУ РТН | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.26 | Заключение Договора поставки с Ф11 Горэнергосбыт (постоянно) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.3 | Монтаж ИТП (ТМ, ЭОМ, АТМ, УУТЭ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.4 | ГВС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.5 | Предъявление работ УТН МОЭК, включая ГИ и промывки внутренних систем, получение штампа УТН на ИЧ ТС и схемах | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.6 | Подписанные УТН Акты скрытых работ, Акты ГИ и промывок, схемы СОДК, спецификации оборудования и пр. | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.7 | Проведение КГС теплосети и получение согласования ОПС | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.8 | Решение ОПС о соответствии СПП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.2.2.9 | Сдача комплекта ИД в УТН МОЭК (проверка на соответствие УП и ПД) с последующим закрытием договора на технадзор | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3 | Водопровод | 65 | 0 | 153 | -88
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.1 | Мероприятия АО "Мосводоканал" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.2 | Мероприятия АНО РСИ | 65 | 0 | 96 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.2.1 | Завершение СМР по прокладке трубопровода и монтажу колодцев | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.2.10 | Комиссия МВК (приемка эксплуатационным районом) | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.2.11 | Заключение договора с МВК на проведение обеззараживания | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.2.12 | Акт технической приемки (ЗОС) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.2.13 | Акт о подключении (РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.2.14 | Оформление Акта технической приемки (ЗОС) | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.2.15 | Оформление Акта о подключении (РВ) | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.2.2 | Проведение КГС МГГТ | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.2.3 | Монтаж водомерного узла | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.2.4 | Гидравлические испытания, поршень, промывка, телеинспекция (наружная сеть, водомерный узел, узел врезки) | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.2.5 | Оформление Акта ЦТД МВК (телеконтроль, антикор., электроперемычка) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.2.6 | Подготовка исполнительной документации с подписанием в УТК МВК, включая ИЧ | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.2.7 | Подача исполнительного чертежа в ГБУ «Мосгоргеотрест» с получением штампа ОПС | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.2.8 | Сдача комплекта исполнительной документации в УТК АО Мосводканал | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.3.2.9 | Врезка узла в ГВ (при условии подписания Акта приемки ХВС или гарант. Письма на выполнение) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.4 | Канализация К1 (хоз.-быт.) | 42 | 0 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.4.1 | Мероприятия АО "Мосводоканал" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.4.2 | Мероприятия АНО РСИ (подключение и перекладка) | 42 | 0 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.4.2.1 | Завершение СМР (прокладка дворовой сети с отделкой колодцев) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.4.2.10 | Акт о подключении (РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.4.2.11 | Оформление Акта осмотра сети (ЗОС) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.4.2.12 | Оформление Акта о подключении (РВ) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.4.2.2 | Гидравлические испытания и телеинспекция построенных трубопроводов | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.4.2.3 | Проведение КГС МГГТ | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.4.2.4 | Подготовка исполнительной документации с подписанием исп. Чертежей УТН МВК | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.4.2.5 | Загрузка исполнительного чертежа в ГБУ «Мосгоргеотрест» с получением штампа ОПС | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.4.2.6 | Оформление Акта ЦТД МВК (телеконтроль, антикор.) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.4.2.7 | Сдача комплекта исполнительной документации в УТК АО Мосводканал. | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.4.2.8 | Комиссия МВК (приемка эксплуатационным районом) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.4.2.9 | Акт осмотра сети (ЗОС) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.5 | Водосток (ливневая канализация) | 55 | 0 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.5.1 | Мероприятия АО "Мосводоканал" / ГУП "Мосводосток" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.5.2 | Мероприятия АНО РСИ (подключение по ДТП) | 55 | 0 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.5.2.1 | Прокладка дворовой сети | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.5.2.10 | Акт о подключении (РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.5.2.11 | Получение акта технической готовности (ЗОС) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.5.2.12 | Получение акта о подключении (РВ) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.5.2.2 | Проведение контрольно-геодезической съемки ОПС | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.5.2.3 | Подготовка ИД в соответствии с перечнем МВС | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.5.2.4 | Проведение ОТНиП (технадзор МВС) осмотра и устранение замечаний | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.5.2.5 | Акт осмотра | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.5.2.6 | Загрузка исполнительной документации в электронном виде ГУП «Мосводосток» и утверждение исполнительного чертежа штампом (ЭЦП) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.5.2.7 | Загрузка исполнительного чертежа в ОПС МГГТ с получением решения о соответствии СПП | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.5.2.8 | Сдача в "Мосводосток" полностью укомплектованной папки исполнительной и технической документацией, включая техпланы | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.5.2.9 | Акт технической готовности (ЗОС) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.6 | Наружные сети связи | 42 | 0 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.6.1 | Мероприятия МГТС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.6.2 | Мероприятия АНО РСИ по ТУ | 42 | 0 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.6.2.1 | Прокладка телефонной канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.6.2.10 | Справка о выполнении ТУ ПАО "МГТС" (ЗОС РВ) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.6.2.2 | Предъявление результатов СМР 1й МПТЦ и ПАО МГТС, сдача исполнительной документации с подписанием исп. Чертежей КП МПТЦ и ПАО МГТС с оформлением Акта обследования | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.6.2.3 | Акт техприемки КП МПТЦ Акта приема - передачи во временную эксплуатацию Ведомость внешнего осмотра МГТС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.6.2.4 | Проведение КГС, подача исполнительного чертежа в ГБУ «Мосгоргеотрест», получение решения СПП | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.6.2.5 | Выполнение СМР 2й этап (прокладка кабеля) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.6.2.6 | Предъявление результатов СМР КП МПТЦ и ПАО МГТС с оформлением Акта обследования, сдача исполнительной документации по кабелю с протокалами измерений | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.6.2.7 | Справка о выполнении ТУ КП МПТЦ (ЗОС РВ) получена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.6.2.8 | Справка о выполнении ТУ ПАО "МГТС" (ЗОС РВ) получена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.6.2.9 | Справка о выполнении ТУ КП МПТЦ (ЗОС РВ) | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.7 | Наружное освещение | 51 | 0 | 70 | -19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.7.1 | Мероприятия "Моссвет" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.7.2 | Мероприятия АНО РСИ по ТУ | 51 | 0 | 70 | -19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.7.2.1 | Выполнение СМР с оформлением допуска и предъявлением работ в ОЭК | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.7.2.10 | Оформление Акта техприемки (для передачи на баланс) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.7.2.11 | Получение справки о выполнении ТУ "Моссвет" (ЗОС РВ) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.7.2.12 | Получение Акта ТП ОЭК (РВ) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.7.2.2 | Заключение Договора с с ОПС на КГС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.7.2.3 | Проведение КГС ОПС | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.7.2.4 | Получения штампа ОЭК и Моссвет на исп. документации по результатам СМР и технадзора | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.7.2.5 | Подача исполнительного чертежа в ГБУ «Мосгоргеотрест» с получением штампа ОПС | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.7.2.6 | Сдача комплекта исполнительной документации в ОЭК и технического отчета в Моссвет | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.7.2.7 | Справка о выполнении ТУ "Моссвет" (ЗОС РВ) получена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.7.2.8 | Акт ТП ОЭК (РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.2.7.2.9 | Включение электроустановки НО | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.3.1 | Предъявление благоустройства | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.3.2 | Предъявление фасада | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.3.3 | Предъявление кровли | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.4 | Предоставление полного итогового комплекта ПД и РД, сводного отчета по результатам осуществления Авторского надзора с приложением Итогового акта сдачи-приемки проектных работ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.5 | Оформление Итогового акта сдачи-приемки проектных работ по Договору | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.1 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.11 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.12 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.13 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.14 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.15 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.17.1 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.17.2 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.17.3 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.17.4 | Передача ИД | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.17.5 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.17.6 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.19 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.2 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.20 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.21 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.22 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.23 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.3 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.4 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.5 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.7 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.7.9 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.8.1 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.8.10 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.8.11 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.8.12 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.8.13 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.8.3 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.8.5 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.8.7 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.8.8 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 5.8.9 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 6 | Авторский надзор | 248 | 0 | 457 | -209
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 6.1 | Авторский надзор | 248 | 0 | 453 | -205
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7 | ЗОС, РВ | 32 | 0 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1 | Проведение итоговой проверки МГСН | 26 | 0 | 70 | -44
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1 | Формирование комплекта документов для получения ЗОС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.13 | Справка о выполнении и акт ТП по водоснабжению | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.14 | Справка о выполнении и акт ТП по хозяйственно-бытовой канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.15 | Справка о выполнении ТУ по ливневой канализации (работы выполняются по ТУ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.16 | Справка о выполнении и акт ТП по электроснабжению | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.17 | Справка о выполнении и акт ТП по теплоснабжению | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.18 | Справка о выполнении и акт ТП по подключению к наружным электрическим сетям городского освещения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.44 | Акт приемки кровли | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.45 | Акт приемки фасадов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.48 | Акт приемки внутренних систем отопления | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.49 | Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.51 | Акт приемки естественной вентиляции | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.52 | Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.53 | Акт приемки систем кондиционирования воздуха | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.54 | Акт приемки законченного строительством инженерного сооружения (ЦТП, РТП и др.) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.58 | Акты приемки слаботочных систем и автоматизации инженерных систем (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.64 | Акт приемки внутренних электромонтажных работ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.65 | Акт приемки работ по устройству наружного освещения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.69 | Акты полного технического освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) (формы специализированных организаций) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.70 | Акт технической приемки локальных систем безопасности объекта (форма ДЖКХ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.71 | Акт технической приемки магистральных сетей для подключения к системе обеспечения безопасности города (форма ДЖКХ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.72 | Акты приемки смонтированного технологического оборудования | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.1.73 | Акт принятых работ по благоустройству и озеленению (зимняя или летняя формы) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.3 | Направление извещения об окончании строительства в Комитет государственного строительного надзора г. Москвы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.4 | Итоговая проверка Комитета государственного строительного надзора г. Москвы | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.5 | Получение Акта итоговой проверки | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.6 | Итоговая проверка проведена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.7 | Подача Заявления о выдаче ЗОС в Комитет государственного строительного надзора г. Москвы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.8 | Получение Заключения о соответствии | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.1.9 | ЗОС получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.3 | Предварительная подача на получение РВ | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.4 | Разрешение на ввод в эксплуатацию | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.4.1 | Формирование комплекта документов для получения РВ | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.4.1.10 | Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в части обеспечения водоснабжением | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.4.1.11 | Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в части обеспечения канализацией | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.4.1.12 | Акт о подключении (технологическом присоединении) к сетям электроснабжения | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.4.1.13 | Акт (о подключении, технологическом присоединении) о соответствии объекта техническим условиям слаботочных систем и сетей связи | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.4.1.14 | Акт (справка, разрешение) о приемке в эксплуатацию наружного освещения | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.4.1.8 | Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в части обеспечения теплоснабжением | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.4.1.9 | Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в части обеспечения водостоком | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.4.2 | Подача заявки на получение РВ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.4.3 | Рассмотрение заявки на получение РВ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.4.4 | Получение Разрешения на ввод | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 7.4.5 | Разрешение на ввод получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9 | Передача объекта на баланс и списание затрат | 169 | 0 | 182 | -13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.1 | Постановка на кадастровый учет и оформление права собственности на объект | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.1.1 | Регистрация прав собственности на построенные объекты | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.1.2 | Право собственности АНО «РСИ» на построенные объекты зарегистрировано | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.1.3 | Передача комплекта документов (оригиналы РВ, техпланов, выписки из ЕГРН (с указанием права собственности АНО "РСИ")) в отдел ЗИО и отдел СКП для проведения работ по передаче объектов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.1.4 | Формирование запроса функциональному заказчику о целесообразности включения объекта апитального строительства в государственную систему здравоохранения (образования) г. Москвы с последующим закреплением его за эксплуатирующей организацией | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.1.5 | Получение письма от функционального заказчика о целесообразности включения объекта апитального строительства в государственную систему здравоохранения (образования) г. Москвы с последующим закреплением его за эксплуатирующей организацией | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.1.6 | Формирование запроса в адрес Департамента строительства г. Москвы о получении согласия на отчуждение недвижимого имущества. | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.1.7 | Получение согласия Департамента строительства г. Москвы на отчуждение недвижимого имущества | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.2 | Определение стоимости законченного строительством объекта, получение отчета об оценке | 74 | 0 | 70 | 4
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.2.1 | Инициация процесса формирования перечня передаваемого имущества и проведения оценки его рыночной стоимости | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.2.10 | Стоимость передаваемого имущества определена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.2.2 | Передача комплекта документов (Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта, акты технической приемки (готовности) наружных сетей, акты приемки ТХ/элементов благоустройства (согласованные с УСиДЦ) с в отдел ЗИО | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.2.3 | Формирование перечня передаваемого имущества и согласование его с отделом СКП в части имущества, передаваемого по СКП (с указанием формы передачи) | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.2.4 | Подготовка справки о затратах (капитальных вложениях) при строительстве объекта на дату получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по статьям затрат: ПИР, СМР, технологическое присоединение, имущество по СКП и Прочие | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.2.5 | Формирование ориентировочной стоимости ПИР, СМР, технологического присоединения, имущества по СКП, с учетом затрат Заказчика по объектам дарения на основании справки о затратах | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.2.6 | Согласование Комиссией по распределению затрат Перечня и ориентировочной стоимостью ПИР, СМР, тех. Присоединения, имущества по СКП по объекту с учетом затрат Заказчика | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.2.7 | Оформление и подписание Протокола комиссии по списанию затрат | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.2.8 | Подготовка, согласование и регистрация Приказа о начислении резерва для отражения его в учете АНО «РСИ» | 5 | 0 | 70 | -65
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.2.9 | Проведение обязательной оценки стоимости построенного объекта | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.2.9.1 | Инициация закупочной процедуры и заключение договора с оценочной компанией | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.2.9.2 | Проведение обязательной оценки рыночной стоимости объекта с получением отчета об оценке объекта, положительного заключения СРО на указанный объект (при необходимости) | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3 | Передача городу Москве законченного строительством объекта | 147 | 0 | 150 | -3
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.1 | Оформление передачи городу Москве объекта капитально строительства | 63 | 0 | 70 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.1.1 | Инициация процесса оформления дарения объекта капитального строительства | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.1.2 | Подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.1.3 | Подготовка и подписание ДГИ г. Москвы проекта договора дарения, акта приема-передачи, издание распорядительного документа о принятии объекта в собственность города и (или) передаче на соответствующем праве ФЗ и направление их в АНО "РСИ" | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.1.4 | Подписание АНО "РСИ" договора дарения и проекта акта приема-передачи и направление их в ДГИ г. Москвы | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.1.5 | Направление ДГИ г. Москвы подписанного договора дарения и акта приема-передачи в Росреестр и регистрация Росреестром перехода права собственности | 10 | 0 | 70 | -60
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.1.6 | Направление ДГИ г. Москвы в АНО "РСИ" подписанного договора дарения и акта приема-передачи после регистрации перехода права собственности | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.1.7 | Передача городу Москве объекта капитального строительства завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.2 | Оформление передачи городу Москве имущества инженерно-коммунального назначения | 141 | 0 | 70 | 71
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.2.1 | Инициация процесса оформления дарения объектов инженерно-коммунального назначения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.2.2 | Направление на согласование в эксплуатирующую организацию перечня передаваемого имущества инженерно-коммунального назначения и запрос справки о наличии технологической связи (если эксплуатирующая организация - акционерное общество) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.2.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечня передаваемого имущества инженерно-коммунального назначения и предоставление справки о наличии технологической связи (если эксплуатирующая организация - акционерное общество) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.2.4 | Инициация подготовки договора дарения, подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.2.5 | Подписание ДГИ г. Москвы договора дарения имущества инженерно-коммунального назначения и дорожно-мостового хозяйства, издание распорядительного документа о принятии в собственность города и (или) передаче на соответствующем праве РСО | 48 | 0 | 70 | -22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.2.6 | Направление ДГИ г. Москвы подписанного договора дарения в Росреестр и регистрация Росреестром перехода права собственности (только по объектам недвижимого имущества) | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.2.7 | Направление ДГИ г. Москвы в АНО "РСИ" подписанного договора дарения, выписки из ЕГРН и акта приема-передачи после регистрации перехода права собственности | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.2.8 | Передача городу Москве имущества инженерно-коммунального назначения завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.3 | Оформление дарения объектов движимого имущества: ТХ, благоустройство | 72 | 0 | 70 | 2
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.3.1 | Инициация процесса оформления дарения объектов движимого имущества | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.3.2 | Направление на согласование в эксплуатирующую организацию перечня передаваемого движимого имущества | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.3.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечн передаваемого движимого имущества | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.3.4 | Направление согласованного эксплуатирующей организацией перечня передаваемого имущества на согласование ФЗ (профильный ОИВ) | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.3.5 | Согласование ФЗ (профильный ОИВ) перечня передаваемого имущества | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.3.6 | Инициация подготовки договора дарения, подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.3.7 | Подписание ДГИ г. Москвы договора дарения, издание распорядительного документа о принятии имущества в имущественную казну г. Москвы и закреплении движимого имущества ТХ на праве оперативного управления с согласия с ФЗ | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.3.8 | Направление ДГИ г. Москвы в АНО "РСИ" подписанного договора дарения и акта приема | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.3.3.9 | Передача городу Москве объектов движимого имущества: ТХ, благоустройство завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.4 | Передача объектов (имущества) в рамках реализации СКП в имущественной форме | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.4.1 | Инициация процессапередачи объектов (имущества) в рамках реализации СКП в имущественной форме | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.4.2 | Направление письма-обращения в РСО с целью корректировки приложений к ранее заключённым СКП в имущественной форме по фактическому выполнению работ | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.4.3 | Получение и подписание откорректированного по факту приложения и дополнительного соглашения к действующему СКП | 60 | 0 | 70 | -10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.4.4 | Оформление и подписание акта приема-передачи | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.4.5 | Подготовка и направление письма в РСО с целью оформления акта о взаимном исполнении обязательств по заключённым СКП в имущественной форме | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.4.6 | Оформления акта о взаимном исполнении обязательств по заключённым СКП в имущественной форме | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.5 | Списание затрат (капитальных вложений), сформированных при строительстве объекта | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.5.1 | Инициация процесса списания затрат (капитальных вложений), сформированных при строительстве объекта | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.5.2 | Передача оригинала подписанного договора дарения с учетным номером и актом приема-передачи в УБУиО. | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.5.3 | Подготовка и согласование проекта приказа о списании затрат (Приложение 14) | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.5.4 | Организация подписания согласованного приказа о списании затрат Генеральным директором и ознакомление с приказом осписании затрат | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.5.5 | Списание затрат (капитальных вложений) выполнено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.6 | Оформление КС 11 | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.6.1 | Оформление КС 11 - Акта приемки законченного строительством объекта | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0527 | 9.6.2 | КC-11 оформлена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 1 | Предпроектные работы | 653 | 0 | 384 | 269
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 1.1 | Объект включен в АИП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 1.2 | Выпуск ГПЗУ | 21 | 0 | 70 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 1.2.1 | Подача заявки на получение ГПЗУ (в границах ППТ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 1.2.2 | Получение ГПЗУ | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 1.2.3 | ГПЗУ получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 1.3 | Корректировка ТХЗ | 45 | 0 | 70 | -25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 1.3.1 | Получение ТХЗ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 1.3.2 | Корректировка ТХЗ | 16 | 0 | 70 | -54
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 1.3.3 | Согласование ТХЗ | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 1.3.4 | ТХЗ разработано и согласовано | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 1.4 | Договор аренды земельного участка (ДАЗУ) | 346 | 0 | 70 | 276
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 1.4.1 | Заключение ДАЗУ сроком действия 11.28 (при необходимости) | 207 | 0 | 70 | 137
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 1.4.2 | Заключение ДАЗУ на период строительства | 108 | 0 | 70 | 38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 1.4.3 | ДАЗУ заключен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.1 | Акт принятых работ по благоустройству и озеленению получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.10 | Акт приемки внутренних систем отопления (МГСН) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.11 | Акт приемки естественной вентиляции (МГСН) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.12 | Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.13 | Акт приемки системы кондиционирования воздуха получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.14 | Акт тех приемки локальных систем безопасности объекта получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.15 | Акт тех приемки магистральных сетей для подключения к системе обеспечения безопасности получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.17 | Акт приемки законченного строительством инженерного сооружения ИТП (МГСН) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.18 | Акты полного технического освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) (формы специализированных организаций) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.19 | Акт приемки внутренних электромонтажных работ получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.2 | Акт приемки фасадов получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.20 | Акты приемки смонтированного технологического оборудования получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.24 | Акты приемки специализированных инженерных систем и сооружений (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.27 | Акт (справка) о соответствии объекта капитального строительства требованиям приспособления для нужд инвалидов и маломобильных граждан (форма ДСЗН) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.28 | Акт приемки пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.29 | Акт технической приемки водопровода (форма Мосводоканал) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.3 | Акт приемки кровли получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.31 | Акт (справка) приемки дворовых водосточных сетей (форма ФГУП Мосводосток) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.32 | Акт об обеспечении объекта теплоснабжением (форма МТК и МОЭК) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.33 | Справка о выполнении технических условий энергоснабжающей организации (форма МКС Мосэнерго) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.34 | Справка о выполнении работ по телефонной канализации (форма МГТС) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.35 | Акт о выполнении работ по внешней и внутренней радиофикации в объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими условиями | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.36 | Акт о выполнении работ по системам внешнего и внутреннего телевидения в объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими условиями | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.37 | Акт приемки объекта капитального строительства | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.38 | Техническая ключевая справка эксплуатирующей организации, подтверждающая приемку объекта от заказчика | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.4 | Акт (справка) приемки работ по устройству наружного освещения получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.6 | Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.7 | Акт приемки системы и выпусков внутреннего водостока здания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.8 | Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.9 | Акты приемки слаботочных систем и автоматизации инженерных систем (Охранная сигнализация и Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.1.9.11 | Акт о выполнении работ по радиофикации, часофикации получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.2.1 | Справка по выполнению ТУ МОССВЕТ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.2.10 | Справка по выполнению ТУ ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.2.11 | Справка п выполнению ТУ Ростелеком (АКАДО и пр.) (интернет) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.2.12 | Справка п выполнению ТУ МГТС (Ростелеком) (телефония) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.2.2 | Справка по выполнению ТУ КП МПТЦ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.2.3 | Справка по выполнению ТУ ФГУП РСВО | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.2.4 | Справка по выполнению ТУ ГОЧС и ПБ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.2.5 | Справка по выполнению ТУ ФГКУ УВО ВНГ России (сигнализация) (Росгвардия) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.2.6 | Справка по выполнению ТУ Московская добровольная пожарная команда "Сигнал -1" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.2.7 | Справка по выполнению ТУ МЧС время прибытия пожарного расчета | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.2.8 | Справка по выполнению ТУ ГУ ИС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.2.9 | Справка по выполнению ТУ ФГБУ "Центральное УГМС" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.10 | Сан.эпидем.обследование:Измерение уровня шума в помещении, от инженерно-технического оборудования здания СН 2.2.4/2.1.8.562-96 | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.11 | Сан.эпидем.обследование:определение инрдекса изоляции воздушного шума и индекса ударного шума | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.12 | Сан.эпидем.обследование: исследование качества питьевой воды. | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.13 | Сан.эпидем.обследование: определение индекса изоляции ударного шума | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.14 | Сан.экологическое обследование: Радиационное обследование помещений (МЭД), определение мощности эквивалентной дозы от ограждающих конструкций | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.15 | Сан.экологическое обследование: определение радона в воздухе помещений (ЭРОА) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.16 | Сан.экологическое обследование: измерение уровня звукового давления (шум) в помещении, от инженерно-технического оборудования здания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.17 | Сан.экологическое обследование: измерение урооня виброускорения в помещении, от инженерно-технического оборудования здания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.18 | Сан.экологическое обследование: определение индекса изоляции воздушного шума и индекса уровня ударного шума | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.19 | Сан.экологическое обследование: определение концентрации формальдеrида в помещении с отделкой | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.20 | Сан.экологическое обследование: определение концентрации аммиака в помещении | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.21 | Сан.экологическое обследование: определение концентрации (стирола, толуола, метанола, этилбензола, бензола, ксилола, дибутилфталата, диоктилфталата, спирта метилового, метилакрилата, винилхлорид)) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.22 | Сан.экологическое обследование: измерение уровня эектромагнитноrо излучения (ЭМП) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.23 | Сан.экологическое обследование: исследование качества питьевой воды (микробиологический и химический анализ холодной воды) городского водопровода | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.24 | Сан.экологическое обследование: определяемые показатели: Гранулометрический состав, содержание органического вещества, Водородный показатель (рН (KCI)), содержание хлоридов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.25 | Тепловизионное обследование: съемка внешних ограждающих конструкций | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.26 | Тепловизионное обследование: оформление вкладыша к энергопасорту | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.27 | Тепловизионное обследование: обработка и анализ полученных данных по обследованию | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.28 | Тепловизионное обследование: Разработка энергопаспорта | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.3.29 | Тепловизионное обследование: Замеры воздухопроницаемости конструкций | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.4.2 | Освидетельствование грузоподъемных механизмов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.4.3 | Страхование грузоподъемных механизмов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.1.4.4 | Формирование паспортов на оборудование | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.2.1 | Техплан на здание | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.2.2 | Техплан на сети теплоснабжения | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.2.3 | Техплан на сети водопровода | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.2.4 | Техплан на сети хоз-бытовой канализации | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.2.5 | Техплан на сети водостока | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.2.6 | Техплан на сети связи | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.2.7 | Техплан на сети электроснабжения (кабель ДНС) | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.2.8 | Техплан на сети дренажа | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.2.9 | Техплан на сети наружнего освещения | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.3 | Милицейский адрес | 7 | 0 | 70 | -63
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.3.1 | Комплект документов для подачи заявления | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.3.2 | Подача заявления | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.3.3 | Получение адреса | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.4.1 | Правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды земельного участка) | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.4.3 | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.4.4 | Свидетельство АГР | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.4.5 | ГПЗУ | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.4.6 | Разрешение на строительство | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.4.7 | Акт приемки объекта капитального строительтсва | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.4.8 | АКТ о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства ПД, в т.ч. Требованиям ЭЭ и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета и используемых энергетических ресурсов | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 10.2.4.9 | Схема расположения объекта | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 12 | Временная эксплуатация | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 12.1 | Мероприятия по временной эксплуатации | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 12.2 | Временная эксплуатация завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 2 | Контрактование | 76 | 0 | 385 | -309
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 2.1 | Торги на договор УК | 55 | 0 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 2.1.1 | Разработка ТЗ и согласование в ДС | 10 | 0 | 70 | -60
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 2.1.2 | Разработка ПНЦ и согласование в ДС | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 2.1.3 | Договор на ПИР разработан | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 2.1.4 | Публикация | 10 | 0 | 70 | -60
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 2.1.5 | Объявление победителя | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 2.1.6 | Заключение договор на УК | 23 | 0 | 70 | -47
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 2.1.7 | Договор на УК заключен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 2.3 | Формирование и согласование сметы договора СМР | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 2.3.1.1 | Формирование сметы договора СМР | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 2.3.1.2 | Согласование сметы договора СМР | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 2.3.1.3 | Смета к договору СМР согласована | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3 | Проектно-изыскательские работы | 357 | 0 | 570 | -213
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.1 | Задание на проектирование | 101 | 0 | 70 | 31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.1.1 | Подготовка проекта Задания | 17 | 0 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.1.2 | Согласование Задания на проектирование Департамент социальной защиты населения города Москвы | 27 | 0 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.1.4 | Согласование Задания на проектирование Департамент строительства города Москвы | 27 | 0 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.1.5 | Задание на проектирование согласовано | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11 | Разработка проектно-сметной документации (Стадия П) | 150 | 0 | 255 | -105
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.1 | Начало разработки проектной документации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.10 | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 150 | 0 | 157 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.11 | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 150 | 0 | 70 | 80
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.12 | Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности | 150 | 0 | 70 | 80
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.13 | Раздел 11. Сметная документация | 150 | 0 | 70 | 80
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.14 | Раздел 12. Иная документация | 150 | 0 | 78 | 72
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.15 | Полный комплект проектной документации разработан | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.16 | Полный комплект сметной документации разработан | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.2 | Раздел 1. Пояснительная записка | 150 | 0 | 116 | 34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.3 | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | 150 | 0 | 162 | -12
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.4 | Раздел 3. Архитектурные решения | 150 | 0 | 93 | 57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.5 | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения | 150 | 0 | 158 | -8
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.6 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения | 150 | 0 | 317 | -167
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.6.1 | Наружные инженерные сети | 150 | 0 | 76 | 74
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.6.1.1 | Вынос/Демонтаж | 150 | 0 | 70 | 80
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.6.1.2 | Проект подключения к наружным сетям | 150 | 0 | 188 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.6.2 | Внутренние инженерные системы | 150 | 0 | 70 | 80
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.6.2.1 | Подраздел 5.1. Система электроснабжения | 150 | 0 | 157 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.6.2.2 | Подраздел 5.2. Система водоснабжения | 150 | 0 | 156 | -6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.6.2.3 | Подраздел 5.3. Система водоотведения | 150 | 0 | 157 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.6.2.4 | Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 150 | 0 | 166 | -16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.6.2.5 | Подраздел 5.5. Сети связи | 150 | 0 | 157 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.6.2.6 | Подраздел 5.6. Технологические решения | 150 | 0 | 157 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.7 | Раздел 6. Проект организации строительства | 150 | 0 | 157 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.11.9 | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 150 | 0 | 70 | 80
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.12 | Передача проектно-сметной документации Заказчику на утверждение | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.12.1 | Техническая часть | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.12.1.1 | Передача технической части Заказчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.12.1.2 | Устранение замечаний Заказчика по технической части | 18 | 0 | 70 | -52
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.12.1.3 | Утверждение Закзчиком технической части | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.12.2 | Сметная часть | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.12.2.1 | Передача сметной части Заказчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.12.2.2 | Устранение замечаний Заказчика по сметной части | 18 | 0 | 70 | -52
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.12.2.3 | Утверждение Закзчиком сметной части | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.13 | Экспертиза ПСД | 61 | 0 | 70 | -9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.13.1 | Подготовка и сдача комплекта документации | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.13.2 | Загрузка документации в экспертизу | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.13.3 | Начало рассмотрения ПД в экспертизе | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.13.4 | Рассмотрение ПД экспертами | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.13.5 | Устранение замечаний | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.13.6 | Положительное заключение экспертизы получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.13.7 | Заключение договора | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.13.8 | Оплата договора | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.14 | Передача ПД Заказчику (после МГЭ на утверждение) | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.14.1 | Передача ПД | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.14.2 | Утверждение | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15 | Разработка рабочей документации | 98 | 0 | 103 | -5
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.0 | Выдача готового раздела Заказчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.0 | Направление на согласование в ДОНМ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.0 | Согласование в ДОНМ | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.1 | Генеральный план (ГП) | 98 | 0 | 150 | -52
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.1.1 | Разработка разбивочного плана | 98 | 0 | 109 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.1.2 | Разработка вертикальной планировки. Баланс земляных масс | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.10 | Электроснабжение (ЭС) и Электроосвещение (ЭО) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.10.1 | Внутренние системы электроснабжения и освещения | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.10.1.1 | Внутреннее электроснабжение | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.10.1.2 | Силовое электрооборудование | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.10.1.3 | Внутреннее электроосвещение | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.10.1.4 | Молниезащита и заземление | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.10.2 | Наружные сети электроснабжения и освещения | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.10.2.1 | Наружные сети электроснабжения | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.10.2.2 | Наружные сети освещения | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.11 | Сети связи (СС) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.11.1 | Внутренние сети связи | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.11.1.1 | Охранная сигнализация | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.11.1.10 | Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Автоматизированная информационная система. Телефония | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.11.1.2 | Автоматическая пожарная сигнализация | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.11.1.3 | Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.11.1.4 | Система охранного телевидения | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.11.1.5 | Система коллективного приема телевидения | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.11.1.6 | Система контроля и управление доступом | 98 | 0 | 112 | -14
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.11.1.7 | Телевидение | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.11.1.8 | Радиофикация | 98 | 0 | 126 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.11.1.9 | Электрочасофикация | 98 | 0 | 100 | -2
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.11.2 | Наружные сети связи | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.12 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.12.1 | Автоматизация инженерных систем | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.12.2 | Диспетчеризация инженерных систем | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.13 | Тепломеханические решения (ИТП. ТМ, ИТП.А, УУТЭ) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.13.1 | Индивидуальный тепловой пункт (тепломеханическая часть) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.13.2 | Индивидуальный тепловой пункт (автоматизация) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.13.3 | Индивидуальный тепловой пункт (Узел учета тепла) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.13.4 | Коммерческий учет электроэнергии (АИСКУЭ) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.13.5 | Индивидуальный тепловой пункт (электрооборудование, электроосвещение) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.15 | Благоустройство и озеленение (БЛГ) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.17 | Разработка рабочей документации завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5 | Конструктивные решения (КР) | 98 | 0 | 157 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.1 | План котлована | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.2 | Водопонижение | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.1 | Фундаментная плита | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.14 | Ж/б Лестницы | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.15 | Парапеты | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.2 | Конструкции железобетонные подземного этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.2.1 | Вертикальные конструкции подземного этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.2.2 | Плита перекрытия подземного этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.3 | Конструкции железобетонные 1 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.3.1 | Вертикальные конструкции 1 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.3.2 | Плита перекрытия 1 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.4 | Конструкции железобетонные 2 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.4.1 | Вертикальные конструкции 2 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.4.2 | Плита перекрытия 2 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.5 | Конструкции железобетонные 3 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.5.1 | Вертикальные конструкции 3 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.5.2 | Плита перекрытия 3 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.6 | Конструкции железобетонные 4 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.6.1 | Вертикальные конструкции 4 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.3.6.2 | Плита перекрытия 4 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.5.4 | Конструкции металлические | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6 | Архитектурные решения (АР) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6.1 | Архитектурные решения подземного этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6.13 | Архитектурные решения кровли | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6.14 | Фасады | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6.15 | Лестницы и лифтовые шахты | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6.16 | Узлы, детали | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6.17 | Разрезы | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6.18 | Спецификации, ведомость объема работ | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6.19 | Интерьеры | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6.19.1 | Интерьеры 1 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6.19.2 | Интерьеры 2 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6.19.3 | Интерьеры 3 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6.19.4 | Интерьеры 4 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6.2 | Архитектурные решения 1 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6.3 | Архитектурные решения 2 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6.4 | Архитектурные решения 3 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.6.5 | Архитектурные решения 4 этажа | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.7 | Технологические решения (ТХ) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.7.1 | Вертикальный транспорт | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.7.2 | Разработка проекта ТХ | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.8 | Вентиляция, кондиционирование и отопление (ОВ) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.8.1 | Внутренние системы вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления (ОВ) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.8.1.1 | Отопление, теплоснабжение | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.8.1.2 | Вентиляция общеобменная | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.8.1.3 | Противодымная вентиляция | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.8.1.4 | Кондиционирование | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.8.1.5 | Холодоснабжение | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.8.2 | Наружные тепловые сети | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.9 | Система водоснабжения и водоотведения (ВК) | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.9.1 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.9.1.1 | Сети водоснабжения | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.9.1.2 | Сети противопожарного водопровода. Пожаротушение | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.9.1.3 | Сети водоотведения | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.9.1.3.1 | Хозбытовая канализация | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.9.1.3.2 | Ливневая канализация | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.9.1.3.3 | Дренажная канализация | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.9.1.4 | Насосная станция | 98 | 0 | 181 | -83
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.9.2 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.9.2.1 | Наружные сети водоснабжения | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.9.2.2 | Наружные сети водоотведения | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.9.2.2.1 | Наружные сети хозбытовой канализации | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.15.9.2.2.2 | Наружные сети ливневой канализации | 98 | 0 | 70 | 28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.2 | Исходные данные для проектирования | 71 | 0 | 70 | 1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.2.1 | Предварительная посадка корпусов | 71 | 0 | 70 | 1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.3 | Разработка АПР | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.3.1 | Разработка АПР | 55 | 0 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.3.2 | Согласование АПР | 55 | 0 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.3.3 | АПР утвержден | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.4 | Изыскания | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.4.1 | Археологические изыскания | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.4.1.1 | Археологические изыскания (Полевые работы) | 52 | 0 | 70 | -18
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.4.1.2 | Получение отчета | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.4.2 | Инженерно-геодезические изыскания | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.4.2.1 | Инженерно-геодезические изыскания (Полевые работы) | 52 | 0 | 70 | -18
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.4.2.2 | Получение отчета | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.4.3 | Инженерно-геологические изыскания | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.4.3.1 | Инженерно-геологические изыскания (полевые работы) | 52 | 0 | 70 | -18
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.4.3.2 | Получение отчета | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.4.4 | Инженерно-экологические изыскания | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.4.4.1 | Инженерно-экологические изыскания | 52 | 0 | 70 | -18
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.4.4.2 | Получение отчета | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.4.5 | Изыскания выполнены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5 | Технические условия, СКП | 181 | 0 | 365 | -184
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.1 | Предварительные ТЭПы и сбор инженерных нагрузок | 55 | 0 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3 | Заключение договора на тех.присоединение | 125 | 0 | 157 | -32
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.1 | Мосводоканал (В, К) | 125 | 0 | 70 | 55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.1.1 | Подача заявки на ТУ Мосводоканал | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.1.2 | Получение проекта договора и ТУ Мосводоканал | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.1.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.2 | ТУ Мосводосток | 125 | 0 | 70 | 55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.2.1 | Подача заявки на ТУ Мосводосток | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.2.2 | Получение проекта договора и ТУ Мосводосток | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.2.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.3 | ТУ МОЭК | 125 | 0 | 70 | 55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.3.1 | Подача заявки на ТУ МОЭК | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.3.2 | Получение проекта договора и ТУ МОЭК | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.3.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.4 | ТУ МОЭСК | 125 | 0 | 70 | 55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.4.1 | Подача заявки на ТУ МОЭСК | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.4.2 | Получение проекта договора и ТУ МОЭСК | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.4.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.5 | ТУ Моссвет | 125 | 0 | 70 | 55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.5.1 | Подача заявки на ТУ Моссвет | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.5.2 | Получение проекта договора и ТУ Моссвет | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.3.5.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4 | Получение постоянных ТУ | 116 | 0 | 70 | 46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.1 | ТУ ФГКУ УВО ВНГ (сигнализация) | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.1.1 | Подача заявки на ТУ в ФГКУ УВО ВНГ | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.1.2 | Получение ТУ ФГКУ УВО ВНГ | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.2 | ТУ КП «МПТЦ» | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.2.1 | Подача заявки на ТУ «МПТЦ» | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.2.2 | Получение ТУ «МПТЦ» | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.3 | ТУ"ГУ ИС г. Москвы" | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.3.1 | Подача заявки на ТУ ГУ «ИС г. Москвы» | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.3.2 | Получение ТУ ГУ «ИС г. Москвы» | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.4 | ТУ Ассоциация МЦПБ ("Сигнал-01") | 84 | 0 | 70 | 14
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.4.1 | Подача заявки на ТУ РОУ ДПК"Сигнал-01" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.4.2 | Получение ТУ РОУ ДПК"Сигнал-01" | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.5 | ТУ ГУП «Моссвет» | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.5.1 | Подача заявки на ТУ ГУП «Моссвет» | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.5.2 | Получение ТУ ГУП «Моссвет» | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.6 | ТУ ФГУП РСВО (радиооповещение) | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.6.1 | Подача заявки на ТУ ФГУП РСВО | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.6.2 | Получение ТУ ФГУП РСВО | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.7 | ТУ Сети Связи"Ростелеком"(телефон, интернет, ТВ) | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.7.1 | Подача заявки на ТУ"Ростелеком" | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.5.4.7.2 | Получение ТУ"Ростелеком" | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.7 | Архитектурно-градостроительные решения | 67 | 0 | 88 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.7.1 | Разработка | 32 | 0 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.7.2 | Согласование | 32 | 0 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 3.7.6 | АГР согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4 | Строительно-монтажные работы | 226 | 0 | 426 | -200
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.1 | Разрешительная документация | 57 | 0 | 412 | -355
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.1.1 | Разрешение на строительство | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.1.1.1 | Подача заявки на получение разрешения на строительство | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.1.1.2 | Разрешение на строительство получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.1.3 | Ордер на проведение земляных работ | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.1.3.1 | Подача заявки на получение ордера | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.1.3.2 | Получение ордера на проведение земляных работ | 27 | 0 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.1.3.3 | Закрытие ордера на проведение земляных работ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.1.4 | Порубочный билет | 43 | 0 | 70 | -27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.1.4.1 | Подача заявки на порубочный билет | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.1.4.2 | Получение порубочного билета | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.1.4.3 | Закрытие порубочного билета | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.1.6 | Передача Подрядчику строительной площадки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.1.6.1 | Передача Подрядчику строительной площадки по акту | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.1.6.2 | Строительная площадка передана Подрядчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.10 | ПНР | 50 | 0 | 70 | -20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.10.1 | ПНР Водоснабжение | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.10.10 | ПНР лифтов | 26 | 0 | 70 | -44
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.10.12 | ПНР ВРУ | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.10.2 | ПНР завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.10.3 | ПНР Водоотведение | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.10.4 | ПНР Отопление и теплоснабжение | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.10.5 | ПНР Вентиляция | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.10.6 | ПНР Холодоснабжение и кондиционирование | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.10.7 | ПНР ИТП | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.10.8 | ПНР Электромонтажные работы | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.10.9 | ПНР Слаботочные системы | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11 | Наружные инженерные сети | 137 | 0 | 131 | 6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.1 | Водоснабжение | 137 | 0 | 112 | 25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.1.1 | Устройство сетей водоснабжения (АНО "РСИ") | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.1.2 | Устройство сетей водоснабжения (АО "Мосводоканал") | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.2 | Хоз-бытовая канализация | 137 | 0 | 114 | 23
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.2.1 | Устройство сетей хоз.-бытовой канализации (АНО "РСИ") | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.2.2 | Устройство сетей хоз.-бытовой канализации (АО "Мосводоканал") | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.3 | Ливневая канализация | 137 | 0 | 73 | 64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.3.1 | Устройство сетей ливневой канализации (АНО "РСИ") | 137 | 0 | 112 | 25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.3.2 | Устройство сетей ливневой канализации (АО "Мосводоканал" / ГУП "Мосводосток") | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.4 | Сети связи | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.4.1 | Устройство сетей связи (АНО "РСИ") | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.4.2 | Устройство сетей связи (МГТС) | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.5 | Электроснабжение | 137 | 0 | 85 | 52
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.5.1 | Устройство сетей электроснабжения (АНО "РСИ") | 137 | 0 | 107 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.5.3 | Устройство сетей электроснабжения (Россети, МОЭСК, Синтез-Групп, …) | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.7 | Теплоснабжение | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.7.1 | Устройство сетей теплоснабжения (АНО "РСИ") | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.7.3 | Устройство сетей теплоснабжения (МОЭК) | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.11.9 | Наружные инженерные сети завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.12 | Благоустройство | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.12.1 | Вертикальная планировка | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.12.2 | Ограждение территории | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.12.3 | Поставка и установка МАФ | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.12.4 | Наружное освещение | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.12.4.1 | Устройство сетей наружного освещения (АНО "РСИ") | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.12.4.2 | Устройство сетей наружного освещения (Моссвет) | 137 | 0 | 70 | 67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.12.5 | Благоустройство выполнено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.12.6 | Устройство дорог, тротуаров | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.15.1 | Устройство наружных стен | 114 | 0 | 95 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.15.1.1 | Кирпичная кладка стен подземного этажа | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.15.1.2 | Кирпичная кладка стен 1-го этажа | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.15.1.3 | Кирпичная кладка стен 2-го этажа | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.15.1.4 | Кирпичная кладка стен 3-го этажа | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.15.1.5 | Кирпичная кладка стен 4-го этажа | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.15.2 | Устройство внутренних стен и перегородок | 104 | 0 | 106 | -2
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.15.2.1 | Устройство перегородок подземного этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.15.2.2 | Устройство перегородок 1-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.15.2.3 | Устройство перегородок 2-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.15.2.4 | Устройство перегородок 3-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.15.2.5 | Устройство перегородок 4-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.17.1 | ОДИ | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.19 | Монтаж лифтового оборудования | 79 | 0 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.2 | Подготовительные работы | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.2.1 | Обустройство строительной площадки | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.2.2 | Вырубка | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.2.2.1 | Вырубка в границах ГПЗУ | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.2.2.2 | Вырубка за границей ГПЗУ | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.2.3 | Разбивка осей здания | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.2.4 | Временные инженерные сети | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.2.7 | Подготовительные работы завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.3 | Земляные работы (котлован) | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.3.1 | Устройство шпунта | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.3.2 | Разработка котлована с открытым водоотливом | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.3.2.1 | Выемка и вывоз грунта | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.3.3 | Земляные работы (котлован) завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4 | Монолитные работы | 72 | 0 | 93 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.1 | Монолитные работы ниже отметки"0" | 24 | 0 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.1.1 | Устройство фундамента | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.1.1.2.1 | Песчаная подготовка | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.1.1.2.2 | Бетонная подготовка | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.1.1.2.3 | Гидроизоляция фундаментной плиты | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.1.1.2.4 | Стяжка | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.1.1.2.5 | Устройство фундаментной плиты | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.1.2 | Вертикальные конструкции | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.1.2.1 | Устройство стен, колонн и пилонов подземного этажа | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.1.3 | Плита перекрытия | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.1.3.1 | Устройство плиты перекрытия подземного этажа (+0.000) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.1.6 | Монолитные работы ниже отм. 0,00 завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.2 | Монолитные работы выше отметки"0" | 47 | 0 | 157 | -110
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.2.1 | Монолитные работы 1-го этажа | 17 | 0 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.2.1.1 | Устройство стен, колонн и пилонов 1-го этажа | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.2.1.2 | Устройство плиты перекрытия 1-го этажа | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.2.2 | Монолитные работы 2-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.2.2.1 | Устройство стен, колонн и пилонов 2-го этажа | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.2.2.2 | Устройство плиты перекрытия 2-го этажа | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.2.3 | Монолитные работы 3-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.2.3.1 | Устройство стен, колонн и пилонов 3-го этажа | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.2.3.2 | Устройство плиты перекрытия 3-го этажа | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.2.4 | Монолитные работы 4-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.2.4.1 | Устройство стен, колонн и пилонов | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.2.4.2 | Устройство плиты перекрытия | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.2.5 | Надземная часть (монолитные работы) завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.3.1 | Гидроизоляция стен подземного этажа | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.4.3.2 | Утепление стен подземного этажа | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.5 | Кровля | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.5.1 | Пароизоляция | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.5.2 | Утепление | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.5.3 | Разуклонка ЦПР | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.5.4 | Гидроизоляция 3 слоя | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.5.5 | Кровля завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.6 | Устройство фасадов и остекление | 64 | 0 | 129 | -65
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.6.1 | Монтаж окон | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.6.2 | Фасадные работы | 64 | 0 | 150 | -86
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.6.2.1 | Установка кронштейнов | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.6.2.2 | Монтаж утеплителя | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.6.2.3 | Монтаж подсистемы | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.6.2.4 | Монтаж фасадных панели | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.6.6 | Закрытие теплового контура завершено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.6.7 | Закрытие теплового контура по временной схеме завершено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7 | Внутренние инженерные системы | 119 | 0 | 131 | -12
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.1 | Водоснабжение | 109 | 0 | 113 | -4
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.1.1 | Водопровод ГВС и ХВС | 109 | 0 | 168 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.1.1.1 | Монтаж оборудования насосных станций | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.1.1.2 | Монтаж трубопроводов | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.1.1.3 | Монтаж санитарно-технического оборудования | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.1.1.4 | Подключение оборудования ТХ | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.1.1.5 | Устройство изоляции трубопроводов | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.1.1.6 | Гидравлические испытания | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.1.3 | Монтаж водомерного узла | 69 | 0 | 70 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.10 | Монтаж ВРУ | 97 | 0 | 70 | 27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.10.0 | Нетиповая задача для блока Монтаж ВРУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.10.1 | Монтаж ВРУ | 97 | 0 | 70 | 27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.12.1 | Автоматизация водоснабжения и канализации | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.12.2 | Автоматизация отопления и вентиляции | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.12.3 | Автоматизация дымоудаления | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.12.4 | Автоматическая система водяного пожаротушения | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.13 | Противопожарный водопровод | 106 | 0 | 164 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.13.1 | Монтаж оборудования насосных станций | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.13.2 | Монтаж трубопроводов | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.13.3 | Монтаж спринклеров | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.13.4 | Монтаж комплектов пожарных шкафов | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.13.5 | Гидравлические испытания | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.2 | Водоотведение | 109 | 0 | 70 | 39
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.2.1 | Система хозяйственно-бытовой канализации К1 | 109 | 0 | 132 | -23
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.2.1.1 | Монтаж трубопроводов | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.2.1.2 | Монтаж санитарно-технического оборудования | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.2.1.3 | Подключение оборудования ТХ | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.2.1.4 | Гидравлические испытания | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.2.2 | Ливневая канализация | 109 | 0 | 103 | 6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.2.2.1 | Монтаж трубопроводов | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.2.2.2 | Монтаж кровельных воронок | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.2.2.3 | Гидравлические испытания | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.3 | Отопление и теплоснабжение | 119 | 0 | 70 | 49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.3.1 | Отопление | 90 | 0 | 109 | -19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.3.1.1 | Монтаж трубопроводов | 79 | 0 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.3.1.2 | Монтаж приборов отопления | 79 | 0 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.3.1.3 | Монтаж узлов управления (коллекторные группы) | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.3.1.4 | Промывка (система) | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.3.1.5 | Гидравлические испытания (система) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.3.1.6 | Устройство тепловой изоляции трубопроводов (система) | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.3.2 | Теплоснабжение | 119 | 0 | 70 | 49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.3.2.1 | Монтаж трубопроводов | 69 | 0 | 70 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.3.2.2 | Установка приборов (вентиляционные завесы и пр.) | 58 | 0 | 70 | -12
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.3.2.3 | Монтаж узлов управления (узлы смешения) | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.3.2.4 | Промывка (система) | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.3.2.5 | Гидравлические испытания (система) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.3.2.6 | Устройство тепловой изоляции трубопроводов (система) | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.4 | Вентиляция | 99 | 0 | 103 | -4
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.4.1.1 | Монтаж воздуховодов | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.4.1.2 | Монтаж оборудования (приточные, вытяжные установки) | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.4.1.3 | Монтаж клапанов регулирующих | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.4.1.4 | Монтаж оконечных устройств | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.4.3 | Холодоснабжение и кондиционирование | 119 | 0 | 70 | 49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.4.3.1 | Монтаж трубопроводов | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.4.3.2 | Монтаж оборудования (внутренние и наружные блоки кондиционеров, фанкойлы и пр.) | 100 | 0 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.4.3.3 | Монтаж узлов управления | 64 | 0 | 70 | -6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.4.3.4 | Промывка | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.4.3.5 | Гидравлические испытания | 15 | 0 | 70 | -55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.4.3.6 | Устройство тепловой изоляции трубопроводов | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.6 | Монтаж оборудования ИТП | 119 | 0 | 70 | 49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.6.1 | Тепломеханическая часть | 119 | 0 | 70 | 49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.6.2 | Электротехническая часть | 119 | 0 | 70 | 49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.6.3 | Автоматизация | 119 | 0 | 70 | 49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.6.4 | Узел учета тепла | 119 | 0 | 70 | 49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.7 | Электромонтажные работы | 95 | 0 | 70 | 25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.7.1 | Монтаж кабеленесущих конструкций | 80 | 0 | 154 | -74
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.7.2 | Монтаж кабельных линий | 80 | 0 | 70 | 10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.7.3 | Монтаж низковольтного оборудования (щитовое) | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.7.4 | Монтаж оконечных устройств (розетки, выключатели, светильники) | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.7.5 | Молниезащита и заземление | 62 | 0 | 70 | -8
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.8 | Слаботочные системы | 99 | 0 | 78 | 21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.8.1 | Охранная сигнализация | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.8.11 | Система охранного телевидения | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.8.13 | Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Автоматизированная информационная система. Телефония | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.8.2 | Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре. | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.8.3 | Система контроля и управление доступом | 99 | 0 | 120 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.8.4 | Электрочасофикация | 99 | 0 | 81 | 18
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.8.5 | Система коллективного приема телевидения | 99 | 0 | 70 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.8.6 | Радиофикация | 99 | 0 | 130 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.7.9 | Внутренние инженерные системы завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.8 | Оборудование | 76 | 0 | 101 | -25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.8.1 | Монтируемое оборудование | 76 | 0 | 70 | 6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.8.1.1 | Поставка монтируемого оборудования | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.8.1.2 | Монтаж монтируемого оборудования | 69 | 0 | 70 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.8.2 | Немонтируемое оборудование | 76 | 0 | 70 | 6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.8.2.1 | Поставка немонтируемого оборудования | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.8.2.2 | Монтаж немонтируемого оборудования | 69 | 0 | 70 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.8.4 | Монтаж оборудования завершен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.9 | Отделочные работы | 114 | 0 | 70 | 44
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.9.3 | Монтаж дверей | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.9.3.1 | Монтаж внутренних дверей | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.9.3.2 | Монтаж наружных дверей и ворот | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.9.4 | Внутренние отделочные работы | 94 | 0 | 70 | 24
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.9.4.1 | Отделочные работы подземного этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.9.4.2 | Отделочные работы 1-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.9.4.3 | Отделочные работы 2-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.9.4.4 | Отделочные работы 3-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 4.9.4.5 | Отделочные работы 4-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5 | Завершение строительства и приемка работ | 106 | 0 | 271 | -165
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.1 | Предъявление внутренних инженерных систем, фасада, кровли, благоустройства | 66 | 0 | 337 | -271
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.1.1 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.1.10 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.1.11 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.1.12 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.1.13 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.1.14 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.1.3 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.1.5 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.1.7 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.1.8 | Предъявление системы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.1.9 | Предъявление системы | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.10 | Итоговый комплект РД передан | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.11 | Комплексные испытания | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2 | Предъявление наружных инженерных систем | 95 | 0 | 309 | -214
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.1 | Электроснабжение | 57 | 0 | 70 | -13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.1.1 | Мероприятия МОЭСК | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.1.1.1 | Прокладка КЛ 0.4-10 кВ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.1.2 | Мероприятия АНО РСИ | 57 | 0 | 70 | -13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.1.2.1 | Прокладка кабельных линий | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.1.2.10 | Подача заявки в РЭР на включение | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.1.2.2 | Монтаж ВРУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.1.2.3 | Контур заземления | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.1.2.4 | Подготовка ИД, в т.ч. Заключение лаборатории | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.1.2.5 | Проведение осмотра РЭР и Энергоучет (Россети) | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.1.2.6 | Акт выполнения ТУ (Для ЗОС, РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.1.2.7 | Получение Разрешения МТУ РТН (Допуск) | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.1.2.8 | Разрешение МТУ РТН на допуск в эксплуатацию | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.1.2.9 | Договор поставки с Мосэнергосбыт | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2 | Теплоснабжение | 70 | 0 | 70 | 0
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.1 | Мероприятия МОЭК (подключение до границы ЗУ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.1.1 | Прокладка ТС до границ ЗУ по ГПЗУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2 | Мероприятия АНО РСИ (подключение в границах ЗУ) включая ИТП, ОВ, ГВС | 70 | 0 | 309 | -239
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.1 | Устройство теплосети силами генподрядчика | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.10 | Назначение рабочей комисси, подписанный Акт об исп-и обязательств по договору ТН | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.11 | Проведение рабочей комиссии (ТС, ИТП, внутр. Системы отопления, теплоснабжения, ГВС) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.12 | Акт осмотра | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.13 | Акт о готовности (Для ЗОС) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.14 | Экспертиза промбезопасности (ОПО) на объектах , где ТС 2Д133 и более | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.15 | Получение Разрешения МТУ РТН (временно на ПНР) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.16 | Разрешение на допуск в эксплуатацию теплоустановки (временно) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.17 | Заключение Договора поставки с Ф11 Горэнергосбыт (временно) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.18 | Включение теплоустановки, проведение ПНР, ввод УУТЭ в эксплуатацию | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.19 | Проведение рабочей комиссии по результатам ПНР | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.2 | Отопление и теплоснабжение | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.20 | Акт комплексного опробования ТС и ИТП, ведомость технологических параметров (диспетчеризация ИТП) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.21 | Получение Разрешения МТУ РТН (постоянно) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.22 | Разрешение на допуск в эксплуатацию теплоустановки (постоянно) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.23 | Подписание УТН МОЭК Акта о подключении (Для РВ) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.24 | Акт о подключении (Для РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.25 | Регистрация ОПО в МТУ РТН | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.26 | Заключение Договора поставки с Ф11 Горэнергосбыт (постоянно) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.3 | Монтаж ИТП (ТМ, ЭОМ, АТМ, УУТЭ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.4 | ГВС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.5 | Предъявление работ УТН МОЭК, включая ГИ и промывки внутренних систем, получение штампа УТН на ИЧ ТС и схемах | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.6 | Подписанные УТН Акты скрытых работ, Акты ГИ и промывок, схемы СОДК, спецификации оборудования и пр. | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.7 | Проведение КГС теплосети и получение согласования ОПС | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.8 | Решение ОПС о соответствии СПП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.2.2.9 | Сдача комплекта ИД в УТН МОЭК (проверка на соответствие УП и ПД) с последующим закрытием договора на технадзор | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3 | Водопровод | 65 | 0 | 122 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.1 | Мероприятия АО "Мосводоканал" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.2 | Мероприятия АНО РСИ | 65 | 0 | 70 | -5
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.2.1 | Завершение СМР по прокладке трубопровода и монтажу колодцев | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.2.10 | Комиссия МВК (приемка эксплуатационным районом) | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.2.11 | Заключение договора с МВК на проведение обеззараживания | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.2.12 | Акт технической приемки (ЗОС) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.2.13 | Акт о подключении (РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.2.14 | Оформление Акта технической приемки (ЗОС) | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.2.15 | Оформление Акта о подключении (РВ) | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.2.2 | Проведение КГС МГГТ | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.2.3 | Монтаж водомерного узла | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.2.4 | Гидравлические испытания, поршень, промывка, телеинспекция (наружная сеть, водомерный узел, узел врезки) | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.2.5 | Оформление Акта ЦТД МВК (телеконтроль, антикор., электроперемычка) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.2.6 | Подготовка исполнительной документации с подписанием в УТК МВК, включая ИЧ | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.2.7 | Подача исполнительного чертежа в ГБУ «Мосгоргеотрест» с получением штампа ОПС | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.2.8 | Сдача комплекта исполнительной документации в УТК АО Мосводканал | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.3.2.9 | Врезка узла в ГВ (при условии подписания Акта приемки ХВС или гарант. Письма на выполнение) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.4 | Канализация К1 (хоз.-быт.) | 42 | 0 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.4.1 | Мероприятия АО "Мосводоканал" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.4.2 | Мероприятия АНО РСИ (подключение и перекладка) | 42 | 0 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.4.2.1 | Завершение СМР (прокладка дворовой сети с отделкой колодцев) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.4.2.10 | Акт о подключении (РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.4.2.11 | Оформление Акта осмотра сети (ЗОС) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.4.2.12 | Оформление Акта о подключении (РВ) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.4.2.2 | Гидравлические испытания и телеинспекция построенных трубопроводов | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.4.2.3 | Проведение КГС МГГТ | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.4.2.4 | Подготовка исполнительной документации с подписанием исп. Чертежей УТН МВК | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.4.2.5 | Загрузка исполнительного чертежа в ГБУ «Мосгоргеотрест» с получением штампа ОПС | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.4.2.6 | Оформление Акта ЦТД МВК (телеконтроль, антикор.) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.4.2.7 | Сдача комплекта исполнительной документации в УТК АО Мосводканал. | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.4.2.8 | Комиссия МВК (приемка эксплуатационным районом) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.4.2.9 | Акт осмотра сети (ЗОС) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.5 | Водосток (ливневая канализация) | 55 | 0 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.5.1 | Мероприятия АО "Мосводоканал" / ГУП "Мосводосток" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.5.2 | Мероприятия АНО РСИ (подключение по ДТП) | 55 | 0 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.5.2.1 | Прокладка дворовой сети | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.5.2.10 | Акт о подключении (РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.5.2.11 | Получение акта технической готовности (ЗОС) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.5.2.12 | Получение акта о подключении (РВ) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.5.2.2 | Проведение контрольно-геодезической съемки ОПС | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.5.2.3 | Подготовка ИД в соответствии с перечнем МВС | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.5.2.4 | Проведение ОТНиП (технадзор МВС) осмотра и устранение замечаний | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.5.2.5 | Акт осмотра | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.5.2.6 | Загрузка исполнительной документации в электронном виде ГУП «Мосводосток» и утверждение исполнительного чертежа штампом (ЭЦП) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.5.2.7 | Загрузка исполнительного чертежа в ОПС МГГТ с получением решения о соответствии СПП | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.5.2.8 | Сдача в "Мосводосток" полностью укомплектованной папки исполнительной и технической документацией, включая техпланы | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.5.2.9 | Акт технической готовности (ЗОС) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.6 | Наружные сети связи | 42 | 0 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.6.1 | Мероприятия МГТС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.6.2 | Мероприятия АНО РСИ по ТУ | 42 | 0 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.6.2.1 | Прокладка телефонной канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.6.2.10 | Справка о выполнении ТУ ПАО "МГТС" (ЗОС РВ) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.6.2.2 | Предъявление результатов СМР 1й МПТЦ и ПАО МГТС, сдача исполнительной документации с подписанием исп. Чертежей КП МПТЦ и ПАО МГТС с оформлением Акта обследования | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.6.2.3 | Акт техприемки КП МПТЦ Акта приема - передачи во временную эксплуатацию Ведомость внешнего осмотра МГТС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.6.2.4 | Проведение КГС, подача исполнительного чертежа в ГБУ «Мосгоргеотрест», получение решения СПП | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.6.2.5 | Выполнение СМР 2й этап (прокладка кабеля) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.6.2.6 | Предъявление результатов СМР КП МПТЦ и ПАО МГТС с оформлением Акта обследования, сдача исполнительной документации по кабелю с протокалами измерений | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.6.2.7 | Справка о выполнении ТУ КП МПТЦ (ЗОС РВ) получена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.6.2.8 | Справка о выполнении ТУ ПАО "МГТС" (ЗОС РВ) получена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.6.2.9 | Справка о выполнении ТУ КП МПТЦ (ЗОС РВ) | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.7 | Наружное освещение | 51 | 0 | 70 | -19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.7.1 | Мероприятия "Моссвет" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.7.2 | Мероприятия АНО РСИ по ТУ | 51 | 0 | 70 | -19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.7.2.1 | Выполнение СМР с оформлением допуска и предъявлением работ в ОЭК | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.7.2.10 | Оформление Акта техприемки (для передачи на баланс) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.7.2.11 | Получение справки о выполнении ТУ "Моссвет" (ЗОС РВ) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.7.2.12 | Получение Акта ТП ОЭК (РВ) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.7.2.2 | Заключение Договора с с ОПС на КГС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.7.2.3 | Проведение КГС ОПС | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.7.2.4 | Получения штампа ОЭК и Моссвет на исп. документации по результатам СМР и технадзора | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.7.2.5 | Подача исполнительного чертежа в ГБУ «Мосгоргеотрест» с получением штампа ОПС | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.7.2.6 | Сдача комплекта исполнительной документации в ОЭК и технического отчета в Моссвет | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.7.2.7 | Справка о выполнении ТУ "Моссвет" (ЗОС РВ) получена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.7.2.8 | Акт ТП ОЭК (РВ) получен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.2.7.2.9 | Включение электроустановки НО | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.3.1 | Предъявление благоустройства | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.3.2 | Предъявление фасада | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.3.3 | Предъявление кровли | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.4 | Предоставление полного итогового комплекта ПД и РД, сводного отчета по результатам осуществления Авторского надзора с приложением Итогового акта сдачи-приемки проектных работ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.5 | Оформление Итогового акта сдачи-приемки проектных работ по Договору | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.1 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.11 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.12 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.13 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.14 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.15 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.17.1 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.17.2 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.17.3 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.17.4 | Передача ИД | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.17.5 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.17.6 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.19 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.2 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.20 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.21 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.22 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.23 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.3 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.4 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.5 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.7 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.7.9 | Передача ИД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.8.1 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.8.10 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.8.11 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.8.12 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.8.13 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.8.3 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.8.5 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.8.7 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.8.8 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 5.8.9 | Индивидуальные испытания | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 6 | Авторский надзор | 248 | 0 | 442 | -194
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 6.1 | Авторский надзор | 248 | 0 | 440 | -192
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7 | ЗОС, РВ | 32 | 0 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1 | Проведение итоговой проверки МГСН | 26 | 0 | 70 | -44
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1 | Формирование комплекта документов для получения ЗОС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.13 | Справка о выполнении и акт ТП по водоснабжению | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.14 | Справка о выполнении и акт ТП по хозяйственно-бытовой канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.15 | Справка о выполнении ТУ по ливневой канализации (работы выполняются по ТУ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.16 | Справка о выполнении и акт ТП по электроснабжению | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.17 | Справка о выполнении и акт ТП по теплоснабжению | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.18 | Справка о выполнении и акт ТП по подключению к наружным электрическим сетям городского освещения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.44 | Акт приемки кровли | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.45 | Акт приемки фасадов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.48 | Акт приемки внутренних систем отопления | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.49 | Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.51 | Акт приемки естественной вентиляции | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.52 | Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.53 | Акт приемки систем кондиционирования воздуха | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.54 | Акт приемки законченного строительством инженерного сооружения (ЦТП, РТП и др.) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.58 | Акты приемки слаботочных систем и автоматизации инженерных систем (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.64 | Акт приемки внутренних электромонтажных работ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.65 | Акт приемки работ по устройству наружного освещения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.69 | Акты полного технического освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) (формы специализированных организаций) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.70 | Акт технической приемки локальных систем безопасности объекта (форма ДЖКХ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.71 | Акт технической приемки магистральных сетей для подключения к системе обеспечения безопасности города (форма ДЖКХ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.72 | Акты приемки смонтированного технологического оборудования | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.1.73 | Акт принятых работ по благоустройству и озеленению (зимняя или летняя формы) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.3 | Направление извещения об окончании строительства в Комитет государственного строительного надзора г. Москвы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.4 | Итоговая проверка Комитета государственного строительного надзора г. Москвы | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.5 | Получение Акта итоговой проверки | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.6 | Итоговая проверка проведена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.7 | Подача Заявления о выдаче ЗОС в Комитет государственного строительного надзора г. Москвы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.8 | Получение Заключения о соответствии | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.1.9 | ЗОС получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.3 | Предварительная подача на получение РВ | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.4 | Разрешение на ввод в эксплуатацию | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.4.1 | Формирование комплекта документов для получения РВ | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.4.1.10 | Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в части обеспечения водоснабжением | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.4.1.11 | Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в части обеспечения канализацией | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.4.1.12 | Акт о подключении (технологическом присоединении) к сетям электроснабжения | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.4.1.13 | Акт (о подключении, технологическом присоединении) о соответствии объекта техническим условиям слаботочных систем и сетей связи | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.4.1.14 | Акт (справка, разрешение) о приемке в эксплуатацию наружного освещения | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.4.1.8 | Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в части обеспечения теплоснабжением | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.4.1.9 | Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в части обеспечения водостоком | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.4.2 | Подача заявки на получение РВ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.4.3 | Рассмотрение заявки на получение РВ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.4.4 | Получение Разрешения на ввод | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 7.4.5 | Разрешение на ввод получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9 | Передача объекта на баланс и списание затрат | 169 | 0 | 137 | 32
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.1 | Постановка на кадастровый учет и оформление права собственности на объект | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.1.1 | Регистрация прав собственности на построенные объекты | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.1.2 | Право собственности АНО «РСИ» на построенные объекты зарегистрировано | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.1.3 | Передача комплекта документов (оригиналы РВ, техпланов, выписки из ЕГРН (с указанием права собственности АНО "РСИ")) в отдел ЗИО и отдел СКП для проведения работ по передаче объектов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.1.4 | Формирование запроса функциональному заказчику о целесообразности включения объекта апитального строительства в государственную систему здравоохранения (образования) г. Москвы с последующим закреплением его за эксплуатирующей организацией | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.1.5 | Получение письма от функционального заказчика о целесообразности включения объекта апитального строительства в государственную систему здравоохранения (образования) г. Москвы с последующим закреплением его за эксплуатирующей организацией | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.1.6 | Формирование запроса в адрес Департамента строительства г. Москвы о получении согласия на отчуждение недвижимого имущества. | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.1.7 | Получение согласия Департамента строительства г. Москвы на отчуждение недвижимого имущества | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.2 | Определение стоимости законченного строительством объекта, получение отчета об оценке | 74 | 0 | 70 | 4
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.2.1 | Инициация процесса формирования перечня передаваемого имущества и проведения оценки его рыночной стоимости | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.2.10 | Стоимость передаваемого имущества определена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.2.2 | Передача комплекта документов (Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта, акты технической приемки (готовности) наружных сетей, акты приемки ТХ/элементов благоустройства (согласованные с УСиДЦ) с в отдел ЗИО | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.2.3 | Формирование перечня передаваемого имущества и согласование его с отделом СКП в части имущества, передаваемого по СКП (с указанием формы передачи) | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.2.4 | Подготовка справки о затратах (капитальных вложениях) при строительстве объекта на дату получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по статьям затрат: ПИР, СМР, технологическое присоединение, имущество по СКП и Прочие | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.2.5 | Формирование ориентировочной стоимости ПИР, СМР, технологического присоединения, имущества по СКП, с учетом затрат Заказчика по объектам дарения на основании справки о затратах | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.2.6 | Согласование Комиссией по распределению затрат Перечня и ориентировочной стоимостью ПИР, СМР, тех. Присоединения, имущества по СКП по объекту с учетом затрат Заказчика | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.2.7 | Оформление и подписание Протокола комиссии по списанию затрат | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.2.8 | Подготовка, согласование и регистрация Приказа о начислении резерва для отражения его в учете АНО «РСИ» | 5 | 0 | 70 | -65
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.2.9 | Проведение обязательной оценки стоимости построенного объекта | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.2.9.1 | Инициация закупочной процедуры и заключение договора с оценочной компанией | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.2.9.2 | Проведение обязательной оценки рыночной стоимости объекта с получением отчета об оценке объекта, положительного заключения СРО на указанный объект (при необходимости) | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3 | Передача городу Москве законченного строительством объекта | 147 | 0 | 127 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.1 | Оформление передачи городу Москве объекта капитально строительства | 63 | 0 | 70 | -7
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.1.1 | Инициация процесса оформления дарения объекта капитального строительства | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.1.2 | Подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.1.3 | Подготовка и подписание ДГИ г. Москвы проекта договора дарения, акта приема-передачи, издание распорядительного документа о принятии объекта в собственность города и (или) передаче на соответствующем праве ФЗ и направление их в АНО "РСИ" | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.1.4 | Подписание АНО "РСИ" договора дарения и проекта акта приема-передачи и направление их в ДГИ г. Москвы | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.1.5 | Направление ДГИ г. Москвы подписанного договора дарения и акта приема-передачи в Росреестр и регистрация Росреестром перехода права собственности | 10 | 0 | 70 | -60
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.1.6 | Направление ДГИ г. Москвы в АНО "РСИ" подписанного договора дарения и акта приема-передачи после регистрации перехода права собственности | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.1.7 | Передача городу Москве объекта капитального строительства завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.2 | Оформление передачи городу Москве имущества инженерно-коммунального назначения | 141 | 0 | 70 | 71
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.2.1 | Инициация процесса оформления дарения объектов инженерно-коммунального назначения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.2.2 | Направление на согласование в эксплуатирующую организацию перечня передаваемого имущества инженерно-коммунального назначения и запрос справки о наличии технологической связи (если эксплуатирующая организация - акционерное общество) | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.2.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечня передаваемого имущества инженерно-коммунального назначения и предоставление справки о наличии технологической связи (если эксплуатирующая организация - акционерное общество) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.2.4 | Инициация подготовки договора дарения, подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.2.5 | Подписание ДГИ г. Москвы договора дарения имущества инженерно-коммунального назначения и дорожно-мостового хозяйства, издание распорядительного документа о принятии в собственность города и (или) передаче на соответствующем праве РСО | 48 | 0 | 70 | -22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.2.6 | Направление ДГИ г. Москвы подписанного договора дарения в Росреестр и регистрация Росреестром перехода права собственности (только по объектам недвижимого имущества) | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.2.7 | Направление ДГИ г. Москвы в АНО "РСИ" подписанного договора дарения, выписки из ЕГРН и акта приема-передачи после регистрации перехода права собственности | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.2.8 | Передача городу Москве имущества инженерно-коммунального назначения завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.3 | Оформление дарения объектов движимого имущества: ТХ, благоустройство | 72 | 0 | 70 | 2
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.3.1 | Инициация процесса оформления дарения объектов движимого имущества | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.3.2 | Направление на согласование в эксплуатирующую организацию перечня передаваемого движимого имущества | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.3.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечн передаваемого движимого имущества | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.3.4 | Направление согласованного эксплуатирующей организацией перечня передаваемого имущества на согласование ФЗ (профильный ОИВ) | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.3.5 | Согласование ФЗ (профильный ОИВ) перечня передаваемого имущества | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.3.6 | Инициация подготовки договора дарения, подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.3.7 | Подписание ДГИ г. Москвы договора дарения, издание распорядительного документа о принятии имущества в имущественную казну г. Москвы и закреплении движимого имущества ТХ на праве оперативного управления с согласия с ФЗ | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.3.8 | Направление ДГИ г. Москвы в АНО "РСИ" подписанного договора дарения и акта приема | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.3.3.9 | Передача городу Москве объектов движимого имущества: ТХ, благоустройство завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.4 | Передача объектов (имущества) в рамках реализации СКП в имущественной форме | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.4.1 | Инициация процессапередачи объектов (имущества) в рамках реализации СКП в имущественной форме | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.4.2 | Направление письма-обращения в РСО с целью корректировки приложений к ранее заключённым СКП в имущественной форме по фактическому выполнению работ | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.4.3 | Получение и подписание откорректированного по факту приложения и дополнительного соглашения к действующему СКП | 60 | 0 | 70 | -10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.4.4 | Оформление и подписание акта приема-передачи | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.4.5 | Подготовка и направление письма в РСО с целью оформления акта о взаимном исполнении обязательств по заключённым СКП в имущественной форме | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.4.6 | Оформления акта о взаимном исполнении обязательств по заключённым СКП в имущественной форме | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.5 | Списание затрат (капитальных вложений), сформированных при строительстве объекта | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.5.1 | Инициация процесса списания затрат (капитальных вложений), сформированных при строительстве объекта | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.5.2 | Передача оригинала подписанного договора дарения с учетным номером и актом приема-передачи в УБУиО. | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.5.3 | Подготовка и согласование проекта приказа о списании затрат (Приложение 14) | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.5.4 | Организация подписания согласованного приказа о списании затрат Генеральным директором и ознакомление с приказом осписании затрат | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.5.5 | Списание затрат (капитальных вложений) выполнено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.6 | Оформление КС 11 | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.6.1 | Оформление КС 11 - Акта приемки законченного строительством объекта | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0528 | 9.6.2 | КC-11 оформлена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0355 | 3 | Проектно-изыскательские работы | 112 | 112 | 398 | -286
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0355 | 3.11 | Разработка стадии П | 28 | 28 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0355 | 3.13 | Экспертиза | 53 | 53 | 70 | -17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0355 | 3.13.6 | Положительное заключение экспертизы получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0355 | 3.15 | Разработка РД | 29 | 30 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0355 | 3.2 | Сбор исходных данных | 21 | 21 | 70 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0355 | 3.4 | Инженерные изыскания | 21 | 21 | 246 | -225
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0355 | 4 | Строительно-монтажные работы | 47 | 17 | 276 | -229
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0355 | 4.12 | Благоустройство | 47 | 17 | 70 | -23
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0355 | 4.2.5.1 | Демонтаж | 47 | 17 | 70 | -23
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0355 | 6 | Авторский надзор | 77 | 47 | 316 | -239
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0355 | 6.1 | Осуществление авторского надзора | 77 | 47 | 156 | -79
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0355 | 7 | ЗОС, РВ | 29 | -1 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0355 | 7.1.5 | Получение Акта итоговой проверки | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0355 | 7.4.5 | Итоговый акт приемки работ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | -134
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 1 | Предпроектные работы | 662 | 0 | 384 | 278
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 1.0 | Нетиповая задача для блока Предпроектные работы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 1.1 | Объект включен в АИП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 1.2 | Выпуск ГПЗУ | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 1.2.1 | Подача заявки на получение ГПЗУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 1.2.2 | Получение ГПЗУ | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 1.2.3 | ГПЗУ получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 1.3 | Корректировка МТЗ | 61 | 0 | 70 | -9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 1.3.1 | Получение МТЗ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 1.3.2 | Корректировка МТЗ | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 1.3.3 | Согласование МТЗ | 40 | 0 | 70 | -30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 1.3.4 | МТЗ/ТХЗ согласовано/откорректировано | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 1.4 | Договору аренды земельного участка (ДАЗУ) | 251 | 0 | 70 | 181
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 1.4.1 | Заключение ДАЗУ сроком действия 11.28 (при необходимости) | 125 | 0 | 70 | 55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 1.4.2 | Заключение ДАЗУ на период строительства | 125 | 0 | 70 | 55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 1.4.3 | ДАЗУ заключен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.1.22 | Акт приемки внутреннего газопровода (форма Мосгаз) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.1.23 | Акт приемки наружного газопровода (форма Мосгаз) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.1.24 | Акты приемки специализированных инженерных систем и сооружений (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.1.27 | Акт (справка) о соответствии объекта капитального строительства требованиям приспособления для нужд инвалидов и маломобильных граждан (форма ДСЗН) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.1.28 | Акт приемки пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.1.29 | Акт технической приемки водопровода (форма Мосводоканал) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.1.31 | Акт (справка) приемки дворовых водосточных сетей (форма ФГУП Мосводосток) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.1.32 | Акт об обеспечении объекта теплоснабжением (форма МТК и МОЭК) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.1.33 | Справка о выполнении технических условий энергоснабжающей организации (форма МКС Мосэнерго) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.1.34 | Справка о выполнении работ по телефонной канализации (форма МГТС) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.1.35 | Акт о выполнении работ по внешней и внутренней радиофикации в объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими условиями | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.1.36 | Акт о выполнении работ по системам внешнего и внутреннего телевидения в объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими условиями | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.1.37 | Акт приемки объекта капитального строительства | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.1.38 | Техническая ключевая справка эксплуатирующей организации, подтверждающая приемку объекта от заказчика | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.1.7 | Акт приемки системы и выпусков внутреннего водостока здания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.1.8 | Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.2.1 | Справка по выполнению ТУ МОССВЕТ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.2.10 | Справка по выполнению ТУ ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.2.11 | Справка п выполнению ТУ Ростелеком (АКАДО и пр.) (интернет) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.2.12 | Справка п выполнению ТУ МГТС (Ростелеком) (телефония) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.2.2 | Справка по выполнению ТУ КП МПТЦ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.2.3 | Справка по выполнению ТУ ФГУП РСВО | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.2.4 | Справка по выполнению ТУ ГОЧС и ПБ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.2.5 | Справка по выполнению ТУ ФГКУ УВО ВНГ России (сигнализация) (Росгвардия) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.2.6 | Справка по выполнению ТУ Московская добровольная пожарная команда "Сигнал -1" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.2.7 | Справка по выполнению ТУ МЧС время прибытия пожарного расчета | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.2.8 | Справка по выполнению ТУ ГУ ИС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.2.9 | Справка по выполнению ТУ ФГБУ "Центральное УГМС" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.10 | Сан.эпидем.обследование:Измерение уровня шума в помещении, от инженерно-технического оборудования здания СН 2.2.4/2.1.8.562-96 | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.11 | Сан.эпидем.обследование:определение инрдекса изоляции воздушного шума и индекса ударного шума | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.12 | Сан.эпидем.обследование: исследование качества питьевой воды. | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.13 | Сан.эпидем.обследование: определение индекса изоляции ударного шума | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.14 | Сан.экологическое обследование: Радиационное обследование помещений (МЭД), определение мощности эквивалентной дозы от ограждающих конструкций | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.15 | Сан.экологическое обследование: определение радона в воздухе помещений (ЭРОА) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.16 | Сан.экологическое обследование: измерение уровня звукового давления (шум) в помещении, от инженерно-технического оборудования здания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.17 | Сан.экологическое обследование: измерение урооня виброускорения в помещении, от инженерно-технического оборудования здания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.18 | Сан.экологическое обследование: определение индекса изоляции воздушного шума и индекса уровня ударного шума | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.19 | Сан.экологическое обследование: определение концентрации формальдеrида в помещении с отделкой | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.20 | Сан.экологическое обследование: определение концентрации аммиака в помещении | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.21 | Сан.экологическое обследование: определение концентрации (стирола, толуола, метанола, этилбензола, бензола, ксилола, дибутилфталата, диоктилфталата, спирта метилового, метилакрилата, винилхлорид)) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.22 | Сан.экологическое обследование: измерение уровня эектромагнитноrо излучения (ЭМП) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.23 | Сан.экологическое обследование: исследование качества питьевой воды (микробиологический и химический анализ холодной воды) городского водопровода | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.24 | Сан.экологическое обследование: определяемые показатели: Гранулометрический состав, содержание органического вещества, Водородный показатель (рН (KCI)), содержание хлоридов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.25 | Тепловизионное обследование: съемка внешних ограждающих конструкций | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.26 | Тепловизионное обследование: оформление вкладыша к энергопасорту | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.27 | Тепловизионное обследование: обработка и анализ полученных данных по обследованию | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.28 | Тепловизионное обследование: Разработка энергопаспорта | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.3.29 | Тепловизионное обследование: Замеры воздухопроницаемости конструкций | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.4.2 | Освидетельствование грузоподъемных механизмов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.4.3 | Страхование грузоподъемных механизмов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.1.4.4 | Формирование паспортов на оборудование | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.2.1 | Техплан на здание | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.2.2 | Техплан на сети теплоснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.2.3 | Техплан на сети водопровода | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.2.4 | Техплан на сети хоз-бытовой канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.2.5 | Техплан на сети водостока | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.2.6 | Техплан на сети связи | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.2.7 | Техплан на сети электроснабжения (кабель ДНС) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.2.8 | Техплан на сети дренажа | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.2.9 | Техплан на сети наружнего освещения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.4.1 | Правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды земельного участка) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.4.3 | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.4.4 | Свидетельство АГР | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.4.5 | ГПЗУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.4.6 | Разрешение на строительство | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.4.7 | Акт приемки объекта капитального строительтсва | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.4.8 | АКТ о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства ПД, в т.ч. Требованиям ЭЭ и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета и используемых энергетических ресурсов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 10.2.4.9 | Схема расположения объекта | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 12 | Временная эксплуатация | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 12.0 | Нетиповая задача для блока временная эксплуатация | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 12.1 | Мероприятия по временной эксплуатации | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 12.2 | Временная эксплуатация завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2 | Контрактование | 455 | 0 | 385 | 70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.0 | Нетиповая задача для блока Контрактование | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.1 | Торги на ПИР | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.1.1 | Разработка ТЗ и согласование в ДС | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.1.2 | Разработка ПНЦ и согласование в ДС | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.1.3 | Договор на ПИР разработан | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.1.4 | Публикация | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.1.5 | Объявление победителя | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.1.6 | Заключение договор на разработку ПИР | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.1.7 | Договор на ПИР заключен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.2 | Торги на СМР | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.2.1 | Разработка ТЗ и согласование в ДС | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.2.2 | Разработка ПНЦ и согласование в ДС | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.2.3 | Договор на СМР разработан | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.2.4 | Публикация | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.2.5 | Объявление результатов | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.2.6 | Заключение контракта с генподрядчиком | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.2.7 | Договор на СМР заключен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.3 | Формирование и согласование сметы договора СМР | 26 | 0 | 70 | -44
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.3.1 | Формирование Сметы контракта завершено | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.3.1.1 | Формирование сметы договора СМР | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.3.1.2 | Согласование сметы договора СМР | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.3.1.3 | Смета к договору СМР согласована | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.3.2.1 | Оформление дополнительного соглашения на формирование Протокола договорной цены и Сметы контракта со спецификацией оборудования | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.4 | Заключение договоров на закупку и поставку техоборудования | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.4.1 | Генподрядчик | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.4.1.1 | Заключение договора на закупку техоборудования | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.4.1.2 | Заключение договора на поставку техоборудования | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.4.2 | АНО"РСИ" | 83 | 0 | 113 | -30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.4.2.1 | Заключение договора на закупку техоборудования | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.4.2.2 | Заключение договора на поставку техоборудования | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.4.3 | Договор на закупку и поставку техоборудования заключен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.5.1 | Предоставление обеспечения (БГ) должного исполнения договора | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.5.2 | Предоставление обеспечения (БГ) должного исполнения договора | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.5.3 | Предоставление копии Договора страхования и документа(ов), подтверждающего оплату страховых платежей | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 2.6 | Авансирование оборудования с производителем | 187 | 0 | 70 | 117
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3 | Проектно-изыскательские работы | 335 | 0 | 570 | -235
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.0 | Нетиповая задача для блока Проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.1 | Задание на проектирование | 83 | 65 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.1.1 | Подготовка проекта Задания | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.1.2 | Согласование Задания на проектирование Департамент социальной защиты населения города Москвы | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.1.4 | Согласование Задания на проектирование Департамент строительства города Москвы | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.1.5 | Задание на проектирование согласовано | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.10 | Утверждение перечня импортного оборудования | 41 | 19051 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.10.1 | Перечень импортного оборудования утвержден в ДС | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.10.2 | Перечень импортного оборудования согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11 | Разработка проектно-сметной документации (Стадия П) | 89 | 19188 | 255 | -166
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.1 | Начало разработки проектной документации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.10 | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 89 | 0 | 157 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.11 | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.12 | Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.13 | Раздел 11. Сметная документация | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.14 | Раздел 12. Иная документация | 89 | 0 | 78 | 11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.15 | Полный комплект проектной документации разработан | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.16 | Полный комплект сметной документации разработан | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.2 | Раздел 1. Пояснительная записка | 89 | 0 | 116 | -27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.3 | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | 89 | 0 | 162 | -73
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.4 | Раздел 3. Архитектурные решения | 89 | 0 | 93 | -4
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.5 | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения | 89 | 0 | 159 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.6 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения | 89 | 0 | 317 | -228
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.6.1 | Наружные инженерные сети | 89 | 0 | 76 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.6.1.1 | Вынос/Демонтаж | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.6.1.2 | Проект подключения к наружным сетям | 89 | 0 | 188 | -99
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.6.2 | Внутренние инженерные системы | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.6.2.1 | Подраздел 5.1. Система электроснабжения | 89 | 0 | 157 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.6.2.2 | Подраздел 5.2. Система водоснабжения | 89 | 0 | 157 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.6.2.3 | Подраздел 5.3. Система водоотведения | 89 | 0 | 157 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.6.2.4 | Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 89 | 0 | 166 | -77
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.6.2.5 | Подраздел 5.5. Сети связи | 89 | 0 | 156 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.6.2.6 | Подраздел 5.6. Технологические решения | 89 | 0 | 157 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.7 | Раздел 6. Проект организации строительства | 89 | 0 | 157 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.8 | Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов строительства | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.11.9 | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.12 | Передача проектно-сметной документации Заказчику на утверждение | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.12.1 | Техническая часть | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.12.1.1 | Передача технической части Заказчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.12.1.2 | Устранение замечаний Заказчика по технической части | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.12.1.3 | Утверждение Закзчиком технической части | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.12.2 | Сметная часть | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.12.2.1 | Передача сметной части Заказчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.12.2.2 | Устранение замечаний Заказчика по сметной части | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.12.2.3 | Утверждение Закзчиком сметной части | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.13 | Экспертиза ПСД | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.13.1 | Подготовка и сдача комплекта документации | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.13.2 | Загрузка документации в экспертизу | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.13.3 | Начало рассмотрения ПД в экспертизе | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.13.4 | Рассмотрение ПД экспертами | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.13.5 | Устранение замечаний | 27 | 0 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.13.6 | Положительное заключение экспертизы получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.13.7 | Заключение договора | 27 | 0 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.13.8 | Оплата договора | 27 | 0 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.14 | Передача ПД Заказчику (после МГЭ на утверждение) | 15 | 0 | 70 | -55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.14.1 | Передача ПД | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.14.2 | Утверждение | 5 | 0 | 70 | -65
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15 | Разработка рабочей документации | 118 | 0 | 101 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.0 | Нетиповая задача для блока Разработка Рабочей документации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.1 | Генеральный план (ГП) | 87 | 0 | 149 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.1.1 | Разработка разбивочного плана | 87 | 0 | 109 | -22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.1.2 | Разработка вертикальной планировки. Баланс земляных масс | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.10 | Электроснабжение (ЭС) и Электроосвещение (ЭО) | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.10.1 | Внутренние системы электроснабжения и освещения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.10.1.1 | Внутреннее электроснабжение | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.10.1.2 | Силовое электрооборудование | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.10.1.3 | Внутреннее электроосвещение | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.10.1.4 | Молниезащита и заземление | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.10.2 | Наружные сети электроснабжения и освещения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.10.2.1 | Наружные сети электроснабжения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.10.2.2 | Наружные сети освещения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.10.3 | Вынос сетей электроснабжения и освещения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.10.3.1 | Вынос сетей электроснабжения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.10.3.2 | Вынос сетей наружного освещения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.11 | Сети связи (СС) | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.11.1 | Внутренние сети связи | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.11.1.1 | Охранная сигнализация | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.11.1.10 | Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Автоматизированная информационная система. Телефония | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.11.1.2 | Автоматическая пожарная сигнализация | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.11.1.3 | Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.11.1.4 | Система охранного телевидения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.11.1.5 | Система коллективного приема телевидения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.11.1.6 | Система контроля и управление доступом | 87 | 0 | 112 | -25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.11.1.7 | Телевидение | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.11.1.8 | Радиофикация | 87 | 0 | 126 | -39
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.11.1.9 | Электрочасофикация | 87 | 0 | 100 | -13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.11.2 | Наружные сети связи | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.11.3 | Вынос сетей связи | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.12 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.12.1 | Автоматизация инженерных систем | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.12.2 | Диспетчеризация инженерных систем | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.13 | Тепломеханические решения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.13.1 | Индивидуальный тепловой пункт (тепломеханическая часть) | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.13.2 | Индивидуальный тепловой пункт (автоматизация) | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.13.3 | Индивидуальный тепловой пункт (Узел учета тепла) | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.13.4 | Коммерческий учет электроэнергии (АИСКУЭ) | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.13.5 | Индивидуальный тепловой пункт (электрооборудование, электроосвещение) | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.14 | Сети газоснабжения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.14.1 | Внутренние сети газоснабжения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.14.2 | Наружные сети газоснабжения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.14.3 | Вынос сети газоснабжения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.15 | Благоустройство и озеленение (БЛГ) | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.16 | Иная документация | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.16.1 | Охранно-защитная дератизационная система | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.16.2 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.16.3 | Проект организации дорожного движения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.16.4 | Технологический регламент обращения с отходами | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.16.5 | Мероприятия по охране окружающей среды | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.16.6 | Система мусороудаления | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.17 | Разработка рабочей документации завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.2 | Проект организации строительства (ПОС) | 87 | 0 | 157 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.2.1 | Стройгенплан. Подготовительный период | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.2.2 | Стройгенплан. Основной период | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.2.3 | Стройгенплан. Вынос инженерных сетей | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.2.4 | Стройгенплан. Сводный план инженерных сетей | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.2.5 | Снос и демонтаж строений | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.3 | Согласования | 30 | 0 | 70 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.3.1 | Согласование прооекта ИТП (ТМ, АТМ, ЭОМ) | 30 | 0 | 70 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.3.2 | Согласованияе ЭОМ | 30 | 0 | 70 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.3.3 | Согласование ТХ | 30 | 0 | 70 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.3.4 | Согласование системы вентиляции, кондиционирования воздуха | 30 | 0 | 70 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.3.5 | Согласование системы отопления | 30 | 0 | 70 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.3.6 | Согласование системы водоснабжения и водоотведения | 30 | 0 | 70 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.3.7 | Согласование сетей связи | 30 | 0 | 70 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.3.8 | Согласование сетей газоснабжения | 30 | 0 | 70 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.4 | Организация рельефа (ОР) | 87 | 0 | 258 | -171
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5 | Конструктивные решения (КР) | 87 | 0 | 157 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.1 | План котлована | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.2 | Водопонижение | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.1 | Фундаментная плита | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.10 | Конструкции железобетонные 8 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.10.1 | Вертикальные конструкции 8 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.10.2 | Плита перекрытия 8 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.11 | Конструкции железобетонные 9 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.11.1 | Вертикальные конструкции 9 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.11.2 | Плита перекрытия 9 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.12 | Конструкции железобетонные 10 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.12.1 | Вертикальные конструкции 10 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.12.2 | Плита перекрытия 10 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.13 | Конструкции железобетонные тех этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.13.1 | Вертикальные конструкции тех этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.13.2 | Плита перекрытия тех этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.14 | Ж/б Лестницы | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.15 | Парапеты | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.2 | Конструкции железобетонные подземного этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.2.1 | Вертикальные конструкции подземного этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.2.2 | Плита перекрытия подземного этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.3 | Конструкции железобетонные 1 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.3.1 | Вертикальные конструкции 1 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.3.2 | Плита перекрытия 1 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.4 | Конструкции железобетонные 2 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.4.1 | Вертикальные конструкции 2 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.4.2 | Плита перекрытия 2 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.5 | Конструкции железобетонные 3 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.5.1 | Вертикальные конструкции 3 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.5.2 | Плита перекрытия 3 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.6 | Конструкции железобетонные 4 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.6.1 | Вертикальные конструкции 4 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.6.2 | Плита перекрытия 4 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.7 | Конструкции железобетонные 5 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.7.1 | Вертикальные конструкции 5 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.7.2 | Плита перекрытия 5 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.8 | Конструкции железобетонные 6 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.8.1 | Вертикальные конструкции 6 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.8.2 | Плита перекрытия 6 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.9 | Конструкции железобетонные 7 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.9.1 | Вертикальные конструкции 7 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.3.9.2 | Плита перекрытия 7 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.5.4 | Конструкции металлические | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6 | Архитектурные решения (АР) | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.1 | Архитектурные решения подземного этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.12 | Архитектурные решения тех этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.13 | Архитектурные решения кровли | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.14 | Фасады | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.15 | Лестницы и лифтовые шахты | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.16 | Узлы, детали | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.17 | Разрезы | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.18 | Спецификации, ведомость объема работ | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.19 | Интерьеры | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.19.1 | Интерьеры -1 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.19.2 | Интерьеры 1 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.19.3 | Интерьеры 2 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.19.4 | Интерьеры 3 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.19.5 | Интерьеры 4 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.2 | Архитектурные решения -1 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.3 | Архитектурные решения 1 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.4 | Архитектурные решения 2 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.5 | Архитектурные решения 3 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.6.6 | Архитектурные решения 4 этажа | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.7 | Технологические решения (ТХ) | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.7.1 | Вертикальный транспорт | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.7.2 | Технологические решения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.7.3 | Мероприятия и решения, направленные на обеспечение противодействия террористическим атакам | 87 | 0 | 75 | 12
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.7.4 | Расчет радиационной защиты | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.7.5 | Снабжение медицинскими газами | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.8 | Вентиляция, кондиционирование и отопление (ОВ) | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.8.1 | Внутренние системы вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления (ОВ) | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.8.1.1 | Отопление, теплоснабжение | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.8.1.2 | Вентиляция общеобменная | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.8.1.3 | Противодымная вентиляция | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.8.1.4 | Кондиционирование | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.8.1.5 | Холодоснабжение | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.8.2 | Наружные тепловые сети | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.8.3 | Вынос теплосети | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9 | Система водоснабжения и водоотведения (ВК) | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.1 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.1.1 | Сети водоснабжения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.1.2 | Сети противопожарного водопровода. Пожаротушение | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.1.3 | Сети водоотведения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.1.3.1 | Хозбытовая канализация | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.1.3.2 | Ливневая канализация | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.1.3.3 | Дренажная канализация | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.1.4 | Насосная станция | 87 | 0 | 179 | -92
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.2 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.2.1 | Наружные сети водоснабжения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.2.2 | Наружные сети водоотведения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.2.2.1 | Наружные сети хозбытовой канализации | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.2.2.2 | Наружные сети ливневой канализации | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.2.2.3 | Наружные сети дренажной канализации | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.3 | Вынос сетей водоснабжения и водоотведения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.3.1 | Вынос сетей водоснабжения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.3.2 | Вынос сетей водоотведения | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.3.2.1 | Вынос сетей хозбытовой канализации | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.3.2.2 | Вынос сетей ливневой канализации | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.15.9.3.2.3 | Вынос сетей дренажной канализации | 87 | 0 | 70 | 17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.2 | Исходные данные для проектирования | 41 | 19052 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.2.1 | Предварительная посадка корпусов | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.3 | Разработка АПР | 92 | 0 | 70 | 22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.3.1 | Разработка АПР | 42 | 0 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.3.2 | Согласование АПР | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.3.3 | АПР утвержден | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.4 | Изыскания | 48 | 0 | 70 | -22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.4.0 | Нетиповая задача для блока Изыскания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.4.1 | Археологические изыскания | 37 | 0 | 70 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.4.1.1 | Археологические изыскания (Полевые работы) | 30 | 0 | 70 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.4.1.2 | Получение отчета | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.4.2 | Инженерно-геодезические изыскания | 48 | 0 | 70 | -22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.4.2.1 | Инженерно-геодезические изыскания (Полевые работы) | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.4.2.2 | Получение отчета | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.4.3 | Инженерно-геологические изыскания | 37 | 0 | 70 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.4.3.1 | Инженерно-геологические изыскания (полевые работы) | 30 | 0 | 70 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.4.3.2 | Получение отчета | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.4.4 | Инженерно-экологические изыскания | 37 | 0 | 70 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.4.4.1 | Инженерно-экологические изыскания | 30 | 0 | 70 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.4.4.2 | Получение отчета | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.4.5 | Изыскания выполнены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5 | Технические условия, СКП | 197 | 0 | 365 | -168
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.1 | Предварительные ТЭПы и сбор инженерных нагрузок | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж инженерных сетей | 72 | 0 | 70 | 2
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.0 | Нетиповая задача для блока Получение ТУ на вынос/демонтаж инженерных сетей | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.1 | Электроосвещение (Моссвет) | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.1.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Электроосвещения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.1.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей Электроосвещения | 23 | 0 | 70 | -47
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.1.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.1.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.1.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.1.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.1.3.4 | СКП с Моссвет заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.2 | Ливневая канализация (Мосводосток) | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.2.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Ливневой канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.2.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей Ливневой канализации | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.2.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.2.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.2.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.2.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.2.3.4 | СКП с Мосводосток заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.3 | Электроснабжение МОЭСК | 43 | 0 | 70 | -27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.3.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Электроснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.3.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей Электроснабжения | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.3.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.3.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.3.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.3.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.3.3.4 | СКП с МОЭСК заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.4 | Теплоснабжение МОЭК | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.4.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Теплоснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.4.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей Теплоснабжения | 26 | 0 | 70 | -44
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.4.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.4.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.4.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.4.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.4.3.4 | СКП с МОЭК заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.5 | Водоснабжение МВК-В | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.5.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Водоснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.5.2 | Получение ТУ на вынос/демонтажсетей Водоснабжения | 5 | 0 | 70 | -65
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.5.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.5.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.5.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.5.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.5.3.4 | СКП с МВК (водоснабжение) заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.6 | Канализация МВК-К | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.6.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.6.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей Канализации | 5 | 0 | 70 | -65
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.6.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.6.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.6.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.6.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.6.3.4 | СКП с МВК (канализация) заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.7 | Сети связи (МГТС) | 71 | 0 | 70 | 1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.7.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей связи | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.7.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей связи | 70 | 0 | 70 | 0
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.7.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.7.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.7.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.7.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.2.7.3.4 | СКП с МГТС (канализация) заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3 | Заключение договора на тех.присоединение | 90 | 0 | 157 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.0 | Нетиповая задача для блока Заключение договора на тех.присоединение | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.1 | Мосводоканал (В, К) | 62 | 0 | 70 | -8
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.1.1 | Подача заявки на ТУ Мосводоканал | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.1.2 | Получение проекта договора и ТУ Мосводоканал | 55 | 0 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.1.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.2 | ТУ Мосводосток | 76 | 0 | 70 | 6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.2.1 | Подача заявки на ТУ Мосводосток | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.2.2 | Получение проекта договора и ТУ Мосводосток | 69 | 0 | 70 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.2.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.3 | ТУ МОЭК | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.3.1 | Подача заявки на ТУ МОЭК | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.3.2 | Получение проекта договора и ТУ МОЭК | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.3.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.4 | ТУ МОЭСК | 76 | 0 | 70 | 6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.4.1 | Подача заявки на ТУ МОЭСК | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.4.2 | Получение проекта договора и ТУ МОЭСК | 69 | 0 | 70 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.4.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.5 | ТУ Моссвет | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.5.1 | Подача заявки на ТУ Моссвет | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.5.2 | Получение проекта договора и ТУ Моссвет | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.3.5.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4 | Получение постоянных ТУ | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.0 | Нетиповая задача для блока Получение постоянных ТУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.1 | ТУ ФГКУ УВО ВНГ (сигнализация) | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.1.1 | Подача заявки на ТУ в ФГКУ УВО ВНГ | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.1.2 | Получение ТУ ФГКУ УВО ВНГ | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.2 | ТУ КП «МПТЦ» | 90 | 0 | 70 | 20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.2.1 | Подача заявки на ТУ «МПТЦ» | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.2.2 | Получение ТУ «МПТЦ» | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.3 | ТУ"ГУ ИС г. Москвы" | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.3.1 | Подача заявки на ТУ ГУ «ИС г. Москвы» | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.3.2 | Получение ТУ ГУ «ИС г. Москвы» | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.4 | ТУ Ассоциация МЦПБ ("Сигнал-01") | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.4.1 | Подача заявки на ТУ РОУ ДПК"Сигнал-01" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.4.2 | Получение ТУ РОУ ДПК"Сигнал-01" | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.5 | ТУ ГУП «Моссвет» | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.5.1 | Подача заявки на ТУ ГУП «Моссвет» | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.5.2 | Получение ТУ ГУП «Моссвет» | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.6 | ТУ ФГУП РСВО (радиооповещение) | 48 | 0 | 70 | -22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.6.1 | Подача заявки на ТУ ФГУП РСВО | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.6.2 | Получение ТУ ФГУП РСВО | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.7 | ТУ Сети Связи"Ростелеком"(телефон, интернет, ТВ) | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.7.1 | Подача заявки на ТУ"Ростелеком" | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.5.4.7.2 | Получение ТУ"Ростелеком" | 27 | 0 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.6 | СТУ (при необходимости) | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.6.0 | Нетиповая задача для блока СТУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.6.1 | Общестроительные СТУ | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.6.1.1 | Разработка СТУ | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.6.1.2 | Согласование СТУ | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.6.2 | СТУ на проектирование | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.6.2.1 | Разработка СТУ | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.6.2.2 | Согласование СТУ | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.6.3 | СТУ по обеспечению пожарной безопасности | 83 | 0 | 93 | -10
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.6.3.1 | Разработка СТУ | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.6.3.2 | Согласование СТУ | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.7 | Архитектурно-градостроительные решения | 55 | 0 | 88 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.7.1 | Разработка | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.7.2 | Согласование | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.7.6 | АГР согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.8 | Утверждение перечня ТХО в ДЗМ / ДОНМ / Эксплуатирующая организация | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.8.1 | Перечень ТХО утвержден в ДЗМ / ДОНМ | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.8.2 | Перечень медицинского оборудования/ТХО согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.9 | Согласование дизайн проекта интерьеров | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.9.1 | Разработка дизайн-проекта фасадов | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.9.2 | Согласование дизайн-проекта фасадов | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 3.9.3 | Дизайн-проект фасадов согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4 | Строительно-монтажные работы | 250 | 0 | 424 | -174
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.0 | Нетиповая задача для блока Строительно-монтажные работы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.10 | ПНР | 36 | 0 | 70 | -34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.10.0 | Нетиповая задача для блока ПНР | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.10.1 | ПНР Водоснабжение | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.10.10 | ПНР лифтов | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.10.12 | ПНР ВРУ | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.10.2 | ПНР завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.10.3 | ПНР Водоотведение | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.10.4 | ПНР Отопление и теплоснабжение | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.10.5 | ПНР Вентиляция | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.10.6 | ПНР Холодоснабжение и кондиционирование | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.10.7 | ПНР ИТП | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.10.8 | ПНР Электромонтажные работы | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.10.9 | ПНР Слаботочные системы | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11 | Наружные инженерные сети | 89 | 0 | 131 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.0 | Нетиповая задача для блока Наружные инженерные сети | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.1 | Водоснабжение | 89 | 0 | 111 | -22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.1.1 | Устройство сетей водоснабжения (АНО "РСИ") | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.1.2 | Устройство сетей водоснабжения (АО "Мосводоканал") | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.2 | Хоз-бытовая канализация | 89 | 0 | 114 | -25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.2.1 | Устройство сетей хоз.-бытовой канализации (АНО "РСИ") | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.2.2 | Устройство сетей хоз.-бытовой канализации (АО "Мосводоканал") | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.3 | Ливневая канализация | 89 | 0 | 73 | 16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.3.1 | Устройство сетей ливневой канализации (АНО "РСИ") | 89 | 0 | 111 | -22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.3.2 | Устройство сетей ливневой канализации (АО "Мосводоканал" / ГУП "Мосводосток") | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.4 | Сети связи | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.4.1 | Устройство сетей связи (АНО "РСИ") | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.4.2 | Устройство сетей связи (МГТС) | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.5 | Электроснабжение | 89 | 0 | 85 | 4
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.5.1 | Устройство сетей электроснабжения (АНО "РСИ") | 89 | 0 | 107 | -18
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.5.3 | Устройство сетей электроснабжения (Россети, МОЭСК, Синтез-Групп, …) | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.7 | Теплоснабжение | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.7.1 | Устройство сетей теплоснабжения (АНО "РСИ") | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.7.3 | Устройство сетей теплоснабжения (МОЭК) | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.8 | Дренажная канализация | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.11.9 | Наружные инженерные сети завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.12 | Благоустройство | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.12.0 | Нетиповая задача для блока Благоустройство | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.12.1 | Вертикальная планировка | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.12.2 | Ограждение территории | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.12.3 | Поставка и установка МАФ | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.12.4 | Наружное освещение | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.12.4.1 | Устройство сетей наружного освещения (АНО "РСИ") | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.12.4.2 | Устройство сетей наружного освещения (Моссвет) | 89 | 0 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.12.5 | Благоустройство выполнено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.12.6 | Устройство дорог, тротуаров | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.13 | Вынос сетей | 63 | 0 | 85 | -22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.13.0 | Нетиповая задача для блока Вынос сетей | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.13.1 | Водоснабжение | 62 | 0 | 118 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.13.2 | Хоз-бытовая канализация | 62 | 0 | 111 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.13.3 | Ливневая канализация | 62 | 0 | 71 | -9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.13.4 | Сети связи | 62 | 0 | 70 | -8
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.13.5 | Электроснабжение | 62 | 0 | 78 | -16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.13.6 | Наружное освещение | 62 | 0 | 70 | -8
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.13.7 | Теплоснабжение | 62 | 0 | 70 | -8
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.15.1 | Устройство наружных стен | 14 | 0 | 95 | -81
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.15.1.1 | Кирпичная кладка стен подземного этажа | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.15.1.2 | Кирпичная кладка стен 1-го этажа | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.15.1.3 | Кирпичная кладка стен 2-го этажа | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.15.1.4 | Кирпичная кладка стен 3-го этажа | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.15.2 | Устройство внутренних стен и перегородок | 9 | 0 | 106 | -97
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.15.2.1 | Устройство перегородок подземного этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.15.2.2 | Устройство перегородок 1-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.15.2.3 | Устройство перегородок 2-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.15.2.4 | Устройство перегородок 3-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.17.1 | ОДИ | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.18.1 | Вывоз строительного мусора | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.19 | Монтаж лифтового оборудования | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.2 | Подготовительные работы | 108 | 19417 | 70 | 38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.2.0 | Нетиповая задача для блока Подготовительные работы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.2.1 | Обустройство строительной площадки | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.2.2 | Вырубка | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.2.2.1 | Вырубка в границах ГПЗУ | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.2.2.2 | Вырубка за границей ГПЗУ | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.2.3 | Разбивка осей здания | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.2.4 | Временные инженерные сети | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.2.5 | Демонтаж сооружений, столбов освещения в зоне застройки | 36 | 0 | 70 | -34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.2.5.1 | Демонтаж сооружений | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.2.7 | Подготовительные работы завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.3 | Земляные работы (котлован) | 111 | 0 | 70 | 41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.3.0 | Нетиповая задача для блока Земляные работы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.3.1 | Устройство шпунта | 37 | 0 | 70 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.3.2 | Разработка котлована с открытым водоотливом | 42 | 0 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.3.2.1 | Выемка и вывоз грунта | 32 | 0 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.3.2.2 | Обратная засыпка пазух котлована с уплотнением | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.3.3 | Земляные работы (котлован) завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4 | Монолитные работы | 122 | 0 | 93 | 29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.0 | Нетиповая задача для блока Монолитные работы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.1 | Монолитные работы ниже отметки"0" | 62 | 0 | 70 | -8
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.1.1 | Устройство фундамента | 32 | 0 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.1.1.2.1 | Песчаная подготовка | 17 | 0 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.1.1.2.2 | Бетонная подготовка | 17 | 0 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.1.1.2.3 | Гидроизоляция фундаментной плиты | 17 | 0 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.1.1.2.4 | Стяжка | 17 | 0 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.1.1.2.5 | Устройство фундаментной плиты | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.1.2 | Вертикальные конструкции | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.1.2.1 | Устройство стен, колонн и пилонов подземного этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.1.3 | Плита перекрытия | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.1.3.1 | Устройство плиты перекрытия подземного этажа (+0.000) | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.1.6 | Монолитные работы ниже отм. 0,00 завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.2 | Монолитные работы выше отметки"0" | 59 | 0 | 157 | -98
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.2.1 | Монолитные работы 1-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.2.1.1 | Устройство стен, колонн и пилонов 1-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.2.1.2 | Устройство плиты перекрытия 1-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.2.2 | Монолитные работы 2-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.2.2.1 | Устройство стен, колонн и пилонов 2-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.2.2.2 | Устройство плиты перекрытия 2-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.2.3 | Монолитные работы 3-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.2.3.1 | Устройство стен, колонн и пилонов 3-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.2.3.2 | Устройство плиты перекрытия 3-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.2.5 | Надземная часть (монолитные работы) завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.3.1 | Гидроизоляция стен подземного этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.4.3.2 | Утепление стен подземного этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.5 | Кровля | 40 | 0 | 70 | -30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.5.0 | Нетиповая задача для блока Кровля | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.5.1 | Пароизоляция | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.5.2 | Утепление | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.5.3 | Разуклонка ЦПР | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.5.4 | Гидроизоляция 3 слоя | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.5.5 | Кровля завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.6 | Устройство фасадов и остекление | 71 | 0 | 129 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.6.0 | Нетиповая задача для блока Устройство фасадов и остекление | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.6.1 | Монтаж окон | 43 | 0 | 70 | -27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.6.2 | Фасадные работы | 71 | 0 | 150 | -79
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.6.2.1 | Установка кронштейнов | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.6.2.2 | Монтаж утеплителя | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.6.2.3 | Монтаж подсистемы | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.6.2.4 | Монтаж фасадных панели | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.6.6 | Закрытие теплового контура завершено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.6.7 | Закрытие теплового контура по временной схеме завершено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7 | Внутренние инженерные системы | 77 | 0 | 131 | -54
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.0 | Нетиповая задача для блока Внутренние инженерные системы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.1 | Водоснабжение | 63 | 0 | 114 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.1.0 | Нетиповая задача для блока Водоснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.1.1 | Водопровод ГВС и ХВС | 63 | 0 | 168 | -105
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.1.1.1 | Монтаж оборудования насосных станций | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.1.1.2 | Монтаж трубопроводов | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.1.1.3 | Монтаж санитарно-технического оборудования | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.1.1.4 | Подключение оборудования ТХ | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.1.1.5 | Устройство изоляции трубопроводов | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.1.1.6 | Гидравлические испытания | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.1.3 | Монтаж водомерного узла | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.10 | Монтаж ВРУ | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.10.0 | Нетиповая задача для блока Монтаж ВРУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.10.1 | Монтаж ВРУ | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.12.1 | Автоматизация водоснабжения и канализации | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.12.2 | Автоматизация отопления и вентиляции | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.12.3 | Автоматизация дымоудаления | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.12.4 | Автоматическая система водяного пожаротушения | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.13 | Противопожарный водопровод | 49 | 0 | 164 | -115
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.13.1 | Монтаж оборудования насосных станций | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.13.2 | Монтаж трубопроводов | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.13.3 | Монтаж спринклеров | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.13.4 | Монтаж комплектов пожарных шкафов | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.13.5 | Гидравлические испытания | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.2 | Водоотведение | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.2.0 | Нетиповая задача для блока Система водоотведения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.2.1 | Система хозяйственно-бытовой канализации К1 | 59 | 0 | 132 | -73
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.2.1.1 | Монтаж трубопроводов | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.2.1.2 | Монтаж санитарно-технического оборудования | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.2.1.3 | Подключение оборудования ТХ | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.2.1.4 | Гидравлические испытания | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.2.2 | Ливневая канализация | 59 | 0 | 103 | -44
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.2.2.1 | Монтаж трубопроводов | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.2.2.2 | Монтаж кровельных воронок | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.2.2.3 | Гидравлические испытания | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.2.3 | Система производственной канализации К3 | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.2.3.1 | Монтаж трубопроводов | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.2.3.2 | Монтаж санитарно-технического оборудования | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.2.3.3 | Подключение оборудования ТХ | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.2.3.4 | Гидравлические испытания | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.3 | Отопление и теплоснабжение | 76 | 0 | 70 | 6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.3.0 | Нетиповая задача для блока Отопление и теплоснабжение | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.3.1 | Отопление | 61 | 0 | 108 | -47
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.3.1.1 | Монтаж трубопроводов | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.3.1.2 | Монтаж приборов отопления | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.3.1.3 | Монтаж узлов управления (коллекторные группы) | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.3.1.4 | Промывка (система) | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.3.1.5 | Гидравлические испытания (система) | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.3.1.6 | Устройство тепловой изоляции трубопроводов (система) | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.3.2 | Теплоснабжение | 76 | 0 | 70 | 6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.3.2.1 | Монтаж трубопроводов | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.3.2.2 | Установка приборов (вентиляционные завесы и пр.) | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.3.2.3 | Монтаж узлов управления (узлы смешения) | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.3.2.4 | Промывка (система) | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.3.2.5 | Гидравлические испытания (система) | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.3.2.6 | Устройство тепловой изоляции трубопроводов (система) | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4 | Вентиляция | 49 | 0 | 102 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.0 | Нетиповая задача для блока Системы вентиляции | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.1.1 | Монтаж воздуховодов | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.1.2 | Монтаж оборудования (приточные, вытяжные установки) | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.1.3 | Монтаж клапанов регулирующих | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.1.4 | Монтаж оконечных устройств | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.2 | Противодымная вентиляция | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.2.1 | Монтаж воздуховодов | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.2.2 | Монтаж оборудования (приточные, вытяжные установки) | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.2.3 | Монтаж клапанов регулирующих | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.2.4 | Монтаж оконечных устройств | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.3 | Холодоснабжение и кондиционирование | 66 | 0 | 70 | -4
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.3.0 | Нетиповая задача для блока Холодоснабжение и кондиционирование | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.3.1 | Монтаж трубопроводов | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.3.2 | Монтаж оборудования (внутренние и наружные блоки кондиционеров, фанкойлы и пр.) | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.3.3 | Монтаж узлов управления | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.3.4 | Промывка | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.3.5 | Гидравлические испытания | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.4.3.6 | Устройство тепловой изоляции трубопроводов | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.6 | Монтаж оборудования ИТП | 50 | 0 | 70 | -20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.6.0 | Нетиповая задача для блока Монтаж оборудования ИТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.6.1 | Тепломеханическая часть | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.6.2 | Электротехническая часть | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.6.3 | Автоматизация | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.6.4 | Узел учета тепла | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.7 | Электромонтажные работы | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.7.0 | Нетиповая задача для блока Электромонтажные работы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.7.1 | Монтаж кабеленесущих конструкций | 49 | 0 | 154 | -105
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.7.2 | Монтаж кабельных линий | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.7.3 | Монтаж низковольтного оборудования (щитовое) | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.7.4 | Монтаж оконечных устройств (розетки, выключатели, светильники) | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.7.5 | Молниезащита и заземление | 44 | 0 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.8 | Слаботочные системы | 49 | 0 | 78 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.8.0 | Нетиповая задача для блока Слаботочные системы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.8.1 | Охранная сигнализация | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.8.11 | Система охранного телевидения | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.8.13 | Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Автоматизированная информационная система. Телефония | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.8.2 | Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре. | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.8.3 | Система контроля и управление доступом | 49 | 0 | 119 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.8.4 | Электрочасофикация | 49 | 0 | 81 | -32
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.8.5 | Система коллективного приема телевидения | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.8.6 | Радиофикация | 49 | 0 | 130 | -81
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.7.9 | Внутренние инженерные системы завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.8 | Оборудование | 54 | 0 | 103 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.8.0 | Нетиповая задача для блока Оборудование | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.8.1 | Монтируемое оборудование | 54 | 0 | 70 | -16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.8.1.1 | Поставка монтируемого оборудования | 54 | 0 | 70 | -16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.8.1.2 | Монтаж монтируемого оборудования | 54 | 0 | 70 | -16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.8.2 | Немонтируемое оборудование | 54 | 0 | 70 | -16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.8.2.1 | Поставка немонтируемого оборудования | 54 | 0 | 70 | -16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.8.2.2 | Монтаж немонтируемого оборудования | 54 | 0 | 70 | -16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.8.4 | Монтаж оборудования завершен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9 | Отделочные работы | 69 | 0 | 70 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.0 | Нетиповая задача для блока Отделочные работы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.3 | Монтаж дверей | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.3.1 | Монтаж внутренних дверей | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.3.2 | Монтаж наружных дверей и ворот | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4 | Внутренние отделочные работы (полы, стены, потолки) | 59 | 0 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.1 | Отделочные работы подземного этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.1.1 | Полы подземного этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.1.1.1 | Черновая отделка полов подземного этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.1.1.2 | Черновая отделка стен подземного этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.1.1.3 | Черновая отделка потолков подземного этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.1.2 | Стены подземного этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.1.2.2 | Чистовая отделка стен подземного этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.1.2.3 | Чистовая отделка потолков подземного этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.2 | Отделочные работы 1-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.2.1 | Полы 1-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.2.1.1 | Черновая отделка полов 1-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.2.1.2 | Черновая отделка стен 1-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.2.1.3 | Черновая отделка потолков 1-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.2.2 | Стены 1-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.2.2.1 | Чистовая отделка полов 1-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.2.2.1 | Чистовая отделка полов подземного этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.2.2.2 | Чистовая отделка стен 1-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.2.2.3 | Чистовая отделка потолков 1-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.3 | Отделочные работы 2-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.3.1 | Полы 2-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.3.1.1 | Черновая отделка полов 2-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.3.1.2 | Черновая отделка стен 2-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.3.1.3 | Черновая отделка потолков 2-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.3.2 | Стены 2-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.3.2.1 | Чистовая отделка полов 2-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.3.2.2 | Чистовая отделка стен 2-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.3.2.3 | Чистовая отделка потолков 2-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.3.3 | Потолки 2-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.4 | Отделочные работы 3-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.4.1 | Полы 3-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.4.1.1 | Черновая отделка полов 3-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.4.1.2 | Черновая отделка стен 3-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.4.1.3 | Черновая отделка потолков 3-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.4.2 | Стены 3-го этажа | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.4.2.1 | Чистовая отделка полов 3-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.4.2.2 | Чистовая отделка стен 3-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.4.2.3 | Чистовая отделка потолков 3-го этажа | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 4.9.4.6 | Отделочные работы завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 6 | Авторский надзор | 296 | 0 | 442 | -146
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 6.1 | Авторский надзор | 296 | 0 | 440 | -144
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7 | ЗОС, РВ | 37 | 0 | 70 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1 | Проведение итоговой проверки МГСН | 28 | 0 | 70 | -42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.0 | Нетиповая задача для блока ЗОС, РВ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1 | Формирование комплекта документов для получения ЗОС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.13 | Справка о выполнении и акт ТП по водоснабжению | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.14 | Справка о выполнении и акт ТП по хозяйственно-бытовой канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.15 | Справка о выполнении ТУ по ливневой канализации (работы выполняются по ТУ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.16 | Справка о выполнении и акт ТП по электроснабжению | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.17 | Справка о выполнении и акт ТП по теплоснабжению | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.18 | Справка о выполнении и акт ТП по подключению к наружным электрическим сетям городского освещения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.44 | Акт приемки кровли | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.45 | Акт приемки фасадов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.48 | Акт приемки внутренних систем отопления | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.49 | Акт приемки внутренних систем хозяйственного и горячего водоснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.51 | Акт приемки естественной вентиляции | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.52 | Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.53 | Акт приемки систем кондиционирования воздуха | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.54 | Акт приемки законченного строительством инженерного сооружения (ЦТП, РТП и др.) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.58 | Акты приемки слаботочных систем и автоматизации инженерных систем (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.64 | Акт приемки внутренних электромонтажных работ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.65 | Акт приемки работ по устройству наружного освещения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.69 | Акты полного технического освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) (формы специализированных организаций) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.70 | Акт технической приемки локальных систем безопасности объекта (форма ДЖКХ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.71 | Акт технической приемки магистральных сетей для подключения к системе обеспечения безопасности города (форма ДЖКХ) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.72 | Акты приемки смонтированного технологического оборудования | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.1.73 | Акт принятых работ по благоустройству и озеленению (зимняя или летняя формы) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.10 | Формирование приёмочной комиссии МГСН | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.3 | Направление извещения об окончании строительства в Комитет государственного строительного надзора г. Москвы | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.4 | Итоговая проверка Комитета государственного строительного надзора г. Москвы | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.5 | Получение Акта итоговой проверки | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.6 | Итоговая проверка проведена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.7 | Подача Заявления о выдаче ЗОС в Комитет государственного строительного надзора г. Москвы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.8 | Получение Заключения о соответствии | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.1.9 | ЗОС получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.4 | Разрешение на ввод в эксплуатацию | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.4.1 | Формирование комплекта документов для получения РВ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.4.1.10 | Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в части обеспечения водоснабжением | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.4.1.11 | Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в части обеспечения канализацией | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.4.1.12 | Акт о подключении (технологическом присоединении) к сетям электроснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.4.1.13 | Акт (о подключении, технологическом присоединении) о соответствии объекта техническим условиям слаботочных систем и сетей связи | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.4.1.14 | Акт (справка, разрешение) о приемке в эксплуатацию наружного освещения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.4.1.8 | Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в части обеспечения теплоснабжением | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.4.1.9 | Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта в части обеспечения водостоком | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.4.3 | Рассмотрение заявки на получение РВ | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.4.4 | Получение Разрешения на ввод | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 7.4.5 | Разрешение на ввод получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9 | Передача объекта на баланс и списание затрат | 179 | 0 | 137 | 42
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.1 | Постановка на кадастровый учет и оформление права собственности на объект | 19 | 0 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.1.1 | Регистрация прав собственности на построенные объекты | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.1.2 | Право собственности АНО «РСИ» на построенные объекты зарегистрировано | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.1.3 | Передача комплекта документов (оригиналы РВ, техпланов, выписки из ЕГРН (с указанием права собственности АНО "РСИ")) в отдел ЗИО и отдел СКП для проведения работ по передаче объектов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.1.4 | Формирование запроса функциональному заказчику о целесообразности включения объекта апитального строительства в государственную систему здравоохранения (образования) г. Москвы с последующим закреплением его за эксплуатирующей организацией | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.1.5 | Получение письма от функционального заказчика о целесообразности включения объекта апитального строительства в государственную систему здравоохранения (образования) г. Москвы с последующим закреплением его за эксплуатирующей организацией | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.1.6 | Формирование запроса в адрес Департамента строительства г. Москвы о получении согласия на отчуждение недвижимого имущества. | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.1.7 | Получение согласия Департамента строительства г. Москвы на отчуждение недвижимого имущества | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.2 | Определение стоимости законченного строительством объекта, получение отчета об оценке | 74 | 0 | 70 | 4
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.2.1 | Инициация процесса формирования перечня передаваемого имущества и проведения оценки его рыночной стоимости | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.2.10 | Стоимость передаваемого имущества определена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.2.2 | Передача комплекта документов (Акт приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта, акты технической приемки (готовности) наружных сетей, акты приемки ТХ/элементов благоустройства (согласованные с УСиДЦ) с в отдел ЗИО | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.2.3 | Формирование перечня передаваемого имущества и согласование его с отделом СКП в части имущества, передаваемого по СКП (с указанием формы передачи) | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.2.4 | Подготовка справки о затратах (капитальных вложениях) при строительстве объекта на дату получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по статьям затрат: ПИР, СМР, технологическое присоединение, имущество по СКП и Прочие | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.2.5 | Формирование ориентировочной стоимости ПИР, СМР, технологического присоединения, имущества по СКП, с учетом затрат Заказчика по объектам дарения на основании справки о затратах | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.2.6 | Согласование Комиссией по распределению затрат Перечня и ориентировочной стоимостью ПИР, СМР, тех. Присоединения, имущества по СКП по объекту с учетом затрат Заказчика | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.2.7 | Оформление и подписание Протокола комиссии по списанию затрат | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.2.8 | Подготовка, согласование и регистрация Приказа о начислении резерва для отражения его в учете АНО «РСИ» | 5 | 0 | 70 | -65
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.2.9 | Проведение обязательной оценки стоимости построенного объекта | 34 | 0 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.2.9.1 | Инициация закупочной процедуры и заключение договора с оценочной компанией | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.2.9.2 | Проведение обязательной оценки рыночной стоимости объекта с получением отчета об оценке объекта, положительного заключения СРО на указанный объект (при необходимости) | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3 | Передача городу Москве законченного строительством объекта | 157 | 0 | 127 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.1 | Оформление передачи городу Москве объекта капитально строительства | 71 | 0 | 70 | 1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.1.1 | Инициация процесса оформления дарения объекта капитального строительства | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.1.2 | Подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.1.3 | Подготовка и подписание ДГИ г. Москвы проекта договора дарения, акта приема-передачи, издание распорядительного документа о принятии объекта в собственность города и (или) передаче на соответствующем праве ФЗ и направление их в АНО "РСИ" | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.1.4 | Подписание АНО "РСИ" договора дарения и проекта акта приема-передачи и направление их в ДГИ г. Москвы | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.1.5 | Направление ДГИ г. Москвы подписанного договора дарения и акта приема-передачи в Росреестр и регистрация Росреестром перехода права собственности | 12 | 0 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.1.6 | Направление ДГИ г. Москвы в АНО "РСИ" подписанного договора дарения и акта приема-передачи после регистрации перехода права собственности | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.1.7 | Передача городу Москве объекта капитального строительства завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.2 | Оформление передачи городу Москве имущества инженерно-коммунального назначения | 151 | 0 | 70 | 81
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.2.1 | Инициация процесса оформления дарения объектов инженерно-коммунального назначения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.2.2 | Направление на согласование в эксплуатирующую организацию перечня передаваемого имущества инженерно-коммунального назначения и запрос справки о наличии технологической связи (если эксплуатирующая организация - акционерное общество) | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.2.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечня передаваемого имущества инженерно-коммунального назначения и предоставление справки о наличии технологической связи (если эксплуатирующая организация - акционерное общество) | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.2.4 | Инициация подготовки договора дарения, подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.2.5 | Подписание ДГИ г. Москвы договора дарения имущества инженерно-коммунального назначения и дорожно-мостового хозяйства, издание распорядительного документа о принятии в собственность города и (или) передаче на соответствующем праве РСО | 56 | 0 | 70 | -14
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.2.6 | Направление ДГИ г. Москвы подписанного договора дарения в Росреестр и регистрация Росреестром перехода права собственности (только по объектам недвижимого имущества) | 10 | 0 | 70 | -60
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.2.7 | Направление ДГИ г. Москвы в АНО "РСИ" подписанного договора дарения, выписки из ЕГРН и акта приема-передачи после регистрации перехода права собственности | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.2.8 | Передача городу Москве имущества инженерно-коммунального назначения завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.3 | Оформление дарения объектов движимого имущества: ТХ, благоустройство | 82 | 0 | 70 | 12
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.3.1 | Инициация процесса оформления дарения объектов движимого имущества | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.3.2 | Направление на согласование в эксплуатирующую организацию перечня передаваемого движимого имущества | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.3.3 | Согласование эксплуатирующей организацией перечн передаваемого движимого имущества | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.3.4 | Направление согласованного эксплуатирующей организацией перечня передаваемого имущества на согласование ФЗ (профильный ОИВ) | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.3.5 | Согласование ФЗ (профильный ОИВ) перечня передаваемого имущества | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.3.6 | Инициация подготовки договора дарения, подготовка и направление письма с комплектом документов в адрес ДГИ г. Москвы | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.3.7 | Подписание ДГИ г. Москвы договора дарения, издание распорядительного документа о принятии имущества в имущественную казну г. Москвы и закреплении движимого имущества ТХ на праве оперативного управления с согласия с ФЗ | 49 | 0 | 70 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.3.8 | Направление ДГИ г. Москвы в АНО "РСИ" подписанного договора дарения и акта приема | 3 | 0 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.3.3.9 | Передача городу Москве объектов движимого имущества: ТХ, благоустройство завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.4 | Передача объектов (имущества) в рамках реализации СКП в имущественной форме | 97 | 0 | 70 | 27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.4.1 | Инициация процессапередачи объектов (имущества) в рамках реализации СКП в имущественной форме | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.4.2 | Направление письма-обращения в РСО с целью корректировки приложений к ранее заключённым СКП в имущественной форме по фактическому выполнению работ | 4 | 0 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.4.3 | Получение и подписание откорректированного по факту приложения и дополнительного соглашения к действующему СКП | 70 | 0 | 70 | 0
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.4.4 | Оформление и подписание акта приема-передачи | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.4.5 | Подготовка и направление письма в РСО с целью оформления акта о взаимном исполнении обязательств по заключённым СКП в имущественной форме | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.4.6 | Оформления акта о взаимном исполнении обязательств по заключённым СКП в имущественной форме | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.5 | Списание затрат (капитальных вложений), сформированных при строительстве объекта | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.5.1 | Инициация процесса списания затрат (капитальных вложений), сформированных при строительстве объекта | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.5.2 | Передача оригинала подписанного договора дарения с учетным номером и актом приема-передачи в УБУиО. | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.5.3 | Подготовка и согласование проекта приказа о списании затрат (Приложение 14) | 5 | 0 | 70 | -65
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.5.4 | Организация подписания согласованного приказа о списании затрат Генеральным директором и ознакомление с приказом осписании затрат | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.5.5 | Списание затрат (капитальных вложений) выполнено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.6 | Оформление КС 11 | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.6.1 | Оформление КС 11 - Акта приемки законченного строительством объекта | 41 | 0 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0524 | 9.6.2 | КC-11 оформлена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 1 | Предпроектные работы | 238 | 0 | 384 | -146
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 1.1 | Объект включен в АИП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 1.2 | Выпуск ГПЗУ | 52 | 0 | 70 | -18
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 1.2.1 | Подача заявки на получение ГПЗУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 1.2.2 | Получение ГПЗУ | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 1.2.3 | ГПЗУ получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 1.3 | Корректировка МТЗ | 33 | 0 | 70 | -37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 1.3.1 | Получение МТЗ | 7 | 0 | 70 | -63
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 1.3.2 | Корректировка МТЗ | 9 | 0 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 1.3.3 | Согласование МТЗ | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 1.3.4 | МТЗ/ТХЗ согласовано/откорректировано | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 1.4 | Договору аренды земельного участка (ДАЗУ) | 167 | 0 | 70 | 97
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 1.4.1 | Заключение ДАЗУ сроком действия 11.28 (при необходимости) | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 1.4.2 | Заключение ДАЗУ на период строительства | 83 | 0 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 1.4.3 | ДАЗУ заключен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.1.22 | Акт приемки внутреннего газопровода (форма Мосгаз) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.1.23 | Акт приемки наружного газопровода (форма Мосгаз) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.1.24 | Акты приемки специализированных инженерных систем и сооружений (по перечню в соответствии с утвержденным проектом) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.1.27 | Акт (справка) о соответствии объекта капитального строительства требованиям приспособления для нужд инвалидов и маломобильных граждан (форма ДСЗН) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.1.28 | Акт приемки пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.1.29 | Акт технической приемки водопровода (форма Мосводоканал) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.1.31 | Акт (справка) приемки дворовых водосточных сетей (форма ФГУП Мосводосток) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.1.32 | Акт об обеспечении объекта теплоснабжением (форма МТК и МОЭК) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.1.33 | Справка о выполнении технических условий энергоснабжающей организации (форма МКС Мосэнерго) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.1.34 | Справка о выполнении работ по телефонной канализации (форма МГТС) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.1.35 | Акт о выполнении работ по внешней и внутренней радиофикации в объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими условиями | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.1.36 | Акт о выполнении работ по системам внешнего и внутреннего телевидения в объеме утвержденного проекта в соответствии с выданными техническими условиями | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.1.37 | Акт приемки объекта капитального строительства | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.1.38 | Техническая ключевая справка эксплуатирующей организации, подтверждающая приемку объекта от заказчика | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.1.7 | Акт приемки системы и выпусков внутреннего водостока здания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.1.8 | Акт приемки системы и выпусков внутренней канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.2.1 | Справка по выполнению ТУ МОССВЕТ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.2.10 | Справка по выполнению ТУ ГКУ ИАЦ в сфере здравоохранения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.2.11 | Справка п выполнению ТУ Ростелеком (АКАДО и пр.) (интернет) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.2.12 | Справка п выполнению ТУ МГТС (Ростелеком) (телефония) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.2.2 | Справка по выполнению ТУ КП МПТЦ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.2.3 | Справка по выполнению ТУ ФГУП РСВО | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.2.4 | Справка по выполнению ТУ ГОЧС и ПБ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.2.5 | Справка по выполнению ТУ ФГКУ УВО ВНГ России (сигнализация) (Росгвардия) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.2.6 | Справка по выполнению ТУ Московская добровольная пожарная команда "Сигнал -1" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.2.7 | Справка по выполнению ТУ МЧС время прибытия пожарного расчета | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.2.8 | Справка по выполнению ТУ ГУ ИС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.2.9 | Справка по выполнению ТУ ФГБУ "Центральное УГМС" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.10 | Сан.эпидем.обследование:Измерение уровня шума в помещении, от инженерно-технического оборудования здания СН 2.2.4/2.1.8.562-96 | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.11 | Сан.эпидем.обследование:определение инрдекса изоляции воздушного шума и индекса ударного шума | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.12 | Сан.эпидем.обследование: исследование качества питьевой воды. | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.13 | Сан.эпидем.обследование: определение индекса изоляции ударного шума | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.14 | Сан.экологическое обследование: Радиационное обследование помещений (МЭД), определение мощности эквивалентной дозы от ограждающих конструкций | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.15 | Сан.экологическое обследование: определение радона в воздухе помещений (ЭРОА) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.16 | Сан.экологическое обследование: измерение уровня звукового давления (шум) в помещении, от инженерно-технического оборудования здания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.17 | Сан.экологическое обследование: измерение урооня виброускорения в помещении, от инженерно-технического оборудования здания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.18 | Сан.экологическое обследование: определение индекса изоляции воздушного шума и индекса уровня ударного шума | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.19 | Сан.экологическое обследование: определение концентрации формальдеrида в помещении с отделкой | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.20 | Сан.экологическое обследование: определение концентрации аммиака в помещении | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.21 | Сан.экологическое обследование: определение концентрации (стирола, толуола, метанола, этилбензола, бензола, ксилола, дибутилфталата, диоктилфталата, спирта метилового, метилакрилата, винилхлорид)) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.22 | Сан.экологическое обследование: измерение уровня эектромагнитноrо излучения (ЭМП) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.23 | Сан.экологическое обследование: исследование качества питьевой воды (микробиологический и химический анализ холодной воды) городского водопровода | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.24 | Сан.экологическое обследование: определяемые показатели: Гранулометрический состав, содержание органического вещества, Водородный показатель (рН (KCI)), содержание хлоридов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.25 | Тепловизионное обследование: съемка внешних ограждающих конструкций | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.26 | Тепловизионное обследование: оформление вкладыша к энергопасорту | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.27 | Тепловизионное обследование: обработка и анализ полученных данных по обследованию | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.28 | Тепловизионное обследование: Разработка энергопаспорта | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.3.29 | Тепловизионное обследование: Замеры воздухопроницаемости конструкций | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.4.2 | Освидетельствование грузоподъемных механизмов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.4.3 | Страхование грузоподъемных механизмов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.1.4.4 | Формирование паспортов на оборудование | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.2.1 | Техплан на здание | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.2.2 | Техплан на сети теплоснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.2.3 | Техплан на сети водопровода | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.2.4 | Техплан на сети хоз-бытовой канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.2.5 | Техплан на сети водостока | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.2.6 | Техплан на сети связи | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.2.7 | Техплан на сети электроснабжения (кабель ДНС) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.2.8 | Техплан на сети дренажа | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.2.9 | Техплан на сети наружнего освещения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.4.1 | Правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды земельного участка) | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.4.3 | Заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.4.4 | Свидетельство АГР | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.4.5 | ГПЗУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.4.6 | Разрешение на строительство | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.4.7 | Акт приемки объекта капитального строительтсва | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.4.8 | АКТ о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства ПД, в т.ч. Требованиям ЭЭ и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета и используемых энергетических ресурсов | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 10.2.4.9 | Схема расположения объекта | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 12 | Временная эксплуатация | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 12 | Временная эксплуатация | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 12.0 | Нетиповая задача для блока временная эксплуатация | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 12.0 | Нетиповая задача для блока временная эксплуатация | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 12.1 | Мероприятия по временной эксплуатации | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 12.1 | Мероприятия по временной эксплуатации | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 12.2 | Временная эксплуатация завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 12.2 | Временная эксплуатация завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2 | Контрактование | 881 | 0 | 385 | 496
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.0 | Нетиповая задача для блока Контрактование | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.1 | Торги на ПИР | 68 | 0 | 70 | -2
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.1.1 | Разработка ТЗ и согласование в ДС | 43 | 0 | 70 | -27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.1.2 | Разработка ПНЦ и согласование в ДС | 43 | 0 | 70 | -27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.1.3 | Договор на ПИР разработан | 15 | 0 | 70 | -55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.1.4 | Публикация | 1 | 0 | 70 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.1.5 | Объявление победителя | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.1.6 | Заключение договор на разработку ПИР | 5 | 0 | 70 | -65
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.1.7 | Договор на ПИР заключен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.2 | Торги на СМР | 54 | 0 | 70 | -16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.2.1 | Разработка ТЗ и согласование в ДС | 38 | 0 | 70 | -32
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.2.2 | Разработка ПНЦ и согласование в ДС | 38 | 0 | 70 | -32
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.2.3 | Договор на СМР разработан | 31 | 0 | 70 | -39
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.2.4 | Публикация | 2 | 0 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.2.5 | Объявление результатов | 15 | 0 | 70 | -55
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.2.6 | Заключение контракта с генподрядчиком | 6 | 0 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.2.7 | Договор на СМР заключен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.3 | Формирование и согласование сметы договора СМР | 27 | 0 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.3.1 | Формирование Сметы контракта завершено | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.3.1.1 | Формирование сметы договора СМР | 20 | 0 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.3.1.2 | Согласование сметы договора СМР | 7 | 0 | 70 | -63
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.3.1.3 | Смета к договору СМР согласована | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.3.2.1 | Оформление дополнительного соглашения на формирование Протокола договорной цены и Сметы контракта со спецификацией оборудования | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.4 | Заключение договоров на закупку и поставку техоборудования | 147 | 0 | 70 | 77
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.4.1 | Генподрядчик | 84 | 0 | 70 | 14
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.4.1.1 | Заключение договора на закупку техоборудования | 84 | 0 | 70 | 14
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.4.1.2 | Заключение договора на поставку техоборудования | 84 | 0 | 70 | 14
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.4.2 | АНО"РСИ" | 69 | 0 | 113 | -44
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.4.2.1 | Заключение договора на закупку техоборудования | 69 | 0 | 70 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.4.2.2 | Заключение договора на поставку техоборудования | 69 | 0 | 70 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.4.3 | Договор на закупку и поставку техоборудования заключен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.5.1 | Предоставление обеспечения (БГ) должного исполнения договора | 13 | 0 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.5.2 | Предоставление обеспечения (БГ) должного исполнения договора | 21 | 0 | 70 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.5.3 | Предоставление копии Договора страхования и документа(ов), подтверждающего оплату страховых платежей | 14 | 0 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 2.6 | Авансирование оборудования с производителем | 187 | 0 | 70 | 117
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3 | Проектно-изыскательские работы | 452 | 380 | 568 | -116
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.1 | Задание на проектирование | 78 | 79 | 70 | 8
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.1.1 | Подготовка проекта Задания | 41 | 41 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.1.2 | Согласование Задания на проектирование Департамент социальной защиты населения города Москвы | 12 | 13 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.1.4 | Согласование Задания на проектирование Департамент строительства города Москвы | 13 | 11 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.1.5 | Задание на проектирование согласовано | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.10 | Утверждение перечня импортного оборудования в ДС | 41 | 39 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.10.1 | Перечень импортного оборудования утвержден в ДС | 41 | 39 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.10.2 | Перечень импортного оборудования согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11 | Разработка проектно-сметной документации (Стадия П) | 234 | 134 | 255 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.1 | Начало разработки проектной документации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.10 | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 234 | 134 | 157 | 77
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.11 | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 234 | 134 | 70 | 164
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.12 | Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности | 234 | 134 | 70 | 164
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.13 | Раздел 11. Сметная документация | 234 | 134 | 70 | 164
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.14 | Раздел 12. Иная документация | 234 | 134 | 78 | 156
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.15 | Полный комплект проектной документации разработан | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.16 | Полный комплект сметной документации разработан | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.2 | Раздел 1. Пояснительная записка | 14 | 14 | 116 | -102
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.3 | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | 234 | 134 | 162 | 72
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.4 | Раздел 3. Архитектурные решения | 234 | 134 | 93 | 141
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.5 | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения | 234 | 134 | 158 | 76
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.6 | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения | 234 | 134 | 317 | -83
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.6.1 | Наружные инженерные сети | 234 | 134 | 76 | 158
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.6.1.1 | Вынос/Демонтаж | 234 | 134 | 70 | 164
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.6.1.2 | Проект подключения к наружным сетям | 234 | 134 | 188 | 46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.6.2 | Внутренние инженерные системы | 234 | 134 | 70 | 164
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.6.2.1 | Подраздел 5.1. Система электроснабжения | 234 | 134 | 157 | 77
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.6.2.2 | Подраздел 5.2. Система водоснабжения | 234 | 134 | 156 | 78
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.6.2.3 | Подраздел 5.3. Система водоотведения | 234 | 134 | 157 | 77
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.6.2.4 | Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 234 | 134 | 166 | 68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.6.2.5 | Подраздел 5.5. Сети связи | 234 | 134 | 157 | 77
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.6.2.6 | Подраздел 5.6. Технологические решения | 234 | 134 | 157 | 77
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.7 | Раздел 6. Проект организации строительства | 234 | 134 | 157 | 77
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.8 | Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов строительства | 234 | 134 | 70 | 164
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.11.9 | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 234 | 134 | 70 | 164
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.12 | Передача проектно-сметной документации Заказчику на утверждение | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.12.1 | Техническая часть | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.12.1.1 | Передача технической части Заказчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.12.1.2 | Устранение замечаний Заказчика по технической части | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.12.1.3 | Утверждение Закзчиком технической части | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.12.2 | Сметная часть | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.12.2.1 | Передача сметной части Заказчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.12.2.2 | Устранение замечаний Заказчика по сметной части | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.12.2.3 | Утверждение Закзчиком сметной части | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.13 | Экспертиза ПСД | 67 | 61 | 70 | -3
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.13.1 | Подготовка и сдача комплекта документации | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.13.2 | Загрузка документации в экспертизу | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.13.3 | Начало рассмотрения ПД в экспертизе | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.13.4 | Рассмотрение ПД экспертами | 34 | 26 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.13.5 | Устранение замечаний | 21 | 21 | 70 | -49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.13.6 | Положительное заключение экспертизы получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.13.7 | Заключение договора | 4 | 6 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.13.8 | Оплата договора | 4 | 6 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.14 | Передача ПД Заказчику (после МГЭ на утверждение) | 14 | 14 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.14.1 | Передача ПД | 7 | 7 | 70 | -63
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.14.2 | Утверждение | 6 | 6 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15 | Разработка рабочей документации | 100 | 108 | 101 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.0 | Нетиповая задача для блока Разработка Рабочей документации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.1 | Генеральный план (ГП) | 100 | 108 | 150 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.1.1 | Разработка разбивочного плана | 100 | 108 | 109 | -9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.1.2 | Разработка вертикальной планировки. Баланс земляных масс | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.10 | Электроснабжение (ЭС) и Электроосвещение (ЭО) | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.10.1 | Внутренние системы электроснабжения и освещения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.10.1.1 | Внутреннее электроснабжение | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.10.1.2 | Силовое электрооборудование | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.10.1.3 | Внутреннее электроосвещение | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.10.1.4 | Молниезащита и заземление | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.10.2 | Наружные сети электроснабжения и освещения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.10.2.1 | Наружные сети электроснабжения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.10.2.2 | Наружные сети освещения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.10.3 | Вынос сетей электроснабжения и освещения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.10.3.1 | Вынос сетей электроснабжения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.10.3.2 | Вынос сетей наружного освещения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.11 | Сети связи (СС) | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.11.1 | Внутренние сети связи | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.11.1.1 | Охранная сигнализация | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.11.1.10 | Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Автоматизированная информационная система. Телефония | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.11.1.2 | Автоматическая пожарная сигнализация | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.11.1.3 | Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.11.1.4 | Система охранного телевидения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.11.1.5 | Система коллективного приема телевидения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.11.1.6 | Система контроля и управление доступом | 100 | 108 | 112 | -12
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.11.1.7 | Телевидение | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.11.1.8 | Радиофикация | 100 | 108 | 127 | -27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.11.1.9 | Электрочасофикация | 100 | 108 | 100 | 0
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.11.2 | Наружные сети связи | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.11.3 | Вынос сетей связи | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.12 | Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.12.1 | Автоматизация инженерных систем | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.12.2 | Диспетчеризация инженерных систем | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.13 | Тепломеханические решения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.13.1 | Индивидуальный тепловой пункт (тепломеханическая часть) | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.13.2 | Индивидуальный тепловой пункт (автоматизация) | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.13.3 | Индивидуальный тепловой пункт (Узел учета тепла) | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.13.4 | Коммерческий учет электроэнергии (АИСКУЭ) | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.13.5 | Индивидуальный тепловой пункт (электрооборудование, электроосвещение) | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.14 | Сети газоснабжения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.14.1 | Внутренние сети газоснабжения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.14.2 | Наружные сети газоснабжения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.14.3 | Вынос сети газоснабжения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.15 | Благоустройство и озеленение (БЛГ) | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.16 | Иная документация | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.16.1 | Охранно-защитная дератизационная система | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.16.2 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.16.3 | Проект организации дорожного движения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.16.4 | Технологический регламент обращения с отходами | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.16.5 | Мероприятия по охране окружающей среды | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.16.6 | Система мусороудаления | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.17 | Разработка рабочей документации завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.2 | Проект организации строительства (ПОС) | 100 | 108 | 157 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.2.1 | Стройгенплан. Подготовительный период | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.2.2 | Стройгенплан. Основной период | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.2.3 | Стройгенплан. Вынос инженерных сетей | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.2.4 | Стройгенплан. Сводный план инженерных сетей | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.2.5 | Снос и демонтаж строений | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.3 | Согласования | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.3.1 | Согласование прооекта ИТП (ТМ, АТМ, ЭОМ) | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.3.2 | Согласованияе ЭОМ | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.3.3 | Согласование ТХ | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.3.4 | Согласование системы вентиляции, кондиционирования воздуха | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.3.5 | Согласование системы отопления | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.3.6 | Согласование системы водоснабжения и водоотведения | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.3.7 | Согласование сетей связи | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.3.8 | Согласование сетей газоснабжения | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.4 | Организация рельефа (ОР) | 100 | 108 | 258 | -158
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5 | Конструктивные решения (КР) | 100 | 108 | 156 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.1 | План котлована | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.2 | Водопонижение | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3 | Конструкции железобетонные (КЖ) | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.1 | Фундаментная плита | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.10 | Конструкции железобетонные 8 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.10.1 | Вертикальные конструкции 8 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.10.2 | Плита перекрытия 8 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.11 | Конструкции железобетонные 9 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.11.1 | Вертикальные конструкции 9 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.11.2 | Плита перекрытия 9 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.12 | Конструкции железобетонные 10 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.12.1 | Вертикальные конструкции 10 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.12.2 | Плита перекрытия 10 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.13 | Конструкции железобетонные тех этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.13.1 | Вертикальные конструкции тех этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.13.2 | Плита перекрытия тех этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.14 | Ж/б Лестницы | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.15 | Парапеты | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.2 | Конструкции железобетонные подземного этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.2.1 | Вертикальные конструкции подземного этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.2.2 | Плита перекрытия подземного этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.3 | Конструкции железобетонные 1 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.3.1 | Вертикальные конструкции 1 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.3.2 | Плита перекрытия 1 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.4 | Конструкции железобетонные 2 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.4.1 | Вертикальные конструкции 2 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.4.2 | Плита перекрытия 2 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.5 | Конструкции железобетонные 3 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.5.1 | Вертикальные конструкции 3 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.5.2 | Плита перекрытия 3 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.6 | Конструкции железобетонные 4 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.6.1 | Вертикальные конструкции 4 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.6.2 | Плита перекрытия 4 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.7 | Конструкции железобетонные 5 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.7.1 | Вертикальные конструкции 5 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.7.2 | Плита перекрытия 5 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.8 | Конструкции железобетонные 6 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.8.1 | Вертикальные конструкции 6 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.8.2 | Плита перекрытия 6 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.9 | Конструкции железобетонные 7 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.9.1 | Вертикальные конструкции 7 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.3.9.2 | Плита перекрытия 7 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.5.4 | Конструкции металлические | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6 | Архитектурные решения (АР) | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.1 | Архитектурные решения подземного этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.12 | Архитектурные решения тех этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.13 | Архитектурные решения кровли | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.14 | Фасады | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.15 | Лестницы и лифтовые шахты | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.16 | Узлы, детали | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.17 | Разрезы | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.18 | Спецификации, ведомость объема работ | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.19 | Интерьеры | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.19.1 | Интерьеры -1 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.19.2 | Интерьеры 1 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.19.3 | Интерьеры 2 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.19.4 | Интерьеры 3 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.19.5 | Интерьеры 4 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.2 | Архитектурные решения -1 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.3 | Архитектурные решения 1 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.4 | Архитектурные решения 2 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.5 | Архитектурные решения 3 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.6.6 | Архитектурные решения 4 этажа | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.7 | Технологические решения (ТХ) | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.7.1 | Вертикальный транспорт | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.7.2 | Технологические решения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.7.3 | Мероприятия и решения, направленные на обеспечение противодействия террористическим атакам | 100 | 108 | 75 | 25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.7.4 | Расчет радиационной защиты | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.7.5 | Снабжение медицинскими газами | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.8 | Вентиляция, кондиционирование и отопление (ОВ) | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.8.1 | Внутренние системы вентиляции, кондиционирования воздуха и отопления (ОВ) | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.8.1.1 | Отопление, теплоснабжение | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.8.1.2 | Вентиляция общеобменная | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.8.1.3 | Противодымная вентиляция | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.8.1.4 | Кондиционирование | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.8.1.5 | Холодоснабжение | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.8.2 | Наружные тепловые сети | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.8.3 | Вынос теплосети | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9 | Система водоснабжения и водоотведения (ВК) | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.1 | Внутренние системы водоснабжения и водоотведения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.1.1 | Сети водоснабжения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.1.2 | Сети противопожарного водопровода. Пожаротушение | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.1.3 | Сети водоотведения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.1.3.1 | Хозбытовая канализация | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.1.3.2 | Ливневая канализация | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.1.3.3 | Дренажная канализация | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.1.4 | Насосная станция | 100 | 108 | 181 | -81
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.2 | Наружные сети водоснабжения и водоотведения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.2.1 | Наружные сети водоснабжения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.2.2 | Наружные сети водоотведения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.2.2.1 | Наружные сети хозбытовой канализации | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.2.2.2 | Наружные сети ливневой канализации | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.2.2.3 | Наружные сети дренажной канализации | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.3 | Вынос сетей водоснабжения и водоотведения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.3.1 | Вынос сетей водоснабжения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.3.2 | Вынос сетей водоотведения | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.3.2.1 | Вынос сетей хозбытовой канализации | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.3.2.2 | Вынос сетей ливневой канализации | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.15.9.3.2.3 | Вынос сетей дренажной канализации | 100 | 108 | 70 | 30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.2 | Исходные данные для проектирования | 37 | 65 | 70 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.2.1 | Предварительная посадка корпусов | 37 | 65 | 70 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.3 | Разработка АПР | 55 | 53 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.3.1 | Разработка АПР | 27 | 25 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.3.2 | Согласование АПР | 27 | 25 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.3.3 | АПР утвержден | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.4 | Изыскания | 46 | 46 | 70 | -24
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.4.0 | Нетиповая задача для блока Изыскания | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.4.1 | Археологические изыскания | 37 | 37 | 70 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.4.1.1 | Археологические изыскания (Полевые работы) | 30 | 30 | 70 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.4.1.2 | Получение отчета | 6 | 6 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.4.2 | Инженерно-геодезические изыскания | 46 | 46 | 70 | -24
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.4.2.1 | Инженерно-геодезические изыскания (Полевые работы) | 39 | 39 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.4.2.2 | Получение отчета | 4 | 4 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.4.3 | Инженерно-геологические изыскания | 37 | 37 | 70 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.4.3.1 | Инженерно-геологические изыскания (полевые работы) | 30 | 30 | 70 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.4.3.2 | Получение отчета | 6 | 6 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.4.4 | Инженерно-экологические изыскания | 37 | 37 | 70 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.4.4.1 | Инженерно-экологические изыскания | 30 | 30 | 70 | -40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.4.4.2 | Получение отчета | 6 | 6 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.4.5 | Изыскания выполнены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5 | Технические условия, СКП | 153 | 126 | 365 | -212
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.1 | Предварительные ТЭПы и сбор инженерных нагрузок | 20 | 18 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж инженерных сетей | 74 | 74 | 70 | 4
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.0 | Нетиповая задача для блока Получение ТУ на вынос/демонтаж инженерных сетей | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.1 | Электроосвещение (Моссвет) | 34 | 34 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.1.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Электроосвещения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.1.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей Электроосвещения | 23 | 23 | 70 | -47
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.1.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 34 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.1.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.1.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 17 | 17 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.1.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 13 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.1.3.4 | СКП с Моссвет заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.2 | Ливневая канализация (Мосводосток) | 34 | 34 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.2.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Ливневой канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.2.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей Ливневой канализации | 13 | 13 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.2.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 34 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.2.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.2.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 17 | 17 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.2.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 13 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.2.3.4 | СКП с Мосводосток заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.3 | Электроснабжение МОЭСК | 45 | 45 | 70 | -25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.3.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Электроснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.3.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей Электроснабжения | 41 | 41 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.3.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 34 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.3.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.3.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 17 | 17 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.3.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 13 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.3.3.4 | СКП с МОЭСК заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.4 | Теплоснабжение МОЭК | 34 | 34 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.4.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Теплоснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.4.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей Теплоснабжения | 24 | 24 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.4.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 34 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.4.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.4.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 17 | 17 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.4.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 13 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.4.3.4 | СКП с МОЭК заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.5 | Водоснабжение МВК-В | 34 | 34 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.5.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Водоснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.5.2 | Получение ТУ на вынос/демонтажсетей Водоснабжения | 3 | 3 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.5.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 34 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.5.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.5.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 17 | 17 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.5.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 13 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.5.3.4 | СКП с МВК (водоснабжение) заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.6 | Канализация МВК-К | 34 | 34 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.6.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей Канализации | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.6.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей Канализации | 3 | 3 | 70 | -67
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.6.3 | СКП (при необходимости) | 34 | 34 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.6.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.6.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 17 | 17 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.6.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 13 | 13 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.6.3.4 | СКП с МВК (канализация) заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.7 | Сети связи (МГТС) | 71 | 71 | 70 | 1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.7.1 | Подача заявки на ТУ на вынос/демонтаж сетей связи | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.7.2 | Получение ТУ на вынос/демонтаж сетей связи | 70 | 70 | 70 | 0
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.7.3 | СКП (при необходимости) | 32 | 32 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.7.3.1 | Подача заявки на СКП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.7.3.2 | Согласование проекта/ проведение независимой оценки | 17 | 17 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.7.3.3 | Заключение договоров СКП с РСО | 11 | 11 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.2.7.3.4 | СКП с МГТС (канализация) заключено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3 | Заключение договора на тех.присоединение | 62 | 60 | 157 | -95
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.0 | Нетиповая задача для блока Заключение договора на тех.присоединение | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.1 | Мосводоканал (В, К) | 62 | 60 | 70 | -8
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.1.1 | Подача заявки на ТУ Мосводоканал | 6 | 4 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.1.2 | Получение проекта договора и ТУ Мосводоканал | 55 | 53 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.1.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.2 | ТУ Мосводосток | 48 | 46 | 70 | -22
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.2.1 | Подача заявки на ТУ Мосводосток | 6 | 4 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.2.2 | Получение проекта договора и ТУ Мосводосток | 41 | 39 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.2.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.3 | ТУ МОЭК | 62 | 60 | 70 | -8
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.3.1 | Подача заявки на ТУ МОЭК | 6 | 4 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.3.2 | Получение проекта договора и ТУ МОЭК | 55 | 53 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.3.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.4 | ТУ МОЭСК | 62 | 60 | 70 | -8
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.4.1 | Подача заявки на ТУ МОЭСК | 6 | 4 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.4.2 | Получение проекта договора и ТУ МОЭСК | 55 | 53 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.4.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.5 | ТУ Моссвет | 62 | 60 | 70 | -8
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.5.1 | Подача заявки на ТУ Моссвет | 6 | 4 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.5.2 | Получение проекта договора и ТУ Моссвет | 55 | 53 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.3.5.3 | Заключение договора ТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4 | Получение постоянных ТУ | 55 | 53 | 70 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.0 | Нетиповая задача для блока Получение постоянных ТУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.1 | ТУ ФГКУ УВО ВНГ (сигнализация) | 20 | 18 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.1.1 | Подача заявки на ТУ в ФГКУ УВО ВНГ | 6 | 4 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.1.2 | Получение ТУ ФГКУ УВО ВНГ | 13 | 11 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.2 | ТУ КП «МПТЦ» | 34 | 32 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.2.1 | Подача заявки на ТУ «МПТЦ» | 6 | 4 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.2.2 | Получение ТУ «МПТЦ» | 27 | 25 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.3 | ТУ"ГУ ИС г. Москвы" | 20 | 18 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.3.1 | Подача заявки на ТУ ГУ «ИС г. Москвы» | 6 | 4 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.3.2 | Получение ТУ ГУ «ИС г. Москвы» | 13 | 11 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.4 | ТУ Ассоциация МЦПБ ("Сигнал-01") | 14 | 14 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.4.1 | Подача заявки на ТУ РОУ ДПК"Сигнал-01" | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.4.2 | Получение ТУ РОУ ДПК"Сигнал-01" | 11 | 13 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.5 | ТУ ГУП «Моссвет» | 20 | 18 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.5.1 | Подача заявки на ТУ ГУП «Моссвет» | 6 | 4 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.5.2 | Получение ТУ ГУП «Моссвет» | 13 | 11 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.6 | ТУ ФГУП РСВО (радиооповещение) | 27 | 25 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.6.1 | Подача заявки на ТУ ФГУП РСВО | 6 | 4 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.6.2 | Получение ТУ ФГУП РСВО | 20 | 18 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.7 | ТУ Сети Связи"Ростелеком"(телефон, интернет, ТВ) | 34 | 32 | 70 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.7.1 | Подача заявки на ТУ"Ростелеком" | 6 | 4 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.5.4.7.2 | Получение ТУ"Ростелеком" | 27 | 25 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.6 | СТУ (при необходимости) | 83 | 81 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.6.0 | Нетиповая задача для блока СТУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.6.1 | Общестроительные СТУ | 83 | 81 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.6.1.1 | Разработка СТУ | 41 | 39 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.6.1.2 | Согласование СТУ | 41 | 39 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.6.2 | СТУ на проектирование | 83 | 81 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.6.2.1 | Разработка СТУ | 41 | 39 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.6.2.2 | Согласование СТУ | 41 | 39 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.6.3 | СТУ по обеспечению пожарной безопасности | 83 | 81 | 92 | -9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.6.3.1 | Разработка СТУ | 41 | 39 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.6.3.2 | Согласование СТУ | 41 | 39 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.7 | Архитектурно-градостроительные решения | 55 | 53 | 88 | -33
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.7.1 | Разработка | 41 | 39 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.7.2 | Согласование | 13 | 11 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.7.6 | АГР согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.8 | Утверждение перечня ТХО | 41 | 39 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.8.1 | Перечень ТХО утвержден в ДЗМ / ДОНМ | 41 | 39 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.8.2 | Перечень медицинского оборудования/ТХО согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.9 | Согласование дизайн проекта | 41 | 39 | 70 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.9.1 | Разработка дизайн-проекта фасадов | 20 | 18 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.9.2 | Согласование дизайн-проекта фасадов | 20 | 18 | 70 | -50
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 3.9.3 | Дизайн-проект фасадов согласован | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4 | Строительно-монтажные работы | 534 | 420 | 426 | 108
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.1 | Разрешительная документация | 534 | 0 | 413 | 121
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.1.1 | Разрешение на строительство | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.1.1.1 | Подача заявки на получение разрешения на строительство | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.1.1.2 | Разрешение на строительство получено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.1.3 | Ордер на проведение земляных работ | 95 | 0 | 70 | 25
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.1.3.1 | Подача заявки на получение ордера | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.1.3.2 | Получение ордера на проведение земляных работ | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.1.3.3 | Закрытие ордера на проведение земляных работ | 11 | 0 | 70 | -59
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.1.5 | Разрешение на перемещение отходов строительства | 81 | 0 | 70 | 11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.1.5.1 | Подача заявки на разрешение перемещения отходов строительства | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.1.5.2 | Получение разрешения на перемещение отходов строительства | 39 | 0 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.1.6 | Передача Подрядчику строительной площадки | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.1.6.1 | Передача Подрядчику строительной площадки по акту | 8 | 0 | 70 | -62
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.1.6.2 | Строительная площадка передана Подрядчику | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.10 | ПНР | 31 | 39 | 70 | -39
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.10.0 | Нетиповая задача для блока ПНР | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.10.1 | ПНР Водоснабжение | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.10.10 | ПНР лифтов | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.10.12 | ПНР ВРУ | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.10.2 | ПНР завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.10.3 | ПНР Водоотведение | 19 | 27 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.10.4 | ПНР Отопление и теплоснабжение | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.10.5 | ПНР Вентиляция | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.10.6 | ПНР Холодоснабжение и кондиционирование | 14 | 22 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.10.7 | ПНР ИТП | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.10.8 | ПНР Электромонтажные работы | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.10.9 | ПНР Слаботочные системы | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11 | Наружные инженерные сети | 110 | 111 | 131 | -21
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.0 | Нетиповая задача для блока Наружные инженерные сети | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.1 | Водоснабжение | 110 | 111 | 111 | -1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.1.1 | Устройство сетей водоснабжения (АНО "РСИ") | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.1.2 | Устройство сетей водоснабжения (АО "Мосводоканал") | 109 | 111 | 70 | 39
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.2 | Хоз-бытовая канализация | 110 | 111 | 114 | -4
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.2.1 | Устройство сетей хоз.-бытовой канализации (АНО "РСИ") | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.2.2 | Устройство сетей хоз.-бытовой канализации (АО "Мосводоканал") | 109 | 111 | 70 | 39
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.3 | Ливневая канализация | 110 | 111 | 73 | 37
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.3.1 | Устройство сетей ливневой канализации (АНО "РСИ") | 79 | 79 | 111 | -32
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.3.2 | Устройство сетей ливневой канализации (АО "Мосводоканал" / ГУП "Мосводосток") | 109 | 111 | 70 | 39
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.4 | Сети связи | 110 | 111 | 70 | 40
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.4.1 | Устройство сетей связи (АНО "РСИ") | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.4.2 | Устройство сетей связи (МГТС) | 109 | 111 | 70 | 39
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.5 | Электроснабжение | 79 | 79 | 85 | -6
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.5.1 | Устройство сетей электроснабжения (АНО "РСИ") | 79 | 79 | 107 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.5.3 | Устройство сетей электроснабжения (Россети, МОЭСК, Синтез-Групп, …) | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.7 | Теплоснабжение | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.7.1 | Устройство сетей теплоснабжения (АНО "РСИ") | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.7.3 | Устройство сетей теплоснабжения (МОЭК) | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.8 | Дренажная канализация | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.11.9 | Наружные инженерные сети завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.12 | Благоустройство | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.12.0 | Нетиповая задача для блока Благоустройство | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.12.1 | Вертикальная планировка | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.12.2 | Ограждение территории | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.12.3 | Поставка и установка МАФ | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.12.4 | Наружное освещение | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.12.4.1 | Устройство сетей наружного освещения (АНО "РСИ") | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.12.4.2 | Устройство сетей наружного освещения (Моссвет) | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.12.5 | Благоустройство выполнено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.12.6 | Устройство дорог, тротуаров | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.13 | Вынос сетей | 42 | 42 | 85 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.13.1 | Водоснабжение | 42 | 42 | 117 | -75
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.13.2 | Хоз-бытовая канализация | 42 | 42 | 111 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.13.3 | Ливневая канализация | 42 | 42 | 71 | -29
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.13.4 | Сети связи | 42 | 42 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.13.5 | Электроснабжение | 42 | 42 | 78 | -36
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.13.6 | Наружное освещение | 42 | 42 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.13.7 | Теплоснабжение | 42 | 42 | 70 | -28
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.14 | Конструкции металлические | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.14.0 | Нетиповая задача для блока Конструкции металлические | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.14.1 | Фермы, связи | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.14.2 | Ограждения | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.14.3 | Решетки | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.14.4 | Пожарные лестницы | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.15.1 | Устройство наружных стен | 19 | 19 | 94 | -75
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.15.1.1 | Кирпичная кладка стен подземного этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.15.1.2 | Кирпичная кладка стен 1-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.15.1.3 | Кирпичная кладка стен 2-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.15.1.4 | Кирпичная кладка стен 3-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.15.1.5 | Кирпичная кладка стен 4-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.15.2 | Устройство внутренних стен и перегородок | 19 | 19 | 106 | -87
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.15.2.1 | Устройство перегородок подземного этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.15.2.2 | Устройство перегородок 1-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.15.2.3 | Устройство перегородок 2-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.15.2.4 | Устройство перегородок 3-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.15.2.5 | Устройство перегородок 4-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.17.1 | ОДИ | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.18.1 | Вывоз строительного мусора | 4 | 4 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.19 | Монтаж лифтового оборудования | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.2 | Подготовительные работы | 56 | 56 | 70 | -14
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.2.0 | Нетиповая задача для блока Подготовительные работы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.2.1 | Обустройство строительной площадки | 56 | 56 | 70 | -14
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.2.2 | Вырубка | 17 | 17 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.2.2.1 | Вырубка в границах ГПЗУ | 17 | 17 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.2.2.2 | Вырубка за границей ГПЗУ | 17 | 17 | 70 | -53
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.2.3 | Разбивка осей здания | 6 | 6 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.2.4 | Временные инженерные сети | 6 | 6 | 70 | -64
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.2.5 | Демонтаж сооружений, столбов освещения в зоне застройки | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.2.5.1 | Демонтаж сооружений | 4 | 4 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.2.7 | Подготовительные работы завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.3 | Земляные работы (котлован) | 119 | 75 | 70 | 49
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.3.0 | Нетиповая задача для блока Земляные работы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.3.1 | Устройство шпунта | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.3.2 | Разработка котлована с открытым водоотливом | 50 | 50 | 70 | -20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.3.2.1 | Выемка и вывоз грунта | 40 | 40 | 70 | -30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.3.2.2 | Обратная засыпка пазух котлована с уплотнением | 18 | 18 | 70 | -52
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.3.3 | Земляные работы (котлован) завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4 | Монолитные работы | 281 | 159 | 93 | 188
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.0 | Нетиповая задача для блока Монолитные работы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.1 | Монолитные работы ниже отметки"0" | 53 | 53 | 70 | -17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.1.1 | Устройство фундамента | 24 | 24 | 70 | -46
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.1.1.2.1 | Песчаная подготовка | 14 | 14 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.1.1.2.2 | Бетонная подготовка | 14 | 14 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.1.1.2.3 | Гидроизоляция фундаментной плиты | 14 | 14 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.1.1.2.4 | Стяжка | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.1.1.2.5 | Устройство фундаментной плиты | 14 | 14 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.1.2 | Вертикальные конструкции | 12 | 12 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.1.2.1 | Устройство стен, колонн и пилонов подземного этажа | 12 | 12 | 70 | -58
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.1.3 | Плита перекрытия | 10 | 10 | 70 | -60
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.1.3.1 | Устройство плиты перекрытия подземного этажа (+0.000) | 10 | 10 | 70 | -60
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.1.6 | Монолитные работы ниже отм. 0,00 завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.2 | Монолитные работы выше отметки"0" | 227 | 105 | 157 | 70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.2.1 | Монолитные работы 1-го этажа | 59 | 15 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.2.1.1 | Устройство стен, колонн и пилонов 1-го этажа | 29 | 14 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.2.1.2 | Устройство плиты перекрытия 1-го этажа | 29 | 0 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.2.2 | Монолитные работы 2-го этажа | 59 | 29 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.2.2.1 | Устройство стен, колонн и пилонов 2-го этажа | 29 | 14 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.2.2.2 | Устройство плиты перекрытия 2-го этажа | 29 | 14 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.2.3 | Монолитные работы 3-го этажа | 59 | 29 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.2.3.1 | Устройство стен, колонн и пилонов 3-го этажа | 29 | 14 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.2.3.2 | Устройство плиты перекрытия 3-го этажа | 29 | 14 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.2.4 | Монолитные работы 4-го этажа | 47 | 29 | 70 | -23
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.2.4.1 | Устройство стен, колонн и пилонов | 19 | 14 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.2.4.2 | Устройство плиты перекрытия | 27 | 14 | 70 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.2.5 | Надземная часть (монолитные работы) завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.3.1 | Гидроизоляция стен подземного этажа | 4 | 4 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.4.3.2 | Утепление стен подземного этажа | 4 | 4 | 70 | -66
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.5 | Кровля | 40 | 40 | 70 | -30
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.5.0 | Нетиповая задача для блока Кровля | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.5.1 | Пароизоляция | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.5.2 | Утепление | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.5.3 | Разуклонка ЦПР | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.5.4 | Гидроизоляция 3 слоя | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.5.5 | Кровля завершена | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.6 | Устройство фасадов и остекление | 81 | 81 | 129 | -48
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.6.0 | Нетиповая задача для блока Устройство фасадов и остекление | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.6.1 | Монтаж окон | 43 | 43 | 70 | -27
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.6.2 | Фасадные работы | 81 | 81 | 150 | -69
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.6.2.1 | Установка кронштейнов | 39 | 39 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.6.2.2 | Монтаж утеплителя | 39 | 39 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.6.2.3 | Монтаж подсистемы | 39 | 39 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.6.2.4 | Монтаж фасадных панели | 39 | 39 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.6.6 | Закрытие теплового контура завершено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.6.7 | Закрытие теплового контура по временной схеме завершено | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7 | Внутренние инженерные системы | 97 | 97 | 131 | -34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.0 | Нетиповая задача для блока Внутренние инженерные системы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.1 | Водоснабжение | 93 | 93 | 113 | -20
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.1.0 | Нетиповая задача для блока Водоснабжения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.1.1 | Водопровод ГВС и ХВС | 93 | 93 | 165 | -72
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.1.1.1 | Монтаж оборудования насосных станций | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.1.1.2 | Монтаж трубопроводов | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.1.1.3 | Монтаж санитарно-технического оборудования | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.1.1.4 | Подключение оборудования ТХ | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.1.1.5 | Устройство изоляции трубопроводов | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.1.1.6 | Гидравлические испытания | 13 | 13 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.1.3 | Монтаж водомерного узла | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.10 | Монтаж ВРУ | 83 | 81 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.10.0 | Нетиповая задача для блока Монтаж ВРУ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.10.1 | Монтаж ВРУ | 83 | 81 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.12.1 | Автоматизация водоснабжения и канализации | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.12.2 | Автоматизация отопления и вентиляции | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.12.3 | Автоматизация дымоудаления | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.12.4 | Автоматическая система водяного пожаротушения | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.13 | Противопожарный водопровод | 79 | 79 | 164 | -85
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.13.1 | Монтаж оборудования насосных станций | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.13.2 | Монтаж трубопроводов | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.13.3 | Монтаж спринклеров | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.13.4 | Монтаж комплектов пожарных шкафов | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.13.5 | Гидравлические испытания | 13 | 13 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.2 | Водоотведение | 89 | 89 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.2.0 | Нетиповая задача для блока Система водоотведения | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.2.1 | Система хозяйственно-бытовой канализации К1 | 89 | 89 | 132 | -43
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.2.1.1 | Монтаж трубопроводов | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.2.1.2 | Монтаж санитарно-технического оборудования | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.2.1.3 | Подключение оборудования ТХ | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.2.1.4 | Гидравлические испытания | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.2.2 | Ливневая канализация | 89 | 89 | 104 | -15
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.2.2.1 | Монтаж трубопроводов | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.2.2.2 | Монтаж кровельных воронок | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.2.2.3 | Гидравлические испытания | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.2.3 | Система производственной канализации К3 | 89 | 89 | 70 | 19
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.2.3.1 | Монтаж трубопроводов | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.2.3.2 | Монтаж санитарно-технического оборудования | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.2.3.3 | Подключение оборудования ТХ | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.2.3.4 | Гидравлические испытания | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.3 | Отопление и теплоснабжение | 86 | 86 | 70 | 16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.3.0 | Нетиповая задача для блока Отопление и теплоснабжение | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.3.1 | Отопление | 76 | 76 | 108 | -32
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.3.1.1 | Монтаж трубопроводов | 59 | 59 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.3.1.2 | Монтаж приборов отопления | 59 | 59 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.3.1.3 | Монтаж узлов управления (коллекторные группы) | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.3.1.4 | Промывка (система) | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.3.1.5 | Гидравлические испытания (система) | 13 | 13 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.3.1.6 | Устройство тепловой изоляции трубопроводов (система) | 2 | 2 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.3.2 | Теплоснабжение | 86 | 86 | 70 | 16
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.3.2.1 | Монтаж трубопроводов | 59 | 59 | 70 | -11
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.3.2.2 | Установка приборов (вентиляционные завесы и пр.) | 39 | 39 | 70 | -31
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.3.2.3 | Монтаж узлов управления (узлы смешения) | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.3.2.4 | Промывка (система) | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.3.2.5 | Гидравлические испытания (система) | 13 | 13 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.3.2.6 | Устройство тепловой изоляции трубопроводов (система) | 2 | 2 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4 | Вентиляция | 79 | 79 | 102 | -23
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.0 | Нетиповая задача для блока Системы вентиляции | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.1.1 | Монтаж воздуховодов | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.1.2 | Монтаж оборудования (приточные, вытяжные установки) | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.1.3 | Монтаж клапанов регулирующих | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.1.4 | Монтаж оконечных устройств | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.2 | Противодымная вентиляция | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.2.1 | Монтаж воздуховодов | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.2.2 | Монтаж оборудования (приточные, вытяжные установки) | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.2.3 | Монтаж клапанов регулирующих | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.2.4 | Монтаж оконечных устройств | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.3 | Холодоснабжение и кондиционирование | 96 | 96 | 70 | 26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.3.0 | Нетиповая задача для блока Холодоснабжение и кондиционирование | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.3.1 | Монтаж трубопроводов | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.3.2 | Монтаж оборудования (внутренние и наружные блоки кондиционеров, фанкойлы и пр.) | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.3.3 | Монтаж узлов управления | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.3.4 | Промывка | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.3.5 | Гидравлические испытания | 13 | 13 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.4.3.6 | Устройство тепловой изоляции трубопроводов | 2 | 2 | 70 | -68
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.6 | Монтаж оборудования ИТП | 84 | 82 | 70 | 14
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.6.0 | Нетиповая задача для блока Монтаж оборудования ИТП | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.6.1 | Тепломеханическая часть | 83 | 81 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.6.2 | Электротехническая часть | 83 | 81 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.6.3 | Автоматизация | 83 | 81 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.6.4 | Узел учета тепла | 83 | 81 | 70 | 13
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.7 | Электромонтажные работы | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.7.0 | Нетиповая задача для блока Электромонтажные работы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.7.1 | Монтаж кабеленесущих конструкций | 79 | 79 | 154 | -75
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.7.2 | Монтаж кабельных линий | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.7.3 | Монтаж низковольтного оборудования (щитовое) | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.7.4 | Монтаж оконечных устройств (розетки, выключатели, светильники) | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.7.5 | Молниезащита и заземление | 61 | 62 | 70 | -9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.8 | Слаботочные системы | 79 | 79 | 78 | 1
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.8.0 | Нетиповая задача для блока Слаботочные системы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.8.1 | Охранная сигнализация | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.8.11 | Система охранного телевидения | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.8.13 | Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Автоматизированная информационная система. Телефония | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.8.2 | Автоматическая пожарная сигнализация. Система оповещения и управление эвакуацией при пожаре. | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.8.3 | Система контроля и управление доступом | 79 | 79 | 120 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.8.4 | Электрочасофикация | 79 | 79 | 81 | -2
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.8.5 | Система коллективного приема телевидения | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.8.6 | Радиофикация | 79 | 79 | 130 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.7.9 | Внутренние инженерные системы завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.8 | Оборудование | 29 | 29 | 101 | -72
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.8.0 | Нетиповая задача для блока Оборудование | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.8.1 | Монтируемое оборудование | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.8.1.1 | Поставка монтируемого оборудования | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.8.1.2 | Монтаж монтируемого оборудования | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.8.2 | Немонтируемое оборудование | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.8.2.1 | Поставка немонтируемого оборудования | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.8.2.2 | Монтаж немонтируемого оборудования | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.8.4 | Монтаж оборудования завершен | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9 | Отделочные работы | 104 | 104 | 70 | 34
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.0 | Нетиповая задача для блока Отделочные работы | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.3 | Монтаж дверей | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.3.1 | Монтаж внутренних дверей | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.3.2 | Монтаж наружных дверей и ворот | 44 | 44 | 70 | -26
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4 | Внутренние отделочные работы (полы, стены, потолки) | 79 | 79 | 70 | 9
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.1 | Отделочные работы подземного этажа | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.1.1 | Полы подземного этажа | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.1.1.1 | Черновая отделка полов подземного этажа | 14 | 14 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.1.1.2 | Черновая отделка стен подземного этажа | 14 | 14 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.1.1.3 | Черновая отделка потолков подземного этажа | 14 | 14 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.1.2 | Стены подземного этажа | 29 | 29 | 70 | -41
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.1.2.2 | Чистовая отделка стен подземного этажа | 14 | 14 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.1.2.3 | Чистовая отделка потолков подземного этажа | 14 | 14 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.2 | Отделочные работы 1-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.2.1 | Полы 1-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.2.1.1 | Черновая отделка полов 1-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.2.1.2 | Черновая отделка стен 1-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.2.1.3 | Черновая отделка потолков 1-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.2.2 | Стены 1-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.2.2.1 | Чистовая отделка полов подземного этажа | 14 | 14 | 70 | -56
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.2.2.1 | Чистовая отделка полов 1-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.2.2.2 | Чистовая отделка стен 1-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.2.2.3 | Чистовая отделка потолков 1-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.3 | Отделочные работы 2-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.3.1 | Полы 2-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.3.1.1 | Черновая отделка полов 2-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.3.1.2 | Черновая отделка стен 2-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.3.1.3 | Черновая отделка потолков 2-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.3.2 | Стены 2-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.3.2.1 | Чистовая отделка полов 2-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.3.2.2 | Чистовая отделка стен 2-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.3.2.3 | Чистовая отделка потолков 2-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.3.3 | Потолки 2-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.4 | Отделочные работы 3-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.4.1 | Полы 3-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.4.1.1 | Черновая отделка полов 3-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.4.1.2 | Черновая отделка стен 3-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.4.1.3 | Черновая отделка потолков 3-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.4.2 | Стены 3-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.4.2.1 | Чистовая отделка полов 3-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.4.2.2 | Чистовая отделка стен 3-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.4.2.3 | Чистовая отделка потолков 3-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.5 | Отделочные работы 4-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.5.1 | Полы 4-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.5.1.1 | Черновая отделка полов 4-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.5.1.2 | Черновая отделка стен 4-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.5.1.3 | Черновая отделка потолков 4-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.5.2 | Стены 4-го этажа | 19 | 19 | 70 | -51
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.5.2.1 | Чистовая отделка полов 4-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.5.2.2 | Чистовая отделка стен 4-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.5.2.3 | Чистовая отделка потолков 4-го этажа | 9 | 9 | 70 | -61
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 4.9.4.6 | Отделочные работы завершены | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 5.13 | Внесение изменений в ПД по п.3.8 Ст.49 ГрК РФ | 13 | 13 | 70 | -57
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 6 | Авторский надзор | 588 | 439 | 442 | 146
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 6.1 | Авторский надзор | 588 | 439 | 440 | 148
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 7 | ЗОС, РВ | 53 | 45 | 70 | -17
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 7.1 | Проведение итоговой проверки МГСН | 32 | 40 | 70 | -38
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 7.1.0 | Нетиповая задача для блока ЗОС, РВ | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 7.1.1 | Формирование комплекта документов для получения ЗОС | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 7.1.1.13 | Справка о выполнении и акт ТП по водоснабжению | 0 | 0 | 70 | -70
Образование | Общеобразовательные учреждения | 022-0354 | 7.1.1.14 | Справка о выполнении и акт ТП по хозяйственно-бытовой канализации | 0 | 0 | 70 | -70